RELATÓRIO ANUAL 2023

POIESIS – INSTITUTO DE APOIO À CULTURA, À LÍNGUA E À LITERATURA

ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

UGE: UNIDADE DE FORMAÇÃO CULTURAL

ANO 2023

Contrato de Gestão nº 05/2018

Referente às Oficinas Culturais

ÍNDICE

1. APRESENTAÇÃO	4

2. RELATÓRIO ANUAL CONSOLIDADO COM O 3º QUADRIMESTRE 2023 | OFICINAS CULTURAIS	6

3. QUADRO DE AÇÕES E MENSURAÇÕES 3º QUADRIMESTRE 2023| OFICINAS CULTURAIS	25

4. ANEXO COMPROVAÇÃO DE METAS	39

Apresentamos, a seguir, o relatório anual consolidado com o 3º Quadrimestre de 2023 referente ao Contrato de Gestão nº 05/2018, firmado entre a POIESIS e a Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas para a gestão do Programa Oficinas Culturais.

Este relatório é dividido sequencialmente de acordo com as metas técnicas estabelecidas no Plano de Trabalho para o Programa (Ações de Formação, Articulação e de Qualificação em Artes: Teatro e Dança) e do quadro de Rotinas e Compromissos de Informação, acompanhados de respectivos anexos.

São Paulo, março de 2024.

| Clovis de Barros Carvalho Diretor Executivo | Plinio Silveira Correa Diretor Administrativo Financeiro |
| --- | --- |

# 1. APRESENTAÇÃO

O 3º quadrimestre é o momento de finalização dos processos formativos de média ou longa duração, e das parcerias junto às Unidades, e continuação das oficinas de curta duração Entrega dos produtos dos ciclos de formação e realização das mostras do Programa de Qualificação em Artes. É quando, via de regra, há uma maior realização de ações de difusão para compartilhamento do que aconteceu no decorrer do ano.

Foram mantidos os cronogramas de cada Programa para que se garantisse as trocas e formações. O grande número de parcerias e a programação formativa qualificada torna as Oficinas referência para artistas, produtores e fazedores de cultura. A agenda constante também faz com que o público frequente as Unidades por reconhecer o que cada uma delas oferece em suas programações. As Oficinas vêm sendo cada vez mais solicitadas pelo público e por profissionais da cultura, com destaque à diversificação da programação que contemplou múltiplas linguagens artísticas e diferentes formatos de ações formativas como: oficinas de curta, média e longa duração; orientações profissionais; exibições comentadas; debates; rodas de conversas; exposições; performances e espetáculos, estes geralmente como programação para intercâmbio entre grupos ou mesmo para a formação de público, mas também como importantes resultados de processos de pesquisas e experimentações artísticas e por fim, as mostras de processos e os ciclos.

Foram mantidas, também, as bem sucedidas parcerias que estimulam o uso dos espaços, garantem a expansão do atendimento ao público e a visibilidade para as Oficinas e para os artistas, favorecendo a articulação com trabalhos dos diferentes segmentos das áreas artísticas e com a educação, saúde e assistência social. Das novas e importantes parcerias com o programa Oficinas Culturais, destacamos: Senac; SEBRAE; CELACC/USP; Instituto de Artes da UNESP; Diretorias de Ensino - EMEFs, EMEIs, CEIs; Associações de Bairros; Cooperativa de Reciclagem, Instituto Mazzaropi, MIT-sp - Mostra Internacional de Teatro de São Paulo, Museu da Diversidade Sexual do Estado de São Paulo (MDS) Contrato de Gestão nº 05/2022. Outros Programas Públicos como ProAC, VAI, PROMAC, PIÁ (Programa de Iniciação Artística), outros espaços como Casas de Cultura e Bibliotecas, UBS, CAPS Adulto, CAPS Álcool e Drogas e CAPS Infantil, que são serviços relacionados à Secretaria de Saúde e Desenvolvimento Social SAICA (Serviço de Acolhimento Institucional para Criança e Adolescente), além das parcerias junto às Secretarias Municipais de Cultura e, por vezes, de Educação, como na cidade de Cajamar.

Com relação ao Programa de Formação para o Interior, neste ano, foram atendidos 315 municípios paulistas com 587 atividades variadas, tanto com oficinas presenciais quanto virtuais.

O Programa Qualificação em Artes, tanto de Dança quanto de Teatro, concluíram seus processos formativos e realizaram as Mostras de Processos. O de Teatro realizou Mostra Final em Tupã, onde a curadoria levou o espetáculo de 16 dos 45 grupos que passaram pelo processo de qualificação, em uma perspectiva de pluralidade das poéticas teatrais, artísticas e territoriais. A programação contou com: teatro musical, teatro épico, circo teatro, performance, teatro do absurdo, teatro de rua, monólogo, teatro dramático, teatro para a infância e juventude. Além dos espetáculos apresentados a Mostra contou, também, com 03 (três) rodas de conversa onde as cias de teatro, que não estiveram no palco, puderam trazer suas experiências de criação e compartilhar com o público presente. Um momento riquíssimo de fortalecimento dos processos e integração dos grupos que são de diferentes cidades do Estado e, enquanto artistas ou trabalhadores da cultura, irão se reconhecer e reconectar adiante.

A Mostra de Teatro, este ano, foi marcada pelo sucesso de público, com ingressos lotados em todos os dias em todos os espetáculos e nas 03 mesas formativas.

A Mostra de Dança teve a parceria da Prefeitura de Mongaguá – Diretoria de Cultura e aconteceu durante os dias 17 e 20 de novembro. Foram mais de 10 cias de dança, de diversas cidades do Estado de São Paulo.

Além dos espetáculos apresentados, se destacaram também as participações ativas dos membros dos grupos em todas as atividades da Mostra como espectadores dos outros trabalhos, mesas de discussão de líderes e orientadores e Jam Session. Dessa forma, puderam estudar a pluralidade da dança desenvolvida nas diversas regiões do Estado de São Paulo e articular identidade e alteridade, compreendendo as diferenças como potências de formação de redes de pesquisas em dança.

Por fim, neste quadrimestre foi realizado o FLI São Sebastião que, diante de uma programação muito qualificada, teve um alcance histórico se considerada a articulação, divulgação, as previsões meteorológicas e o ineditismo desta parceria para realização do evento local. Além disso, tivemos o encerramento dos Ciclos de Cultura Tradicional, que estiveram em Barretos, Tatuí, Itanhaém, Cananéia e Taubaté

É crucial destacar que o Programa Oficinas Culturais demonstrou notável resiliência em termos de formas e impactos. Tanto da equipe quanto sobre as suas metodologias, que demonstraram profissionalismo e robustez ao enfrentar os desafios decorrentes da pandemia, bem como durante a transição de gestão, tanto no âmbito governamental quanto interno na superintendência do Programa. É importante ressaltar que este ano marca não apenas a retomada das atividades, mas também uma transição significativa e que coincide com o término do período do Contrato de Gestão.

Diante desse contexto desafiador, a equipe mais uma vez demonstrou seu comprometimento com o Programa, revelando entusiasmo e um notável domínio de conhecimento, essenciais para o êxito da execução plena das metas e atividades. Este empenho adicional é digno de reconhecimento, refletindo a dedicação contínua da equipe, mesmo diante das mudanças e desafios enfrentados ao longo do último ano.

Os registros fotográficos de parte das atividades realizadas em 2023 estão disponíveis no link https://drive.google.com/drive/folders/1wjI3F9caKTRPx4Osg2l4ienf95p4YOZM?usp=sharing.

# 2. RELATÓRIO ANUAL CONSOLIDADO COM O 3º QUADRIMESTRE 2023 | OFICINAS CULTURAIS

OFICINA CULTURAL ALFREDO VOLPI

Neste quadrimestre foi mantido o foco nas metas de atividades, captação de recursos e abrangência no atendimento ao público e instituições, onde a Oficina alcançou novamente êxito. Isso pode ser percebido pelo aumento das parcerias consolidadas com equipamentos do entorno da unidade e fora dele, em busca de expandir a capacidade de ações e atendimentos planejados, além do acolhimento ao público espontâneo.

Foram mantidas as parcerias com instituições conhecidas, as quais a Oficina é referência pelas programações, qualidade e capacidade de atendimento: DRE Itaquera, DRE Guaianases, DRE Leste 4, Espaço Cultural Adebankê, Senac Itaquera, CAPS Adulto, CAPS Álcool e Drogas,  CAPS Infantil, EMEFs, EMEIs , CEIs,  SESC Itaquera, Casa de Cultura Raul Seixas, PIÁ (Programa de Iniciação Artística), e  programas relacionados a secretaria de saúde e desenvolvimento social como SAICA (Serviço de Acolhimento Institucional para Criança e Adolescente), CDCM ( Centro de Defesa e Convivência da Mulher), NCI (Núcleo de Convivência do Idoso).

Como de praxe, além da programação oferecida, foi identificada a busca dos parceiros aos serviços da Oficina, inclusive por novas instituições, solicitando visitas mediadas às exposições, oficinas, encontros, palestras e formações para professores da rede pública de ensino, empréstimos de salas para grupos e coletivos.

Em destaque, houve a participação da retomada às aulas da E.E. Sapopemba (escola que sofreu atentado em 23/10/2023) e a Oficina recebeu Festival Internacional de Curtas de Belo Horizonte - FestCurtas BH, além da solicitação de inúmeras cartas de anuência para possíveis ações advindas de leis de incentivo.

Ainda nesse 3º quadrimestre, absorvemos as seguintes atividades de contrapartida: 32º Fomento a Dança da Cidade de São Paulo, Lei Federal de Incentivo à Cultura - Rouanet, Lei Estadual de Incentivo à Cultura de MG.

Além da programação formativa, a Oficina Alfredo Volpi manteve a manutenção e ações voltadas para revitalização e segurança do prédio como: com a jardinagem, dedetização, limpeza de ar condicionado, manutenção do elevador, limpeza de caixa d´água, limpeza de sistema de drenagem pluvial, podas de árvores, construção de escada no jardim, manutenção e reparo na cisterna e forno do ateliê, pinturas e manutenções dos espaços expositivos.  Atenção e cuidado aos aspectos mencionados, para deixarmos o ambiente cada vez mais limpo, seguro, atrativo, arrojado e bonito com a meta de promover, entre outras, o bem estar do público presente, um espaço acolhedor e de pertencimento.

Com olhar apurado para o entorno, demandas da região e preocupados com a identificação imediata do público com a Oficina às atividades propostas, foi programada uma ação com  o grafiteiro INTUITO, artista da região para compor obras inéditas por meio da exposição: Intuito: Grafiti Ambientação Urbana, que objetivou explorar questões locais, sociais, políticas e culturais. O grafite e as artes de rua que encapsulam a essência das vozes emergentes nas cidades e, principalmente, nas periferias em especial a da Zona Leste.

Atentos às agendas oficiais, em Outubro, foram programados espetáculos de circo aos finais de semana para as crianças e famílias do entorno, dentro do jardim da Oficina, objetivando o pertencimento ao local de cultura desde a primeira infância. Por meio dos espetáculos “Energía” e “The Lixous”, os palhaços Cuca Maravilha e Canela Seca trouxeram malabarismo, música, poesia por intermédio de uma experiência lúdica, educativa, abordando a autonomia que a arte, cultura e educação podem oferecer.

Em Novembro aconteceu a 8ª edição do FESTIVAL PRETA LESTE, que pauta as questões étnico-raciais e a valorização dos saberes de origem negra e indígena, além de dar visibilidade às personalidades e aos coletivos artísticos da zona leste que se relacionam com as culturas afroindígenas. Este ano o Festival pode contar com presenças ilustres como: o Maracatu Estrela Brilhante de Igarassú, que foi fundado em 8 de dezembro de 1824 e é a Nação mais antiga do Brasil, em atividade, considerado o maracatu de baque virado mais tradicional de Pernambuco.

Voltado para a mesma temática, aconteceu a Exposição Pote Sagrado - Força Ancestral, da artista Bel Obaluangê, que esteve presente durante as visitas guiadas à exposição, compartilhando seu processo criativo além de conversas e debates sobre intolerância contra as religiões de matriz africana, reforçando a liberdade da fé por meio das artes e do combate ao racismo religioso.

Em Dezembro, a Oficina fez parte da agenda de atividades da VIRADA INCLUSIVA, ação promovida pela Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência que tem como objetivo e compromisso ações que promovam a conscientização aos direitos das pessoas com deficiência. Pensada para gestores e trabalhadores da educação e cultura, a Oficina trouxe uma discussão on-line junto à convidada Patrícia Godoy e à mediadora Francine Moura, o debate sobre a importância da inclusão social, educacional e cultural de pessoas com deficiência, prezando por uma cultura - enquanto conhecimento e atitudes anticapacitistas: para que todas as pessoas possam se sentir incluídas em espaços e atividades culturais da cidade. Durante o bate papo, foram apresentadas informações sobre pessoas com deficiência física e intelectual, evidenciando suas necessidades para o bom atendimento no uso de um espaço cultural. Também foi discutido o conceito de capacitismo e formas de combatê-lo.

Como fechamento do quadrimestre e deste ano de 2023, mais uma vez houve um aumento no número de atividades e atendimento previstos, demonstrando assim a eficácia no procedimento de montagem de programação e linha curatorial adotado pela Oficina, que se consolida cada vez mais como espaço de referência, acolhida, troca e aprendizado para instituições, público e sociedade civil.

Durante o ano de 2023 a Oficina Cultural Alfredo Volpi se manteve firme no propósito de promover a formação e transformação por meio da arte e cultura, com troca de ensinamentos, saberes e experiências a fim de valorizar cada uma das expressões e públicos que atuaram junto com a Unidade. A Oficina se consolida como um espaço importante para o trabalho junto à rede local e, principalmente, diante do atendimento ao público diverso como um lugar acolhedor, de transformação e pertencimento.

OFICINA CULTURAL JUAN SERRANO

Este quadrimestre abrigou o desenvolvimento de 84 atividades diversas para 6.199 participantes, cuja realização seguiu e, continuará seguindo, de maneira descentralizada e plural, com parcerias articuladas pela Oficina Cultural Juan Serrano, na capital e região metropolitana de SP.

Neste período se manteve o desenvolvimento de projetos que têm grande procura e êxito no resultado das Formações, como: Formação em Ofício Cultural, Capacitação para Mulheres, Gastronomia e de Tecnologia (Automação, robótica, impressão 3D e inteligência artificial).

Houve a ampliação do alcance e reconhecimento da Oficina, que também é observada pelo aumento significativo no número de parcerias que viabilizam a realização de atividades extramuros e, assim, a realização de Formações em locais externos ao da Unidade. A definição destas parcerias são pautadas na ampliação da promoção, na pluralidade e na descentralização das artes, aplicadas pelo nosso projeto: Polo Irradiador Cultural.

Ainda sobre a articulação de parcerias, o destaque está na viabilidade de um projeto de grande impacto com aporte de recurso via emenda parlamentar. Os resultados estarão no relatório do 1º quadrimestre de 2024.

No que tange à área social, esta prática é inerente ao desenvolvimento do trabalho da Oficina justamente pela região em que está inserida. De maneira voluntária, a equipe da Oficina Cultural Juan Serrano realizou a distribuição de diversas cestas básicas alimentícias para frequentadores, moradores e artistas necessitados deste apoio temporário ainda em face da pandemia, gratuitamente. A ação contou e conta com o apoio de alguns parceiros, conjuntamente com a Secretaria Municipal de Direitos Humanos de São Paulo e a Prefeitura de São Paulo. A distribuição anual alcançou 6.432 Toneladas de Alimentos.

Ainda que com o mesmo recurso disponível para a programação quase dobramos as metas de público e de atividades propostas, isso por conta do êxito na articulação com o entorno e parceiros que cada vez mais conseguem reconhecer a Oficina como ponto focal do trabalho artístico e cultural local.

A Oficina Cultural Juan Serrano é mais do que um palco, é o local adequado para todas as proposições, expressões e discussões de qualquer área ou necessidade, formando, de forma transversal, cidadãos, jovens artistas, fazedores de cultura e pessoas mais engajadas e comprometidas com a arte e cultura e todas as suas expressões.

OFICINA CULTURAL OSWALD DE ANDRADE

A programação da Oficina Cultural Oswald de Andrade contempla as diversas linguagens das artes, com ênfase nas diferentes técnicas de gravura, teatro, moda, literatura, audiovisual, gestão cultural e dança. Composta por atividades formativas, espetáculos, exposições, a programação foi pautada por nomes conceituados no meio artístico e companhias reconhecidas no meio teatral, buscando atingir públicos em diferentes estágios de aprendizado: iniciantes, nível intermediário e avançado.

A diversidade para pessoas com deficiência, temáticas da cultura negra e imaginário afro-brasileiro e LGBTQIA+ estiveram presente na Semana da Virada Inclusiva e ao longo da programação.

Para além da programação e apesar dos espaços e salas bloqueadas pela reforma predial, foi mantido o programa de cessão de espaço com atendimento de 87 grupos e coletivos para ensaios nas dependências da Unidade, sem comprometer o andamento da reforma e principalmente, da programação.

A Oficina manteve o atendimento ao Capes-Bom Retiro na sessão de filmes com debates, sessões de espetáculos e ações no “Revita Prates”, em parceria com a Pinacoteca, Museu da Energia e outras instituições do bairro.

Dentre os destaques da programação, destaque para:

LEITURA DRAMATIZADA DA PEÇA “UM FAX PARA COLOMBO”, COM DENISE STOKLOS

Denise Stoklos, premiadíssima atriz de teatro, com reconhecimento internacional, apresentou o texto autoral “Um fax pra Colombo”, em homenagem aos 30 anos da estreia do espetáculo.

Espetáculo: “TRIPTICO – A MORTE DA ESTRELA”

Cia Livre de Teatro

A Cia. Livre, dirigida pela premiada diretora e iluminadora teatral Cibele Forjaz, trabalha coletivamente desde 1999 desenvolvendo uma práxis teatral cujo cerne reside na criação de processos de estudo, pesquisa e criação abertos ao público, o que resulta na participação ativa dos espectadores nos seus espetáculos.

Esses "estudos públicos", desde o início do trabalho, se tornou um procedimento essencial para a criação na Cia. Livre. Por meio de uma "pesquisa estética pública", criam o “Tríptico – A Morte da Estrela”, composta por 3 peças, que ocuparam os espaços e salas da Oficina em sua temporada, além de atividades formativas que discutiram vários aspectos da criação teatral colaborativa.

OFICINA "VER E TRAÇAR - FIGURA HUMANA A PARTIR DA PERCEPÇÃO ARQUITETÔNICA"

Com Tereza Berlinck.

Como compreender e investir nas possibilidades do desenho no campo expandido da arte contemporânea? Sob a coordenação de Tereza Berlinck, as aulas de desenho de observação investigaram possíveis articulações entre figura humana e o espaço arquitetônico do prédio da Oficina, com uma prática do desenho com ênfase na criação de relações gráfico-visuais entre figura e lugar, explorando materiais como diferentes tipos de lápis, canetas e técnicas úmidas com água, nanquim, aquarela, guache e tinta acrílica.

EXTENSÕES - CURADORIA COMO MEDIAÇÃO, MEDIAÇÃO COMO CURADORIA: SEMINÁRIO NÔMADE

Coordenação: Lilian Amaral | Pio Santana | Rejane Coutinho

Público: Alunos/as do Curso de Graduação em Artes Visuais e do Pós-Graduação; professores e interessados nos campos da arte-educação, mediação cultural, arte colaborativa, práticas situadas, cartografias artísticas, culturais, educativas; coletivos culturais e educacionais; agentes culturais; profissionais da saúde e educadores de museus.

O projeto EXTENSÕES foi um curso voltado para analisar, discutir e cartografar projetos curatoriais envolvendo variados âmbitos de mediações interdisciplinares, combinando perspectivas teórico-conceituais que aproximem os processos de mediação e educação por meio da arte contemporânea implicada com dimensões da memória, das culturas originárias, ancestrais, assim como dos diversos códigos de produção e fruição da arte e cultura na contemporaneidade, em suas múltiplas interterritorialidades, fronteiras, entrelaços da memória e imaginário social. O Curso reuniu experiências desenvolvidas nos principais museus e espaços de cultura da cidade de São Paulo com o objetivo de desenvolver uma escuta atenta e um mapeamento atual acerca das mutações, movimentos, gestos e ampliação de campos de troca e reciprocidade entre as áreas de curadoria artístico cultural, mediação e ação pedagógica envolvendo instituições, diferentes públicos e a formação docente.

REFORMAS:

Reforma de melhoria (acústica) das salas cênicas e do cineclube, incluindo janelas e portas.

Entrega dos banheiros PCR – piso térreo e superior.

Entrega dos elevadores dos blocos A e B.

PROGRAMA FESTIVAIS, MOSTRAS E OFICINA NA RUA

Em 2023, FLI - Festival Literário do Vale do Ribeira e MIA - Festival de Música Instrumental aconteceram em junho e agosto, respectivamente. Tendo a formação como ponto de partida e de chegada, apresentaram programações que visavam tanto à formação de público quanto a de espectadores.

No primeiro aspecto, viabilizou o acesso a atividades por meio de sua descentralização, diversidade da programação e intensa divulgação nos territórios de realização. No segundo sentido, promoveu o acesso linguístico com ações e artistas de diferentes linguagens e tamanhos, ampliando repertórios e olhares de mundo. Tudo isso, considerando oficinas, workshops, rodas de conversa, shows, entre outras iniciativas de mediação cultural.

A avaliação junto às cidades é de que, além de cada um desses projetos já integrarem o calendário oficial de eventos das respectivas prefeituras, suas realizações representam um importante momento de diálogo e parceria com o Governo do Estado de São Paulo, garantindo aos munícipes novas e efetivas oportunidades de fazerem parte da vida cultural de suas localidades.

Como novidade no Programa houve uma edição especial do FLI em São Sebastião. A partir de tratativa inicial da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas com a Prefeitura, o evento teve como objetivo dar suporte ao município em razão da tragédia ocasionada pelas fortes chuvas que acometeram o Litoral Norte no início de 2023. Visando à valorização de iniciativas literárias já desenvolvidas no local, o FLI se juntou à mostra São Sebastião Literária, realizada pela FUNDASS - Fundação Educacional e Cultural de São Sebastião “Deodato Sant'Anna”. Como resultado, apresentamos uma programação que trouxe troca gratuita de livros, contações de histórias, sarau, sessões de autógrafos, shows, rodas de conversa, palestras para professores da rede pública municipal de ensino e oficinas de escrita criativa que resultaram na publicação do livro “Futuro e memória: Escrevivências do Litoral Norte”. Dentre os nomes participantes, destacamos Ailton Krenak, Raquel Matsushita, Tulipa Ruiz, Assucena, Juçara Marçal, além dos artistas individuais e coletivos da região, que, juntos, representaram mais de 66% da programação. Todo o processo curatorial foi marcado por uma escuta ativa e participativa com a Prefeitura de São Sebastião.

O êxito no desenvolvimento institucional dos projetos é expressivo. O FLI contou com a correalização de Fábricas de Cultura, Prefeitura de Registro, apoio do Senac Registro e parceria com SP Leituras. No noroeste paulista, o MIA renovou a correalização com a Prefeitura de Araçatuba, celebrou parceria com a organização social Santa Marcelina, por meio do Projeto Guri, e teve os seguintes apoios: Sebrae, Centro Cultural Thathi, Shopping Praça Nova, BPW Araçatuba, Don Ramón Pub, O Quintal Cultural, Oficina de Macacos e das escolas de música DTune e Beaterista. No FLI & São Sebastião Literária - Edição Especial, foi muito bem-sucedida a correalização com a Prefeitura de São Sebastião, cujo diálogo foi marcado pela constante prontidão e proatividade da parceira.

Formação em Gestão Cultural

No contexto on-line desde 2020, neste ano o projeto teve seu maior público simultâneo participando, ao vivo, das lives dos webinários, consolidando o formato: no webinar de estreia da temporada, por exemplo, chegamos a mais de 200 pessoas ao vivo. A parceria com o CELACC/USP foi o ponto alto, considerando sua co-curadoria atual, mediação cuidadosa e divulgação constante para seus públicos.

Os webinários foram divididos em dois blocos: 1) voltado à temática das políticas públicas; 2) direcionado para as discussões acerca de gestão de projetos culturais, tecnologia e inteligência artificial. A avaliação é de que a adesão ao primeiro bloco foi mais expressiva, o que revela tanto o alto interesse dos profissionais da área pelo aprofundamento nessa abordagem, quanto a necessidade de desenvolver ainda mais atividades, em nível inicial, sobre tecnologia e inteligência artificial, questões fundamentais para o gestor cultural deste tempo.

Entre os inscritos, estiveram gestores municipais, artistas e agentes culturais dos estados de Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santos, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Pernambuco, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Roraima, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe e Tocantins. Em São Paulo, além da capital, marcaram presença os municípios de Américo Brasiliense, Araras, Avaré, Barretos, Bauru, Cabrália Paulista, Cabreúva, Caçapava, Cafelândia, Caieiras, Campinas, Cravinhos, Guaiçara, Guararema, Guariba, Guarujá, Guarulhos, Hortolândia, Itu, Jaboticabal, Jacareí, Jaguariúna, Jandira, Jaú, Jundiaí, Limeira, Lins, Marília, Miguelópolis, Mogi das Cruzes, Mogi Guaçu, Mongaguá, Osasco, Pedreira, Pilar do Sul, Porto Feliz, Praia Grande, Ribeirão Preto, Roseira, Santa Bárbara D'Oeste, Santa Rosa de Viterbo, Santos, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, São José do Rio Preto, São José dos Campos, São Roque, São Sebastião, Sertãozinho, Sorocaba, Tabapuã, Tatuí, Taubaté, Torrinha, Tremembé, Ubatuba e Várzea Paulista. Só no que se refere a funcionários de secretarias, departamentos, fundações ou outros órgãos ligados à área da cultura, o Projeto formou mais de 350 pessoas.

Cultura Tradicional e Contemporaneidade

Pelo quinto ano consecutivo, o Ciclo de Cultura Tradicional convidou diferentes realizadores audiovisuais – ligados aos temas, tradições ou territórios abordados – para a criação de documentários de curta-metragem com argumentos provocados pela proposta do Ciclo de explorar conexões e perspectivas críticas entre passado, presente e futuro. Em 2023, Gui Diniz (Barretos/SP), William Lima (Tatuí/SP), Renata Giovannetti (Itanhaém/SP), Kerexu Rete e Sidney Wera Xiju (Cananéia/SP) e Bruno Urzua (Taubaté/SP) desenvolveram filmes sobre tradições caipiras, caiçaras, indígenas e migrantes (maracatu).

Neste quadrimestre, cada um dos cinco vídeos teve sua estreia em uma cidade do interior paulista, em eventos compostos também por rodas de conversa e apresentações de shows, espetáculos e manifestações tradicionais, programação essa relacionada diretamente com os registros feitos e com a cultura local desses territórios. Cada edição presencial teve correalização com as respectivas prefeituras. No mês de novembro, em transmissão ao vivo com os respectivos diretores, todos os filmes estreiaram no canal do YouTube de Oficinas Culturais, em versões com acessibilidade em Libras.

Foram realizadas as seguintes parcerias de correalização:

Prefeitura Municipal de Barretos, Prefeitura Municipal de Tatuí, Prefeitura Municipal de Itanhaém, Prefeitura Municipal de Cananéia e Prefeitura Municipal de Taubaté

FORMAÇÃO PARA O INTERIOR

No decorrer de 2023, o Programa de Formação para o Interior, Litoral e Região Metropolitana realizou a sua programação tanto no formato virtual onde houveram em encontros síncronos via plataformas de reunião on-line (zoom e, em menor escala, google meet) - como no presencial, estas em número um pouco superior às on-line, em parceria com municípios parceiros do Programa. Considerando os dois formatos, tivemos participantes de 315 municípios paulistas. A programação foi complementada com atividades gravadas, de livre acesso, disponibilizadas no Canal das Oficinas Culturais no Youtube, com pleno atingimento das metas estipuladas. Foram realizadas, em todas as modalidades, 587 atividades. Para realizá-las, no decorrer do ano, foram contratados mais de 265 profissionais da cultura e das artes. No caso do público atendido, foram 17.805 participações ao total.

Neste último quadrimestre, intensificou-se a programação presencial em cidades parceiras. Durante o ano, todas as inscritas no chamamento (Formulário de Manifestação de Interesse) foram contatadas e receberam propostas de possíveis atividades, em diversas linguagens, para escolha. Como acontece desde o retorno das atividades presenciais pós-pandemia, notamos uma grande fragilidade na articulação e dificuldade dos municípios na realização de atividades presenciais, havendo em muitos casos número reduzido de participantes, desistências durante o atendimento (enquanto o responsável técnico da cidade e o programador definiam a atividade a ser realizada em parceria) e cancelamentos de atividades acordadas e contratadas antes da realização, por falta de inscritos ou problemas estruturais - neste ano, foram 27 cancelamentos, nas cidades de Caconde, Cravinhos, Espírito Santo do Pinhal, Guarulhos, Jaboticabal, Jacupiranga, Louveira, Macaubal, Mineiros do Tietê, Pedro de Toledo, Piquete, Registro, Sertãozinho, Severínia, Sumaré, Terra Roxa, Timburi e Trabiju. Algumas atividades tiveram datas remanejadas, após diálogo com sugestões na tentativa de tornar a divulgação mais efetiva, e desta forma puderam acontecer a contento.

Parte dessas atividades presenciais foi programada para integrar a grade de programação de eventos locais e regionais, como: JOGOS RAPSÓDICOS: A MÚSICA E A DANÇA POPULAR NA APRENDIZAGEM DAS ARTES CÊNICAS, com o Prof. Dr. Luiz Carlos Laranjeiras, no festival de teatro FESTARA, em Araçatuba; O QUE É FUNK? VALOR SOCIAL, CULTURAL E MUSICAL, com Thiagson, para o FEMC - Festival Estudantil Mongaguá de Cultura; e convidados das mesas POR ONDE ANDA MACUNAÍMA e MESA LITERÁRIA ÁFRICA BRASIL, no FLISOL - Festa Literária da Morada do Sol, de Araraquara. Na oficina TSSSSSS...GOOOOOOLLLLLL - FUTEBOL E ARTE URBANA, com Emerson Prata e Gabriel Piva, os participantes elaboraram e executaram a pintura de um mural na cidade de Leme.

Ilustrando a diversidade de temas e linguagens trabalhados, entre as oficinas presenciais mais solicitadas pelo gestores no período, citamos: FOTOGRAFIA DE RUA, DOS MESTRES AO INSTAGRAM, com Maneco Magnésio, que circulou por Biritiba-Mirim, Boituva, São Bernardo do Campo e Tapiraí; A ARTE DE CONTAR HISTÓRIAS, com Thayame Porto, em Brotas, Campinas e Itu; FOTOGRAFIA PARA ALÉM DO IMEDIATO, com Alvaro dos Santos Vellei, em Lagoinha, Lavrinhas, Lins, Piquete, Potim e São Sebastião; MEDIAÇÃO DE LEITURA PARA O ENCANTO, com Felínio Freitas, em Matão, Porangaba e Vista Alegre do Alto; PRECISO ESCREVER UM PROJETO, E AGORA?, com Mariana Navarro, em Apiaí, Botucatu, Itaoca, São Manuel e Tietê; TEATRO PARA MELHOR IDADE, com Merlin Kern, em Alumínio, Itatiba e Itu; ELABORAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS, com Amanda Prado, em Cananéia, Ilha Comprida e Itariri; ASPECTOS DA PRODUÇÃO E PROJETOS CULTURAIS, com Ivan Montanari, em Botucatu, Cerquilho, Cubatão, Itatinga, São Vicente, Tapiraí e Tatuí; CATIRA DE TODOS, com Fernanda Colli, em Balbinos e Guaiçara; e ESTUDOS EM DANÇA CONTEMPORÂNEA - MEMÓRIA E CRIAÇÃO, com Mimi Naoi, em Biritiba-Mirim e Itanhaém.

Com a realização das atividades on-line - aberta simultaneamente à população de todas as cidades - em nossa programação, foi possível contemplar um número significativamente maior de interessados e mais municípios, em comparação com o presencial. Foram atividades sobre linguagens artísticas, gestão cultural e outros temas da cultura e das artes, com grande adesão do público. Deste eixo, no terceiro quadrimestre, citamos os exemplos: ÁLBUM DE FAMÍLIA COM COLAGEM, com Sofia Lemos; OFICINA DE MIXAGEM DE ÁUDIO (2 turmas), com Lindberg Oliveira; DESMISTIFICANDO A LIBRAS, com Elaine Sampaio; OFICINA DE CRÍTICA CINEMATOGRÁFICA - CINEFANTASY, com Bruno Carmelo; PRIMO LEVI, TESTEMUNHA DO SÉCULO XX, com Valentina Cantori; e EXPOSIÇÃO EM ARTES VISUAIS - DA CONCEPÇÃO À REALIZAÇÃO, com Sandra Tucci e Heloísa Leite.

Destacamos ainda a continuidade de um projeto que se iniciou como piloto ano passado e teve nove oficinas em 2023, em parceria com o SISEM - Sistema Estadual de Museus -, voltado para profissionais dos museus paulistas e gestores culturais em geral, com expressiva participação. Os temas abordados foram: "Diversidades museológicas: relação entre acervos, memórias e públicos", com Thainá Castro Costa e Renata Cardozo Padilha; "Implantação de museus: como fazer?", com Paulo Nascimento; "Museus e públicos: pistas para conexões e aproximações", com André Fonseca; "Plano museológico: os desafios do planejamento a longo prazo para museus", com Paulo Nascimento; "O que considerar para arrumar acervos em locais de guarda apropriados?, com Otávio Balaguer"; "Como criar processos para manutenção de edificações?", com Marco Neves; "Certificação das edificações: segurança e acessibilidade", com Silvana Cambiaghi; "Comunicação institucional para museus: possibilidades e desafios", com André Fonseca; e "Expografia em museus", com  Thainá Castro. Como acontece com frequência no formato on-line, participaram também alguns profissionais de outros Estados, o que contribuiu para a criação de um espaço ampliado de reflexões e trocas de experiências.

PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO EM ARTES -  TEATRO E DANÇA

O Programa de Qualificação em Artes – Teatro e Dança seguiu, em 2023, a 100% presencial. Se no ano passado, o desafio era o retorno paulatino ao presencial e, portanto, o hibridismo foi uma saída possível e muito importante, este ano, o Programa retornou ao presencial total que, pensando na linguagem das artes da cena, nunca foi tão esperado e necessário, mesmo sabendo que o modo on-line trouxe experiências e conhecimentos importantes, e que o mesmo possibilitou os artistas a se reinventarem e experimentarem na própria linguagem outras possibilidades de existências.

PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO EM ARTES – TEATRO

Em 2023, diferente de edições anteriores, alteramos o início do processo seletivo, que foi aberto primeiro aos grupos e posteriormente à orientação e ao estágio. Essa medida possibilitou que a equipe de curadoria revisitasse os projetos inscritos, em momentos diferentes do processo seletivo, fazendo com que as decisões de orientações estivessem muito mais voltadas às necessidades e às especificidades dos projetos artísticos dos grupos selecionados.

Foram orientados 45 grupos, companhias e coletivos de teatro, com projetos de diferentes poéticas, temas e também com diversificados focos de orientação. As reuniões setoriais, junto à equipe de orientação e estágio, realizadas mensalmente, sobretudo de forma prática, mas também teórica, tiveram como ponto de partida três eixos que envolvem os processos criativos do teatro: a atuação, a encenação e a dramaturgia. Durante as reuniões, as percepções acerca de cada um desses eixos, propuseram também procedimentos e trocas entre as equipes que orientam.

O último quadrimestre do Programa foi muito descortinador no que diz respeito às questões artístico-pedagógicas, característica fundante do Programa. Ocorreram alguns desafios na construção da reta final de um processo que se propõe formativo e artístico, que seguem listados, a seguir:

- O desligamento de três grupos que infelizmente não conseguiram dar continuidade ao processo formativo dentro do programa, por motivos pessoais. São eles: Grupo Maschera, de Palestina: Cia Koi (que alterou o nome para Cia Soprano), de Lins, e o Coletivo CONtactus, de Jundiaí.  A equipe de curadoria pôde conversar com todos e identificou a excessiva demanda de trabalho dos grupos que não estavam conseguindo conciliar com a carga horária do Programa de Qualificação em Artes.

- Outro desafio desta edição (e principalmente dos últimos meses) foi o ingresso de novos estagiários no meio do ano. Isso ocorreu porque tivemos a desistência de 04 (quatro) participantes, todos por motivos econômicos, pois encontraram propostas com melhores remunerações. As estratégias utilizadas para superar as fases assíncronas da equipe foram: realizar individualmente reuniões preparatórias para apresentar o Programa; plantões de atendimento individual para elaboração dos planos de ensaio e a ampliação das dinâmicas de estudo de caso nas reuniões setoriais do estágio.

Ao entrar no segundo semestre, após a Mostra de Processo (julho) o foco da curadoria foi de dar manutenção às ações já desenhadas no primeiro semestre, como a “Circulação” e as “Ações Culturais”, e fomentar com as equipes de orientação, a partir das reuniões gerais e setoriais, um caminho artístico, criativo e pedagógico para os encaminhamentos e finalização dos processos de criação de todos os grupos, tanto os selecionados para se apresentarem na Mostra de Teatro, quanto os demais, que estariam presentes em mesas de debate.

Circulação

Novas parcerias foram firmadas contemplando os três grupos inscritos na metodologia “Circulação”:  Cia Fratri Alatere, Grupo Ágape de Teatro, e Uma de Nós Ateliê Teatral, além do quarto grupo que foi integrado na metodologia, Núcleo Ágora de Teatro, convidado pela curadoria e coordenação do Programa, pela excelência do trabalho e diversidade da linguagem pesquisada. Desse modo, quatro grupos integraram essa modalidade.

Nas programações das Mostras e Festivais foi possível estabelecer um acordo para que os grupos pudessem apresentar seus trabalhos dentro de um eixo pedagógico, associando cada apresentação a uma roda de conversa com o público sobre os caminhos de criação do trabalho e a pertinência do tema pesquisado. Essas rodas de conversa foram mediadas por membros da equipe de curadoria do Teatro: Aysha Nascimento, Fernando Aveiro e Fernanda Zancopé, que se dividiram para acompanhar pedagogicamente cada grupo.

Um dos maiores desafios da metodologia “Circulação”, comparado a anos anteriores, foi o de equalizar o número de apresentações de cada grupo, considerando a quilometragem entre o município do grupo e a cidade do Festival/Mostra, junto à realidade de transporte intermunicipal terceirizado, oferecido em cada região. Deste tópico, o desafio mais latente foi com o Grupo Ágape de Teatro, de Tupã, que não conseguiu articular possibilidades de transporte que se adequassem às necessidades fiscais do Programa.

Listamos, a seguir, os locais onde os Grupos se apresentaram:

- 08/09 – “Aqui Jazz Billie” – Núcleo Ágora de Teatro - Festival Estudantil de Multilinguagens de Mongaguá;

- 10/09 – “Aqui Jazz Billie” – Núcleo Ágora de Teatro - FestiVale em São José dos Campos

- 16/09 – “Eh, Turtuvia” – Cia Fratri Alatere - Festival Estudantil Multilinguagens de Mongaguá.

- 16/09 – “Canteiro de Memórias” – Uma de Nós Ateliê Teatral - Festival Estudantil Multilinguagens de Mongaguá.

- 22/09 – “Não foram... mas os intervalos são constantes” – Grupo Ágape II Encena Festival de Teatro em Teodoro Sampaio

- 16/10 – “Não foram... mas os intervalos são constantes” – Grupo Ágape – Festival Balaio do Baco em Ribeirão Preto.

Ações Culturais

O Programa contou com diversas ações culturais durante o ano, onde pode encaminhar alguns orientadores e a própria equipe de curadoria para a realização de oficinas, vivências artísticas e palestras, em festivais e mostras do interior e litoral de São Paulo.

Realizou ações em Tatuí no 28º FETESP do Conservatório de Tatuí, com duas oficinas, e esteve presente no 13º FLIV - Festival Literário de Votuporanga. Tivemos, ainda, ação cultural no Festival Balaio do Baco, de Ribeirão Preto, com duas oficinas: “Oficina Introdução às Meias-Máscaras Balinesas” com André Sun e “Agitar não é agir ou decisão não é força” com Edgar Castro. O Programa compôs, também, a programação do VQV 5º Festival de Teatro Adolescente, em Santo André, com 02 (dois) integrantes da equipe de curadoria: Aysha Nascimento com o tema “Teatro adolescente e ancestralidade”, Fernanda Zancope com a Oficina de Dramaturgia.

O intercâmbio entre os artistas do Programa Qualificação em Teatro e os do Qualificação em Dança foi fundamental, pois primaram por atender uma real necessidade artístico-pedagógica do seu destino final. No primeiro semestre, o Teatro recebeu uma ação cultural do Dança, do orientador Rubens Barbosa, no NAC – Núcleo Artístico Corpus, de Santa Bárbara D’Oeste, e Jéssica Nascimento, do Teatro, esteve no grupo Arabesco, de Cajati, no segundo semestre.

Ademais no processo de qualificação, a partir da necessidade de aprimoramento de uma área de atuação que não se encontra nas habilidades dos orientadores, foram realizadas ações musicais com dois grupos selecionados para a Mostra de Teatro – Cia Cassio B e Coletivo Valsa para a Lua, ambos espetáculos têm a música como ponto fulcral da cena. Roberta Forte, atriz e musicista, do Ateliê Cênico Musical, grupo que já foi orientado pelo Programa, foi a profissional escolhida para a empreitada.

Estagiários e Grupos em Formação

Na proposta pedagógica do Programa de Estágio é levado em consideração que, para a maioria dos participantes, esta é a primeira experiência profissional. Muitas vezes, também, é a primeira experiência de condução de um grupo e de elaboração de planos de ensaios não mediados pelos seus professores universitários. É a possibilidade de ampliar o horizonte das linguagens, das possibilidades de atuação no teatro e aguçar a curiosidade em torno do mundo teatral para além das esferas acadêmicas. Muitas vezes, ao conhecer os grupos participantes do Programa, os estagiários também passam a conhecer os festivais e as políticas públicas que fomentam as diversas regiões do Estado. Assim, ampliam as possibilidades de parcerias para trabalhos futuros.

Devido à saída de quatro estudantes por motivos financeiros, pois encontraram propostas com melhores remunerações, algumas estratégias foram utilizadas para superar as fases assíncronas da equipe que foram: realizar individualmente reuniões preparatórias para apresentar o Programa; plantões de atendimento individual para elaboração dos planos de ensaio; ampliação das dinâmicas de estudo de caso nas reuniões setoriais do estágio. A organização e a condução das reuniões setoriais do Estágio exigiram da equipe de curadoria um deslocamento do ponto de vista do observador por meio de estudos de casos, onde foi solicitado aos participantes que compartilhassem os acontecimentos de suas últimas orientações, junto com as impressões sobre o processo criativo e da organização burocrática do grupo (sala de ensaio, pontualidade, divisão de tarefas).

Trata-se aí de uma jornada que envolve o processo comunicativo, os sentidos e as perspectivas do sujeito no mundo, abordagem que funciona muito bem com a equipe de Estágio e com os grupos em formação. Nas reuniões setoriais, se observa que ninguém cria um plano de ensaio sozinho. A formulação da fala e da escuta possibilita a construção de saberes e experiências conjuntas, deslocamentos fundamentais para a criação teatral. Por esse mesmo motivo, se destaca a importância da integração entre as equipes de Estágio e as equipes de orientadores que ocorrem nas reuniões gerais e nos eventos do Programa (Encontro Preparatório e Mostra de Teatro). Há uma troca de lugar para olhar nos olhos de uma outra pessoa, depois outra e outra. Retomando a reflexão sobre a desistência dos quatro estagiários ao longo da edição: se identificou que o melhor perfil do estudante, para a vaga no Estágio, é aquele em que a sua identidade artística ainda está em construção. Participantes mais velhos e/ou com mais experiências profissionais acabam por abandonar o Estágio por conta de melhores propostas em outros projetos. Ou seja, o processo seletivo do Estágio precisa priorizar a disponibilidade de horário e o bom desempenho acadêmico do candidato, e considerar como um sinal de alerta as grandes experiências pregressas.

A incursão no Programa de Estágio em orientação teatral, somada a uma abordagem artístico-pedagogica, assume uma relevância certeira, desempenhando um papel crucial no desenvolvimento educacional/profissional. Essa experiência multifacetada se tece intrincadamente nas várias esferas de crescimento dos indivíduos, promovendo um maior conhecimento sobre o mercado de trabalho. O estágio, como orientador de teatro, se revela uma forma de desenvolver habilidades sociais por se tratar de arte colaborativa, exigindo cooperação e trabalho conjunto para alcançar objetivos comuns. Resumindo: é uma ferramenta pedagógica intrinsecamente poderosa, enriquecendo a jornada educacional e preparando os alunos para os desafios do mundo real. Ao incorporar o estágio em teatro na prática educacional das universidades, as instituições não apenas enriquecem a experiência de aprendizado, mas também modelam uma preparação integral para a vida.

Mostra de Teatro – Tupã

A Mostra de Teatro contou com a parceria da Prefeitura Municipal de Tupã – Secretaria de Educação e Subsecretaria de Cultura, e Instituto Federal de São Paulo – Campus Tupã.

A partir do que foi visto na Mostra de Processo, entre julho e agosto, onde a equipe de curadoria pôde assistir a trechos dos 45 grupos que integraram a edição 2023, foi possível desenhar uma série de esboços dos espetáculos que poderiam integrar a programação da Mostra de Teatro, levando em consideração diversos aspectos na escolha, como a diversidade de linguagem, gênero e tema, além do percurso formativo do grupo dentro do Programa.

Também foi um desafio, após a seleção dos grupos, trabalhar o processo de aprimoramento dos espetáculos. Ao longo das reuniões gerais e setoriais, foram compartilhados procedimentos de trabalho a partir dos casos e dificuldades de cada grupo. Também foram feitas reuniões on-line com alguns grupos para orientar sobre apropriação de temática e dramaturgia, como foi o caso da Cia Arte In’Cena.

Após o desafio da seleção dos grupos, considerando os quesitos supracitados, foi possível chegar à configuração da Mostra de Teatro, que contou com 16 (dezesseis) apresentações, com diferentes focos de atuação.

Segue, abaixo, a relação dos grupos selecionados:

- Cia Municipal de Teatro - Espetáculo: Jacarandá – Campo Limpo Paulista

- Viva Arte Cia de Teatro - Espetáculo: Baladas de um palhaço – Teodoro Sampaio

- Cia Arte In Cena - Espetáculo: Uma imensidão de pontinhos brilhando - Bananal

- Cia Cássio B de Teatro - Espetáculo: O Despertar da Primavera – Lorena

- Mythus Teatro - Espetáculo: A Terra Prometida: escadaria para o céu - Macatuba

- Cênica - Espetáculo: Bitita - Para não Esquecer - São José do Rio Preto

- Grupo Fênix - Espetáculo: O Floquinho Azul – Tupã

- Núcleo Ágora de Teatro - Espetáculo: O Teatro de Sombras de Ofélia -São José dos Campos

- Valsa Pra Lua - Espetáculo: Calma e Constância – Cubatão

- Grupo Taetro Teatro - Nome da Peça: Hotel Rosário: Terço 1 - Mistérios Gozosos – São Vicente

- Eixo 6 Teatral - Espetáculo: O Longo Caminho que vai de Zero a Ene – Bauru

- Cia Apocalíptica - Espetáculo: Pluft e a Bruxinha - São José do Rio Preto

- Cia de Teatro Sucudumbu - Espetáculo: Mar Adentro – Guaratinguetá

- Cia Nora (Núcleo de Obras de Riso e Amargura) - Espetáculo: Raiva Guardada -Campinas

- Grupo de Teatro Abrakortina - Espetáculo: Eu, você e os afetos em cada um dos nós – Cosmópolis

- Cabeção Cansado – Performance: Esperar Cansa – Araraquara

Esses grupos foram escolhidos em uma perspectiva de pluralidade das poéticas teatrais e artísticas, e territoriais. A programação contou com: teatro musical, teatro épico, circo teatro, performance, teatro do absurdo, teatro de rua, monólogo, teatro dramático, teatro para a infância e juventude, ou seja, o Programa acredita na potência que as formas teatrais têm e como contribuem para um imaginário diversificado de formas artísticas, possibilitando um aprofundamento artístico-pedagógico.

Foram quatro dias intensos de trocas artísticas e de possibilidade de aproximação em camadas pedagógicas múltiplas. Cada grupo, ao se apresentar, pôde receber posteriormente, uma resenha poética, escrita por duas pessoas, orientadores e estagiários, que não tiveram relação direta com o grupo, com o intuito de tecer uma devolutiva crítica sobre cada espetáculo, em um formato digital de fácil acesso, para que os grupos possam acessar o documento em momento futuro, a fim de retrabalhar possíveis pontos citados nas críticas.

Uma das características desta Mostra foi o tema dos espetáculos, onde o “Gênero” imperou nas produções, em todas as suas facetas. Muito disso tem raízes no momento histórico que estamos vivendo, as ideologias de gênero estão sendo questionadas e postas em cheque, pois a binaridade tem resultado em muitas violências, em uma sociedade em que, segundo a ANTRA (Associação Nacional de Travestis e Transexuais), o Brasil continua sendo o campeão de desrespeito e violência com pessoas trans, ou seja, o teatro não está apartado da sociedade, pelo contrário, ele não espelha, ele denuncia e coloca em reflexão social todas as questões pungentes da sociedade. Portanto, percebemos que esses temas foram bastante explorados na produção teatral desta edição, muito por resultado desses números alarmantes de violência contra o gênero.

Além dos espetáculos apresentados a Mostra contou, também, com três rodas de conversa onde as cias de teatro, que não estiveram no palco, puderam trazer suas experiências de criação e compartilhar com o público presente. As mesas foram:

- Roda de Conversa 1 -Atuação para o Teatro Performativo, Popular e Teatro de Rua, com Aysha Nascimento.

- Roda de Conversa 2 - Encenação Teatral e a Função da Direção na Sala de Ensaio, com Fernando Aveiro.

- Roda de Conversa 3 - Composição Dramatúrgica: procedimentos de escrita cênica, com Fernanda Zancope.

A Mostra de Teatro foi marcada pelo sucesso de público, com ingressos lotados, todos os dias, em todos os espetáculos e nas mesas formativas. A gestão municipal deu todo o suporte para que a experiência fosse a melhor possível, colaborando em 100% com todas as contrapartidas, como: divulgação local, cessão de espaços, alimentação para grupos, orientadores e equipes do Programa, alojamento e colchões para os grupos, além de disponibilizar produtores locais, que puderam contribuir no evento em conjunto com a equipe do Programa de Qualificação em Artes.

Em reunião pós evento com os dirigentes locais, eles demonstraram a satisfação em ver o público da cidade consumindo teatro nos dias da Mostra.

Foram quatro dias de programação com 16 espetáculos e 03 mesas formativas. O público geral do evento foi de 5.236 pessoas e perpassou por vários equipamentos culturais, na cidade de Tupã: Teatro Municipal José Antônio Parra Gomes, Museu Solar Luiz de Souza Leão, Auditório do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo| Campus-Tupã e Núcleo de Tempo Integral (NUTI) Profª Izilda de Freitas Neves.

Mostra de Compartilhamento

Em novembro, os orientadores acompanharam as Mostras de Compartilhamento realizadas nas cidades de origem dos grupos, momento em que o grupo apresenta, para a sua comunidade, a obra cênica construída ao longo da edição. Este é o momento de aferir como o grupo se organiza na divulgação, como se articula com o gestor local, e quais as alternativas de espaços públicos para compartilharem suas obras. Orientados pela equipe de curadoria, os grupos neste momento, desenvolveram oficinas, junto aos orientadores, tais como: leituras dramáticas e ensaios abertos, para finalizar a participação no Programa, cumprindo com as demandas pré acordadas no Chamamento Público.

Nesta edição, 43 coletivos de teatro, espalhados por todo o Estado de São Paulo, apresentaram seus processos artísticos em 33 diferentes municípios, totalizando um público de 3.416 pessoas.

PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO EM ARTES -  DANÇA

Nesta edição, o Qualificação em Dança orientou 10 grupos na metodologia “Núcleo Estável” e dois grupos em “Orientação especial “ - Trio Corporagem de Jardinosias (São Carlos) e Núcleo Híbrido de Pesquisa Cênica (Jundiaí). Foram estabelecidas dinâmicas especiais para o único grupo em formação: Projeto Municipal de Dança, da cidade de Sud Mennucci.

A formação diversa dos artistas–orientadores escolhidos para atuarem nesta edição, vindos de trajetórias contrastantes entre si: danças urbanas, dança moderna/contemporânea, danças populares, dança-teatro e balé, se constituíram em um grupo composto por pessoas diversas, dentre elas profissionais pretos e um profissional indígena, o que nos apontou desafios múltiplos de ação e discussão, mas também em uma riqueza sem precedentes de lugares de fala e de escuta.

Ao longo do 2º semestre, apesar do grande esforço despendido pelo curador artístico, Alex Soares, e de Ana Clara Amaral, assistente técnico-pedagógica, não foi possível levar adiante o grupo em formação, por conta de questões do contexto cultural das estruturas de Sud Mennucci.  Ainda que do desejo manifestado, desde o encontro preparatório, pela Secretaria de Cultura desta cidade, a falta de interlocutores, de fato, minimamente especializados em dança, impediu que as ações continuassem. O Programa passou a atender o grupo de teatro-dança da cidade de Monte Mor.

Após a Mostra de Processos (agosto), a equipe de curadoria realizou encaminhamentos técnicos para que os trabalhos se desenvolvessem de forma mais eficaz nas ações culturais e orientações oferecidas a cada grupo, já que este momento dá início ao processo de amarração dos trabalhos até suas apresentações públicas na Mostra Final.

As orientações, pós-mostra de processos, como sempre, estabilizam e desestabilizam grupos e orientadores. Constitui-se em momento de inflexão nos processos, muito rico, potente, mas muito delicado, pois lidamos com nascedouros ou re-nascedouros da dança e a sua incorporação em cenas, visando a resultados que podem ser processos compartilhados somente com os que integram cada edição ou obras apresentadas para a plateia do Programa e da cidade em que acontece a Mostra Final.

Em setembro, algumas questões identitárias em torno da discussão, ação, criação e difusão de “lugares de fala”, como os da dança preta ou dança feita por mulheres, começaram a se intensificar, tendo sido tratadas, discutidas e encaminhadas, uma por uma, pelo núcleo técnico, coordenação do Programa, orientadores de grupos (em que estas questões emergiram) e grupos em si (integrantes e lideranças).  Tais questões, justas, fundamentais e necessárias também voltaram a ser discutidas nas mesas de debates da Mostra. Propostas e mediadas por Cássia Navas – consultora de dança- e ambas denominadas de “A experiência da orientação”, a primeira delas contando com a participação dos líderes dos grupos e a segunda, discorreu com a participação dos orientadores e estagiária da edição. Foi bem importante que os temas viessem à tona, gerando consensos e dissensos que ecoaram por sobre a Mostra e depois dela.

Ações Culturais

As ações culturais no Qualificação em Dança partem de solicitações vindas dos orientadores ou como indicação do núcleo técnico, a partir do observado na Mostra de Processos, os relatos sobre ela e as crises eventuais provocadas por este momento de compartilhamento específico de meio termo, sempre realizado no mês de agosto.

Após consulta à equipe de curadoria do Programa em Teatro, foi constatado que seria necessária a contratação de um profissional externo ao Programa, dada sua especialidade. Desta forma, foi convidado o ator e diretor teatral, Dirceu de Carvalho (Campinas-SP), para ações culturais de Mímica Corporal Dramática, que orientou nos meses de outubro e novembro, com uma carga horária de 10h em cada grupo. Este trabalho foi muito bem aproveitado nas análises e relatos dos grupos, orientadores e Núcleo Técnico, tendo atingido as fragilidades que foram constatadas e viabilizando uma maior compreensão acerca das questões que envolvem a gestualidade, a ação física e o movimento dançado, os grupos que receberam estas ações foram: Andanças (Cotia), Núcleo Híbrido (Jundiaí – orientação especial) e Plataforma 23 (Ribeirão Preto).

A pedido da equipe de curadoria do Teatro foi enviado o orientador Rubens Barbosa para uma ação cultural no grupo de teatro NAC – Núcleo Artístico Corpus, de Santa Bárbara do Oeste.

Grupos em Orientação Especial

Nesta edição, o Programa de Qualificação em Artes – Dança orientou duas cias de dança na metodologia “Orientação Especial”.

A equipe de Curadoria do Teatro solicitou à equipe de curadoria de Dança que entrevistasse o Grupo Núcleo Híbrido de Pesquisa Cênica de Jundiaí, por este possuir um trabalho com o movimento dançado muito presente em suas obras teatrais. A equipe de curadoria do Teatro teve a percepção de que, para o grupo, o mais importante seria desenvolver a elaboração das células coreográficas que compõem a obra, do que a elaboração dramatúrgica em teatro, que já se apresentava mais desenvolvida desde a inscrição do grupo no Programa. Após a entrevista com a equipe de curadoria da Dança, o grupo Núcleo Híbrido de Pesquisa Cênica foi aceito.

Ambos os grupos - Trio Corporagem de Jardinosias (São Carlos) e Núcleo Híbrido de Pesquisa Cênica (Jundiaí), realizaram um trabalho surpreendente dada sua carga horária reduzida de orientação em relação aos grupos em orientação estável, apresentando trabalhos muito bem estruturados e demonstrando nos relatórios encaminhados e na Mostra Final um grande aproveitamento no desenvolvimento do trabalho junto ao Programa nesta edição.

Estagiárias

As duas estagiárias de dança são estudantes da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Uma das estagiárias, Jessica Soares, não teve seu contrato renovado em agosto, por problemas documentais com a Universidade.

O desligamento exigiu uma adaptação e novas estratégias das ações culturais para a estagiária Maria Fernanda Niciolli. Ainda assim, a estagiária desenvolveu todas as ações nos grupos encaminhados, que nesta etapa do percurso, contemplou os grupos em orientação direta e especial, como forma de que a experiência do estágio, pudesse contribuir e contemplar, também, estes outros formatos de orientação.

O estágio de Maria Fernanda Niciolli foi desenvolvido de forma muito eficiente, já que pôde trabalhar estratégias práticas e didáticas de ensino da dança com os grupos que acompanhou, desenvolvendo ao longo de seu processo, um rico material de ensino de improvisação em dança e de maneiras diversas de aplicação pedagógica que se especifica em cada grupo de dança que visitou.

Mostra de Dança e finalização de edição 2023

A Mostra de Dança teve a parceria da Prefeitura de Mongaguá – Diretoria de Cultura -  no período de 17 a 20 de novembro.

A O1 é uma cia de Dança, orientada em 2019, 2020 e 2021, e foi convidada a participar da Mostra este ano, com o espetáculo "sEUss”. O motivo do convite, se deve ao fato de que nesta edição, o Programa não teve grupos inscritos com obras infantis. Foi uma solicitação do gestor municipal que na Mostra tivesse um espetáculo para que as crianças das escolas municipais pudessem assistir. A Cia apresentou sua obra em dois períodos no Teatro do Centro Cultural Raul Cortez, (manhã e tarde) do dia 17/11, e lotou o Teatro com estudantes das escolas municipais do ensino fundamental.

As Cias de dança que participaram da Mostra foram:  Cia Jovem de dança, do Guarujá; Cia de Dança Vanessa França, de Campinas; Grupo Andanças, de Cotia; CLP Cia Municipal de Dança, de Campo Limpo Paulista; RZ Cia de Danças Urbanas, de Piracicaba; Plataforma 23, de Ribeirão Preto; Coletivo de Dança Iluminação Fluida, de Taubaté; Studio de Dança Anderson Rodrigues, de São Sebastião; Núcleo Híbrido de Pesquisa Cênica, de Jundiaí; Cia de Dança Ecos do Rio, de Porto Feliz; Coletivo de dança Arabesco, de Cajati, e Trio Corporagem de Jardinosias, de São Carlos,

Ainda que, em alguns casos, mudanças tenham ocorrido no decorrer do processo de criação – o que já se é esperado em processos criativos - ficou evidente que foram desenvolvidos trabalhos com qualidade técnica aprimorada em suas especificidades de estilos como o jazz, o hip-hop, o balé clássico,  a dança contemporânea e outros;  e estéticos – tendo refinado suas percepções sobre as relações entre as temáticas propostas e a direção e elaboração artística das obras finais por meio das orientações e ações culturais que resultaram em estruturas dramatúrgicas em dança bastante contundentes em acordo com os diversos modos de fazer-pensar dos grupos desta Edição.

Observa-se que todo o trabalho pedagógico,  realizado ao longo do ano, foi muito bem aproveitado pelos grupos que, a partir do trabalho,  junto aos seus respectivos orientadores e nas ações culturais encaminhadas, estudaram e desenvolveram as propostas feitas pelo Núcleo Técnico nas devolutivas da Mostra de Processos,  compreendendo e articulando de forma prática e reflexiva, a singularidade de suas danças e seus territórios de origem, materializadas em obras de formatos artisticamente mais complexos, composições coreográficas e dramatúrgicas de longa duração – diferentemente da experiência que a maioria dos grupos possuía anteriormente: festivais competitivos de dança nos quais são apresentadas coreografias de até 5 minutos – aproximando-os de formatos de espetáculos profissionais, com duração de até 40 minutos e dramaturgia apoiada em uma temática específica, pesquisada e elaborada na linguagem artística da dança, sem deixar de articular suas diferentes vertentes técnicas de origem, mas agora implicados na comunicabilidade de um espetáculo em sua totalidade.

Além dos espetáculos apresentados, se destacaram também as participações ativas dos membros dos grupos em todas as atividades da Mostra como espectadores dos outros trabalhos, mesas de discussão de líderes e orientadores e Jam Session. Dessa forma, puderam estudar a pluralidade da dança desenvolvida nas diversas regiões do Estado de São Paulo e articular identidade e alteridade, compreendendo as diferenças como potências de formação de redes de pesquisas em dança, cada qual com sua característica porém em exercício de reflexão ampla sobre a linguagem da dança.

Foram realizadas devolutivas pelo Núcleo Técnico (Alex Soares, Cássia Navas e Ana Clara Amaral) para todos os grupos durante a Mostra, com a participação de todos os integrantes, líderes de grupos, orientadores responsáveis e que realizaram ações culturais. O tempo foi distribuído de forma equilibrada: cada integrante do Núcleo Técnico, orientador e grupo tiveram 7 minutos para fazer suas colocações e apontamentos do que foi assistido. As devolutivas são de extrema importância enquanto reflexão continuada e especializada sobre cada grupo e seu contexto.

Tendo acompanhado o trabalho de todos os grupos, orientadores e estagiárias,  o Núcleo Técnico buscou, cada qual em seu horizonte de trabalho específico,  pontuar o estado da arte das obras apresentadas evidenciando em perspectiva, o que foi desenvolvido até o momento desta etapa que é a apresentação dos espetáculos, ou seja, não se trata de uma avaliação comparativa entre os diferentes trabalhos e sim, uma análise técnica contextualizada e bastante vertical sobre cada grupo e obra, já que todo o processo vinha sendo acompanhado com atenção durante toda a edição.

As mesas de debates que ocorreram na Mostra de Dança, mediadas por Cássia Navas, consultora de dança, foram fundamentais para a elaboração de questões latentes nas propostas temáticas dos trabalhos dos grupos e sua notória e necessária evidência na contemporaneidade como o debate sobre lugares de fala e letramento racial e de gênero; lançando em debate sadio e tendo a linguagem artística da dança como princípio de sua materialização o que não pode mais ser silenciado e/ou pouco debatido na contemporaneidade. Foram importantes conquistas feitas em rede de artistas de fazedores da cultura se colocando em estado de escuta e atenção para que se possa seguir com a devida atenção e evidenciar os movimentos necessários e urgentes da cultura em relação a assuntos tão sérios e importantes.

A realização da Jam Session, conduzida com primor pela especialista em improvisação, Lívia Seixas, fez com que cias de dança e orientadores se lançassem juntos no desafio de criação de um corpo coletivo que dança sem abandonar seus territórios de origem; mas sim, podem criar territórios compartilhados de dança; fortalecendo as experiências individuais dos artistas a partir do jogo entre as alteridades. Além disso, se lançar em exploração instantânea do movimento é também uma conquista que aproxima pela maneira da dança, os diversos discursos ali presentes, privilegiando a escuta e o estado de presença e abertura ao outro, a si e ao espaço em estado de jogo.

A parceria com o município de Mongaguá foi muito profícua.  Houve um ótimo diálogo com o gestor municipal que esteve sempre presente com a equipe do Programa e que, junto a sua equipe, conseguiu divulgar a programação da Mostra na cidade. Sobre as contrapartidas o Município arcou com: alojamento e café da manhã para os grupos, tenda externa e sonorização, além de pessoal técnico que puderam contribuir nos bastidores dos espetáculos.

Podemos afirmar que a Mostra de Dança, assim como a do Teatro, atingiu a expectativa de público. Isso se deve ao fato do fortalecimento de parcerias - município e Programa de Qualificação de Artes – que puderam trabalhar em conjunto, fortalecendo a produção cultural da cidade. Os espetáculos, além de ocuparem o palco do Centro Cultural Raul Cortez, também estiveram em palco aberto, localizado em uma rua no centro comercial de Mongaguá e no Praia Shopping.

A Mostra de Dança atingiu um público total de 4.594 pessoas.

Mostras de Compartilhamento Local: Nesta edição, dez cias de dança, com apoio dos orientadores e de equipe técnica do Programa, organizaram suas Mostras de Compartilhamento em suas cidades ou em conjunto entre dois grupos de uma mesma região do Estado.

Foram ainda oferecidas oficinas e debates com a presença dos orientadores de cada grupo, como forma de firmar e fortalecer, ainda mais, os mesmos em seus territórios de origem e, ainda, apresentar o Programa de Qualificação em Artes ao público local e ao poder público de cada cidade participante da edição de 2023.

Houve parceria com os agentes municipais, na divulgação dos eventos, cedendo espaços e no deslocamento dos grupos, tendo superado a expectativa de todos os líderes e orientadores por sua quantidade e qualidade de presença.

As Mostras de Compartilhamento atingiram um público total de 1.437 pessoas.

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO | 3º Quadrimestre 2023

Oficina Cultural Alfredo Volpi

| Cortejo Preta Leste: meu apito tem semente de jurema – 25/11 | Show pare e ouça – orquestra Volpi de viola caipira no CEU Paz – 16/09 |
| --- | --- |

Oficina Cultural Juan Serrano

| Marcenaria para mulheres! Núcleo de capacitação artística para mulheres – 14/9 a 21/9 | Mario e Luigi: A aventura no teatro – 10º festival de artes da Oficina Cultural Juan Serrano – 12/10 |
| --- | --- |

Oficina Cultural Oswald de Andrade

| Performance: pintando poesia – 12/10 | Show: Mundo Aflora – 14/10 |
| --- | --- |

Formação em Gestão Cultural

| Webinar ¦ Datificação e extrativismo digital; valor cultural e valor econômico na era das plataformas – 25/09 | Webinar ¦ Presencial, on-line e imersão: novas formas de pensar o consumo e a participação na produção cultural – 30/10 |
| --- | --- |

Festivais, Mostras e Oficina na Rua

| FLI & São Sebastião Literária – Edição especial ¦ Ponto do livro – 6/10 a 7/10 | FLI & São Sebastião Literária – Edição especial ¦ Tulipa Ruiz convida Juçara Marçal e Assucena – 7/10 |
| --- | --- |

Programa Cultura Tradicional e Contemporaneidade

| Ciclo de Cultura Tradicional 2023 ¦ Tatuí - Exibição do filme “Raíz e alma – um registro da cultura do cururu em Tatuí” seguida de bate-papo – 30/09 | Ciclo de Cultura Tradicional 2023 ¦ Itanhaém - Cheganças e partidas nas ondas do mar – 14/10 |
| --- | --- |

Oficina de Formação para o Interior

| Palestra: o que é funk? Valor social, cultural e musical (Mongaguá) – 14/09 | Oficina: mediação de leitura literária e espaços de atuação (São Bento do Sapucaí) – 11/09 a 13/09 |
| --- | --- |

Qualificação em Artes – Teatro

| Roda de Conversa 2 - Encenação Teatral e a Função da Direção na Sala de Ensaio com Fernando Aveiro ¦ 13 de outubro | Espetáculo: Jacarandá - CLP- Cia Municipal de Teatro - de Campo Limpo Paulista - Mostra de Teatro dia 14¦10 |
| --- | --- |

Qualificação em Artes – Dança

| Jam Session com Lívia Seixas - Mostra de Dança - 18 de novembro | Espetáculo: Eu vim de Lá de São Sebastião Mostra de Dança - 19 de novembro |
| --- | --- |

# 3. QUADRO DE AÇÕES E MENSURAÇÕES 3º QUADRIMESTRE 2023| OFICINAS CULTURAIS

| 3.1. PROGRAMA FORMAÇÃO 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº | Ação | Nº | Atributo Mensuração | Mensuração | Previsão Quadrimestral | Previsto | Realizado |
| 1. | Oficina Cultural Alfredo Volpi | 1.1 | Meta-Produto | Número de Atividades | 1º Quadrimestre | 30 | 46 |
|  |  |  |  |  | 2º Quadrimestre | 40 | 49 |
|  |  |  |  |  | 3º Quadrimestre | 40 | 67 |
|  |  |  |  |  | Meta Anual | 110 | 162 |
|  |  |  |  |  | ICM % | 100% | 147% |
|  |  | 1.2 | Meta-Resultado | Número mínimo de Público Atendido | 1º Quadrimestre | 1.700 | 5.355 |
|  |  |  |  |  | 2º Quadrimestre | 2.000 | 6.762 |
|  |  |  |  |  | 3º Quadrimestre | 2.000 | 5.863 |
|  |  |  |  |  | Meta Anual | 5.700 | 17.980 |
|  |  |  |  |  | ICM % | 100% | 315% |
| 2. | Oficina Cultural Juan Serrano | 2.1 | Meta-Produto | Número de Atividades | 1º Quadrimestre | 30 | 43 |
|  |  |  |  |  | 2º Quadrimestre | 40 | 54 |
|  |  |  |  |  | 3º Quadrimestre | 40 | 73 |
|  |  |  |  |  | Meta Anual | 110 | 170 |
|  |  |  |  |  | ICM % | 100% | 155% |
|  |  | 2.2 | Meta-Resultado | Número mínimo de Público Atendido | 1º Quadrimestre | 3.000 | 4.343 |
|  |  |  |  |  | 2º Quadrimestre | 4.000 | 5.229 |
|  |  |  |  |  | 3º Quadrimestre | 4.000 | 5.181 |
|  |  |  |  |  | Meta Anual | 11.000 | 14.753 |
|  |  |  |  |  | ICM % | 100% | 134% |
| 3. | Oficina Cultural Oswald de Andrade | 3.1 | Meta-Produto | Número de Atividades (seminários) | 1º Quadrimestre |  | 4 |
|  |  |  |  |  | 2º Quadrimestre |  | 3 |
|  |  |  |  |  | 3º Quadrimestre | 1 | 2 |
|  |  |  |  |  | Meta Anual | 1 | 9 |
|  |  |  |  |  | ICM % | 100% | 900% |
|  |  | 3.2 | Meta-Resultado | Número mínimo de Público Atendido | 1º Quadrimestre |  | 792 |
|  |  |  |  |  | 2º Quadrimestre |  | 61 |
|  |  |  |  |  | 3º Quadrimestre | 150 | 529 |
|  |  |  |  |  | Meta Anual | 150 | 1.382 |
|  |  |  |  |  | ICM % | 100% | 921% |
| 4. | Oficina Cultural Oswald de Andrade | 4.1 | Meta-Produto | Número de Atividades | 1º Quadrimestre | 40 | 64 |
|  |  |  |  |  | 2º Quadrimestre | 60 | 107 |
|  |  |  |  |  | 3º Quadrimestre | 60 | 74 |
|  |  |  |  |  | Meta Anual | 160 | 245 |
|  |  |  |  |  | ICM % | 100% | 153% |
|  |  | 4.2 | Meta-Resultado | Número mínimo de Público Atendido | 1º Quadrimestre | 6.500 | 28.360 |
|  |  |  |  |  | 2º Quadrimestre | 9.500 | 38.688 |
|  |  |  |  |  | 3º Quadrimestre | 9.500 | 17.156 |
|  |  |  |  |  | Meta Anual | 25.500 | 84.204 |
|  |  |  |  |  | ICM % | 100% | 330% |

JUSTIFICATIVAS

Meta 1.1. A meta de atividades prevista foi ultrapassada, pois, além das ações previstas, absorvemos atividades propostas via leis de incentivo como ProAc, Fomento e Rouanet. Ademais, a Oficina recebeu ações realizadas por parceiros da região, grupos, coletivos e artistas residentes que entendem a Unidade não só como um local para formação e cursos, mas também local de acolhida e encontros para novas propostas.

Meta 1.2. A meta de público prevista foi superada, pois não contamos apenas com público esporádico, mas também com presenças já consolidadas por meio de parcerias com escolas e outras instituições da região. Além disso, foram fomentadas ações fora da Unidade, como exposições, cortejo e intervenções, o que também aumenta o volume de atendimentos para além das ações dentro da Oficina.

Metas 2.1 e 2.2. As atividades desenvolvidas no 3º quadrimestre tiveram bastante procura por pessoas interessadas em capacitação na área artística e interessadas em desenvolver habilidades que pudessem contribuir com algum complemento de renda a partir de uma formação adquirida. Além disso, o público tem percebido o empenho e as melhorias que estão sendo realizadas na Unidade, onde sistematicamente participantes são consultados sobre todos processos: programação, equipe, orientadores, materiais, equipamentos, estrutura física e digital. Essa aproximação é refletida nos números apresentados em nossas metas.

A superação não onerou o Contrato de Gestão.

Metas 3.1 e 3.2. Pela oportunidade de acolher as propostas apresentadas no 1º e 2º quadrimestre foi possível antecipar e assim superar o número de metas de forma mais que satisfatória: realizamos 7 seminários com um total de público de 853 participantes. Importante ressaltar que a escolha pela antecipação se deu pela qualidade das propostas, a saber: ENTRE - I SEMINÁRIO SOBRE ARTE RELACIONAL, PARTICIPATIVA E PERFORMATIVA DO BRASIL; SEMINÁRIO DE TEATRO: HISTÓRIA E IDENTIDADE DA ATUAÇÃO NO BRASIL; MUDANÇA_MOSTRA UNIVERSITÁRIA: PROCESSUALIDADES E DESAFIOS À FORMAÇÃO ARTÍSTICA (em parceria com UNICAMP, PUC-SP e Anhembi Morumbi) e indicada ao Prêmio APCA na categoria “Projeto/Programa/Difusão/Memória”. Consequentemente, com a realização de 7 seminários acima do esperado, todas programadas sem custo direto, o público participante foi superado amplamente.

Metas 4.1 e 4.2. Ao celebrar parcerias com instituições [Instituto Mazzaropi, MIT-sp - Mostra Internacional de Teatro de São Paulo, Museu da Diversidade Sexual do Estado de São Paulo (MDS), projetos financiados por editais municipais (Fomento ao Teatro e a Dança, Projeto VAI), estaduais (Editais do ProAC) e mecanismos de incentivo (PROAC-ICMS) e, Lei Rouanet, foi possível superar o número de atividades ofertadas sem geração de custos. Na difusão, houve também acréscimo na quantidade de ações, como a Mostra Mazzaropi, exibições de curtas independentes, temporada de espetáculos e oficinas. Em média, tivemos mais de 90 parcerias, entre produtoras, instituições, coletivos e artistas, o que possibilitou a superação muito acima do previsto e, consequentemente, do público participante.

| Nº | Ação | Nº | Atributo Mensuração | Mensuração | Previsão Quadrimestral | Previsto | Realizado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Programa de Formação em Gestão Cultural | 5.1 | Meta-Produto | Número de Atividades | 1º Quadrimestre |  |  |
|  |  |  |  |  | 2º Quadrimestre | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  | 3º Quadrimestre | 4 | 3 |
|  |  |  |  |  | Meta Anual | 8 | 8 |
|  |  |  |  |  | ICM % | 100% | 100% |
|  |  | 5.2 | Meta-Resultado | Número mínimo de Público Atendido | 1º Quadrimestre |  |  |
|  |  |  |  |  | 2º Quadrimestre | 400 | 2.676 |
|  |  |  |  |  | 3º Quadrimestre | 400 | 655 |
|  |  |  |  |  | Meta Anual | 800 | 3.331 |
|  |  |  |  |  | ICM % | 100% | 416% |
| 6. | Programa Cultura Tradicional e Contemporaneidade | 6.1 | Meta-Produto | Número de Atividades | 1º Quadrimestre |  |  |
|  |  |  |  |  | 2º Quadrimestre | 3 | - |
|  |  |  |  |  | 3º Quadrimestre | 3 | 6 |
|  |  |  |  |  | Meta Anual | 6 | 6 |
|  |  |  |  |  | ICM % | 100% | 100% |
|  |  | 6.2 | Meta-Resultado | Número mínimo de Público Atendido | 1º Quadrimestre |  |  |
|  |  |  |  |  | 2º Quadrimestre | 600 | - |
|  |  |  |  |  | 3º Quadrimestre | 600 | 1.439 |
|  |  |  |  |  | Meta Anual | 1.200 | 1.439 |
|  |  |  |  |  | ICM % | 100% | 120% |
| 7. | Programa Festivais, Mostras e Oficina Na Rua | 7.1 | Meta-Produto | Número de Atividades | 1º Quadrimestre | - |  |
|  |  |  |  |  | 2º Quadrimestre | 1 | 2 |
|  |  |  |  |  | 3º Quadrimestre | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  | Meta Anual | 2 | 3 |
|  |  |  |  |  | ICM % | 100% | 150% |
|  |  | 7.2 | Meta-Resultado | Número mínimo de Público Atendido | 1º Quadrimestre | - |  |
|  |  |  |  |  | 2º Quadrimestre | 3.000 | 20.454 |
|  |  |  |  |  | 3º Quadrimestre | 3.000 | 2.048 |
|  |  |  |  |  | Meta Anual | 6.000 | 22.502 |
|  |  |  |  |  | ICM % | 100% | 375% |

JUSTIFICATIVAS

Meta 5.2. Em 2023, a parceria do Programa de Formação em Gestão Cultural com o CELACC/USP ampliou expressivamente o interesse e a participação do público. O Centro de Estudos Latino-Americanos sobre Cultura e Comunicação da Universidade de São Paulo divulgou ampla e massivamente o projeto, de maio a novembro. Com isso, tivemos recordes de audiência tanto de forma síncrona, ao vivo durante cada webinar, quanto de modo assíncrono. Além disso, desde sua adaptação para o formato virtual em 2020, ano a ano se consolida como uma referência em programação que debate a gestão cultural.

Meta 6.2. A superação ocorre pela alta adesão da população de cada município. Tal ocorrência se dá pelo fato da programação privilegiar figuras de expressiva relevância e influência em cada território, além de estrategicamente combinar formação e difusão como ações complementares.

Metas 7.1. Pelo fato da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas demandar a realização de evento que impulsionasse o turismo regional e amparasse os artistas do município de São Sebastião, abalado pelas fortes chuvas do início de 2023, o 3º Quadrimestre ganhou como nova ação o projeto FLI & São Sebastião Literária - Edição Especial, levando à superação da meta.

Metas 7.2. Não havia meta neste item no 3º quadrimestre. O acréscimo se deu em razão da realização do FLI & São Sebastião Literária - Edição Especial. A atividade não foi concebida tendo em vista a meta de público dos outros projetos desta Ação, uma vez que dispunha de orçamento menor para custeio de programação para mais de um dia de evento. Além disso, o principal dia do evento (07 de outubro) foi marcado por temporal e forte chuva.

Em junho, o FLI - Festival Literário do Vale do Ribeira ocorreu nos ambientes on-line e off-line, com alto engajamento de público nesses dois espaços. No presencial, o fato de acontecer em dois municípios (Iguape e Registro) e a bem-sucedida parceria com as escolas públicas estaduais e municipais levaram à superação da meta. Da mesma forma, o MIA - Festival de Música Instrumental também contou com alto engajamento em Araçatuba. Ou seja, a superação das metas se dá pelo êxito das programações, pela atenção às demandas do público e pela excelência no relacionamento institucional com os parceiros.

| Nº | Ação | Nº | Atributo Mensuração | Mensuração | Previsão Quadrimestral | Previsto | Realizado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. | Programa Oficina de Formação para o Interior | 8.1 | Meta-Produto | Número de Atividades | 1º Quadrimestre | 150 | 115 |
|  |  |  |  |  | 2º Quadrimestre | 190 | 243 |
|  |  |  |  |  | 3º Quadrimestre | 200 | 229 |
|  |  |  |  |  | Meta Anual | 540 | 587 |
|  |  |  |  |  | ICM % | 100% | 109% |
|  |  | 8.2 | Meta-Resultado | Número mínimo de Público Atendido | 1º Quadrimestre | 3.600 | 4.652 |
|  |  |  |  |  | 2º Quadrimestre | 4.500 | 7.320 |
|  |  |  |  |  | 3º Quadrimestre | 4.800 | 5.833 |
|  |  |  |  |  | Meta Anual | 12.900 | 17.805 |
|  |  |  |  |  | ICM % | 100% | 138% |
|  |  | 8.3 | Meta-Resultado | Número de Municípios | 1º Quadrimestre | 80 | 239 |
|  |  |  |  |  | 2º Quadrimestre | 80 | 57 |
|  |  |  |  |  | 3º Quadrimestre | 100 | 19 |
|  |  |  |  |  | Meta Anual | 260 | 315 |
|  |  |  |  |  | ICM % | 100% | 121% |

JUSTIFICATIVAS

Meta 8.1. A superação da meta se deve a dois fatores: o primeiro, a estratégia de contratar um número maior para compensar eventuais cancelamentos; o segundo, a possibilidade/ viabilidade de atender a solicitações apresentadas, nos últimos meses do ano por gestores parceiros, de contratações de atividades que integraram a grade de festivais locais ou regionais.

Meta 8.2. A superação se deve ao fato de a programação on-line e gravada, que somadas representam pouco mais de 50% das atividades, atender a um número de participantes muito maior que as atividades presenciais.

Meta 8.3. A superação se deve à programação on-line, na qual participantes de diversas cidades são atendidos simultaneamente.

| 3.2. AÇÕES DE ARTICULAÇÃO 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº | Ação | Nº | Atributo Mensuração | Mensuração | Previsão Quadrimestral | Previsto | Realizado |
| 9. | Programa Intercâmbio | 9.1 | Meta-Produto | Número de Atividades | 1º Quadrimestre | 1 | 5 |
|  |  |  |  |  | 2º Quadrimestre | 1 | 5 |
|  |  |  |  |  | 3º Quadrimestre | 1 | 4 |
|  |  |  |  |  | Meta Anual | 3 | 14 |
|  |  |  |  |  | ICM % | 100% | 467% |
|  |  | 9.2 | Meta-Resultado | Número mínimo de Público Atendido | 1º Quadrimestre | 300 | 7.888 |
|  |  |  |  |  | 2º Quadrimestre | 300 | 9.349 |
|  |  |  |  |  | 3º Quadrimestre | 300 | 148 |
|  |  |  |  |  | Meta Anual | 900 | 17.385 |
|  |  |  |  |  | ICM % | 100% | 1.932% |
| 10. | Programa Residência Artística | 10.1 | Meta-Produto | Número de Atividades | 1º Quadrimestre | 1 | 2 |
|  |  |  |  |  | 2º Quadrimestre | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  | 3º Quadrimestre | 1 | 2 |
|  |  |  |  |  | Meta Anual | 3 | 5 |
|  |  |  |  |  | ICM % | 100% | 167% |
|  |  | 10.2 | Meta-Resultado | Número mínimo de Público Atendido | 1º Quadrimestre | 35 | 72 |
|  |  |  |  |  | 2º Quadrimestre | 35 | 80 |
|  |  |  |  |  | 3º Quadrimestre | 35 | 73 |
|  |  |  |  |  | Meta Anual | 105 | 225 |
|  |  |  |  |  | ICM % | 100% | 214% |

JUSTIFICATIVAS

Metas 9.1 e 9.2. Pela oportunidade de acolher um projeto de intercâmbio de uma Mostra de grupo de teatro de Brasília (“Brasília Teimosa”), um artista da dança de Goiás (BR) e da Bolívia, por meio da Mostra “Dança à Deriva” - mostra de dança com grupos latino-americanos - superamos a meta anual (no 2º quadrimestre) devido à oportunidade de trazer para a OC Oswald de Andrade os artistas que estavam em São Paulo, minimizando despesas de hospedagem e alimentação. No quadrimestre, a meta de público ficou abaixo do previsto, sem afetar a meta anual superada amplamente.

Metas 10.1 e 10.2. No formato de residência artística, o laboratório TRANSPOSICIONES é uma extensão das investigações artísticas, que reúne as artistas brasileiras: Carolina Minozzi e Patrícia Árabe e as artistas uruguaianas. Tamara Gomez e Vera Garat, a fim de criar um espaço de partilha entre suas práticas artísticas dando continuidade ao trabalho de seguir aproximando suas práticas e pesquisas artísticas, por meio de residências no Uruguai e no Brasil para conceber uma proposta para o Programa IBERESCENA - Apoio a la Coproducción de Espectáculos de Artes Escénicas - 2019/2020, no qual foram contempladas e realizaram o projeto TRANSPOSICIONES. A meta de público foi superada por se tratar de uma ação formativa e de apresentação dos processos.

| 3.3. AÇÕES DE QUALIFICAÇÃO EM ARTES - TEATRO 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº |  | Ação | Nº | Atributo Mensuração | Mensuração | Previsão Quadrimestral | Previsto |  |  | Realizado |  |  |
| 11. |  | Programa Qualificação em Artes: Teatro | 11.1 | Meta-Produto | Número de Grupos | 1º Quadrimestre |  |  |  | 45 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2º Quadrimestre | 45 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3º Quadrimestre |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Meta Anual | 45 |  |  | 45 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ICM % | 100% |  |  | 100% |  |  |
|  |  |  | 11.2 | Meta-Produto | Número de Orientadores artísticos | 1º Quadrimestre |  |  |  | 11 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2º Quadrimestre | 11 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3º Quadrimestre |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Meta Anual | 11 |  |  | 11 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ICM % | 100% |  |  | 100% |  |  |
|  |  |  | 11.3 | Meta-Produto | Número de Orientadores: Grupo orienta Grupo | 1º Quadrimestre |  |  |  | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2º Quadrimestre | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3º Quadrimestre |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Meta Anual | 3 |  |  | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ICM % | 100% |  |  | 100% |  |  |
|  |  |  | 11.4 | Meta-Produto | Número de Monitores artísticos | 1º Quadrimestre |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2º Quadrimestre | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3º Quadrimestre |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Meta Anual | 1 |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ICM % | 100% |  |  | 100% |  |  |
|  |  |  | 11.5 | Meta-Produto | Número de Encontro de orientações | 1º Quadrimestre |  |  |  |  | - |
|  |  |  |  |  |  | 2º Quadrimestre |  | 191 |  |  | 244 |
|  |  |  |  |  |  | 3º Quadrimestre |  | 191 |  |  | 195 |
|  |  |  |  |  |  | Meta Anual |  | 382 |  |  | 439 |
|  |  |  |  |  |  | ICM % |  | 100% |  |  | 115% |
|  |  |  | 11.6 | Meta-Resultado | Número de participantes dos grupos orientados | 1º Quadrimestre |  |  |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  | 2º Quadrimestre |  |  | 280 |  | 298 |  |
|  |  |  |  |  |  | 3º Quadrimestre |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Meta Anual |  |  | 280 |  | 298 |  |
|  |  |  |  |  |  | ICM % |  |  | 100% |  | 106% |  |
|  |  |  | 11.7 | Meta-Produto | Número de Estagiários em teatro | 1º Quadrimestre |  |  |  |  | 15 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2º Quadrimestre |  |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3º Quadrimestre |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Meta Anual |  |  | 15 |  | 15 |  |
|  |  |  |  |  |  | ICM % |  |  | 100% |  | 100% |  |
|  |  |  | 11.8 | Meta-Produto | Número de Encontro Preparatório, Mostras de Processos e de Compartilhamento do Programa realizado | 1º Quadrimestre |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2º Quadrimestre |  |  | 1 |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  | 3º Quadrimestre |  |  | 1 |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  | Meta Anual |  |  | 2 |  | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  | ICM % |  |  | 100% |  | 150% |  |
|  |  |  | 11.9 | Meta-Resultado | Número mínimo de Público alcançado (Encontro Preparatório e Mostras de Processos e de Compartilhamento) | 1º Quadrimestre |  |  |  |  | 71 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2º Quadrimestre |  |  | 200 |  | 298 |  |
|  |  |  |  |  |  | 3º Quadrimestre |  |  | 200 |  | 3.416 |  |
|  |  |  |  |  |  | Meta Anual |  |  | 400 |  | 3.785 |  |
|  |  |  |  |  |  | ICM % |  |  | 100% |  | 946% |  |
|  |  |  | 11.10 | Meta-Produto | Mostra Final realizada | 1º Quadrimestre |  |  |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  | 2º Quadrimestre |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3º Quadrimestre |  |  | 1 |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  | Meta Anual |  |  | 1 |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  | ICM % |  |  | 100% |  | 100% |  |

| Nº |  | Ação | Nº | Atributo Mensuração | Mensuração | Previsão Quadrimestral | Previsto |  | Realizado |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 11.11 | Meta-Resultado | Número mínimo de Público alcançado (Mostra Final) | 1º Quadrimestre |  |  |  | - |
|  |  |  |  |  |  | 2º Quadrimestre |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3º Quadrimestre |  | 2.000 |  | 5.042 |
|  |  |  |  |  |  | Meta Anual |  | 2.000 |  | 5.042 |
|  |  |  |  |  |  | ICM % |  | 100% |  | 252% |

JUSTIFICATIVAS

Meta 11.1. Meta realizada no 1º quadrimestre, conforme informado no 1º Relatório Quadrimestral.  Não houve oneração de recursos.

Meta 11.2. Conforme informado no 1º Relatório Quadrimestral, a meta foi realizada sem onerar o orçamento previsto para oPrograma.

Meta 11.3. Meta realiza no 1º quadrimestre, conforme informado no 1º Relatório Quadrimestral. A antecipação na seleção de grupos orientadores não onerou recursos financeiros.

Meta 11.4. O monitor artístico foi contratado no 1º quadrimestre, conforme informado no 1º Relatório Quadrimestral. A antecipação na seleção do monitor não onerou recursos financeiros para o Programa acima do que foi previsto para o ano.

Meta 11.5. Buscando aprimorar os grupos que participariam da Mostra Final, se ampliou a quantidade de encontros no 3º quadrimestre, o que gerou superação da meta. A superação não impactou na oneração de recursos orçamentários.

Meta 11.6. Conforme já informado no 2º Relatório Quadrimestral, os grupos inscritos nesta edição estão com um número maior de participantes, o que elevou o previsto. Não houve oneração de recursos orçamentários.

Meta 11.7. A meta foi alcançada no 1º quadrimestre, conforme já informado no 1º Relatório Quadrimestral, não onerando dispêndios financeiros.

Meta 11.8. O realizado supera o previsto, pois nesta edição foi possível realizar o Encontro Preparatório com os líderes de grupos e orientadores no 1º Quadrimestre. As Mostras de Processos em parceria com os municípios: Tupã (08 e 09 de julho), Indaiatuba (14 e 15 de julho), Guaratinguetá (27|07) e São Vicente (29|07 e 05|08) no 2º Quadrimestre, e no 3º Quadrimestre foram realizadas 43 Mostras de Compartilhamento em 33 cidades diferentes. A superação da meta não onerou recursos orçamentários.

Meta 11.9. O resultado supera o previsto. No mês de novembro 43 grupos de teatro realizaram Mostras de Compartilhamento em seus municípios. As Mostras realizadas não oneram dispêndios financeiros ao Programa.

Meta 11.10. Conforme o previsto, a Mostra de Teatro foi realizada em parceria com o município de Tupã, no período de 11 a 14 de outubro.

Meta 11.11. O número ultrapassou o previsto, superando a expectativa de todos. A Prefeitura de Tupã em conjunto com o Programa, realizou uma divulgação em massa no município (Rádio Tupã, Carro de som, Jornal local e a distribuição de flyers) o que elevou o número de público da Mostra de Teatro em todos os espetáculos.  O número de público realizado não onerou recursos financeiros para o Programa.

| 3.4. QUALIFICAÇÃO EM ARTES - DANÇA 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº | Ação | Nº | Atributo Mensuração | Mensuração | Previsão Quadrimestral | Previsto | Realizado |
| 12 | Programa Qualificação em Artes - Dança | 12.1 | Meta-Produto | Número de Companhias de dança atendidas | 1º Quadrimestre |  | 13 |
|  |  |  |  |  | 2º Quadrimestre | 13 |  |
|  |  |  |  |  | 3º Quadrimestre |  |  |
|  |  |  |  |  | Meta Anual | 13 | 13 |
|  |  |  |  |  | ICM % | 100% | 100% |
|  |  | 12.2 | Meta-Produto | Número de Orientadores | 1º Quadrimestre |  | 10 |
|  |  |  |  |  | 2º Quadrimestre | 10 |  |
|  |  |  |  |  | 3º Quadrimestre |  |  |
|  |  |  |  |  | Meta Anual | 10 | 10 |
|  |  |  |  |  | ICM % | 100% | 100% |
|  |  | 12.3 | Meta-Produto | Número de encontro de orientações | 1º Quadrimestre |  | - |
|  |  |  |  |  | 2º Quadrimestre | 104 | 122 |
|  |  |  |  |  | 3º Quadrimestre | 104 | 100 |
|  |  |  |  |  | Meta Anual | 208 | 222 |
|  |  |  |  |  | ICM % | 100% | 107% |
|  |  | 12.4 | Meta-Resultado | Número de participantes dos grupos orientados | 1º Quadrimestre |  | - |
|  |  |  |  |  | 2º Quadrimestre | 90 | 113 |
|  |  |  |  |  | 3º Quadrimestre |  | 95 |
|  |  |  |  |  | Meta Anual | 90 | 208 |
|  |  |  |  |  | ICM % | 100% | 231% |
|  |  | 12.5 | Meta-Produto | Número de Encontro Preparatório e Mostras de Processos e de Compartilhamento do Programa realizado | 1º Quadrimestre |  | 1 |
|  |  |  |  |  | 2º Quadrimestre | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  | 3º Quadrimestre | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  | Meta Anual | 2 | 3 |
|  |  |  |  |  | ICM % | 100% | 150% |
|  |  | 12.6 | Meta-Resultado | Número mínimo de Público alcançado (Encontro Preparatório e Mostras de Processos e de Compartilhamento) | 1º Quadrimestre | - | 32 |
|  |  |  |  |  | 2º Quadrimestre | 200 | 101 |
|  |  |  |  |  | 3º Quadrimestre | 200 | 1.437 |
|  |  |  |  |  | Meta Anual | 400 | 1.570 |
|  |  |  |  |  | ICM % | 100% | 393% |
|  |  | 12.7 | Meta-Produto | Mostra Final realizada | 1º Quadrimestre |  | - |
|  |  |  |  |  | 2º Quadrimestre |  |  |
|  |  |  |  |  | 3º Quadrimestre | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  | Meta Anual | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  | ICM % | 100% | 100% |
|  |  | 12.8 | Meta-Resultado | Número mínimo de Público alcançado (Mostra Final) | 1º Quadrimestre |  | - |
|  |  |  |  |  | 2º Quadrimestre |  |  |
|  |  |  |  |  | 3º Quadrimestre | 2.000 | 4.404 |
|  |  |  |  |  | Meta Anual | 2.000 | 4.404 |
|  |  |  |  |  | ICM % | 100% | 220% |

JUSTIFICATIVAS

Meta 12.1. A meta anual de número de grupos foi atingida no 1º quadrimestre, conforme já informado no 1º Relatório Quadrimestral. Não houve oneração de recursos.

Meta 12.2. A meta anual do número de orientadores artísticos foi atingida no 1º quadrimestre, sem onerar o orçamento previsto, conforme informado no 1º Relatório quadrimestral.

Meta 12.3. O número está acima do previsto, pois a equipe de curadoria, ampliou a quantidade de encontros neste quadrimestre, buscando aprimorar os grupos para a Mostra Final, o que gerou superação da meta. A superação não impactou na oneração de recursos orçamentários.

Meta 12.4. A meta está acima do previsto, conforme explicado no 2º Relatório Quadrimestral, devido à saída do Grupo de Sud Menucci e a entrada do Grupo de dança de Monte Mor, o que elevou o número de participantes. O atendimento a mais participantes não onerou recursos financeiro ao Programa.

Meta 12.5. O realizado supera o previsto, pois nesta edição, foi possível realizar o Encontro Preparatório (abril), Mostra de Processos (agosto) e no mês de novembro dez grupos realizaram Mostras de Compartilhamento em suas cidades. A superação da meta não onerou recursos orçamentários.

Meta 12.6. O resultado supera o previsto, pois dez cias de dança realizaram Mostras de Compartilhamento em seus municípios. As Mostras não oneraram recursos financeiros ao Programa.

Meta 12.7. Conforme previsto, foi realizada a Mostra de Dança em parceria com o município de Mongaguá, no período de 17 a 20 de novembro.

Meta 12.8. O número realizado ultrapassa o previsto, superando as expectativas. Os espetáculos foram apresentados no Centro Cultural Raul Cortez, em um palco aberto em uma rua movimentada no Centro de Mongaguá e no Praia Shopping, o que reverberou em novos públicos. A meta superada não impactou nos recursos orçamentários do Programa.

| 3.5. METAS CONDICIONADAS 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº | Ação | Nº | Atributo Mensuração | Mensuração | Previsão Quadrimestral | Previsto | Realizado |
| 13 | Oficina Cultural Oswald de Andrade. | 13.1 | Meta-Produto | Número mínimo de atividades | 1º Quadrimestre | 10 | 42 |
|  |  |  |  |  | 2º Quadrimestre | 15 | 30 |
|  |  |  |  |  | 3º Quadrimestre | 15 | 31 |
|  |  |  |  |  | Meta Anual | 40 | 103 |
|  |  |  |  |  | ICM % | 100% | 258% |
|  |  | 13.2 | Meta-Resultado | Número mínimo de público | 1º Quadrimestre | 400 | 16.584 |
|  |  |  |  |  | 2º Quadrimestre | 600 | 19.004 |
|  |  |  |  |  | 3º Quadrimestre | 600 | 26.718 |
|  |  |  |  |  | Meta Anual | 1.600* | 62.306 |
|  |  |  |  |  | ICM % | 100% | 3.894% |
| 14 | Oficina Cultural Alfredo Volpi. | 14.1 | Meta-Produto | Número mínimo de atividades | 1º Quadrimestre | 10 | 19 |
|  |  |  |  |  | 2º Quadrimestre | 10 | 21 |
|  |  |  |  |  | 3º Quadrimestre | 10 | 13 |
|  |  |  |  |  | Meta Anual | 30 | 53 |
|  |  |  |  |  | ICM % | 100% | 177% |
|  |  | 14.2 | Meta-Resultado | Número mínimo de público | 1º Quadrimestre | 200 | 1.752 |
|  |  |  |  |  | 2º Quadrimestre | 200 | 1.211 |
|  |  |  |  |  | 3º Quadrimestre | 200 | 1.956 |
|  |  |  |  |  | Meta Anual | 600 | 4.919 |
|  |  |  |  |  | ICM % | 100% | 820% |

| Nº | Ação | Nº | Atributo Mensuração | Mensuração | Previsão Quadrimestral | Previsto | Realizado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Oficina Cultural Juan Serrano. | 15.1 | Meta-Produto | Número mínimo de atividades | 1º Quadrimestre | 10 | 19 |
|  |  |  |  |  | 2º Quadrimestre | 10 | 38 |
|  |  |  |  |  | 3º Quadrimestre | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  | Meta Anual | 30 | 68 |
|  |  |  |  |  | ICM % | 100% | 227% |
|  |  | 15.2 | Meta-Resultado | Número mínimo de público | 1º Quadrimestre | 300 | 1.446 |
|  |  |  |  |  | 2º Quadrimestre | 300 | 4.640 |
|  |  |  |  |  | 3º Quadrimestre | 300 | 1.018 |
|  |  |  |  |  | Meta Anual | 900 | 7.104 |
|  |  |  |  |  | ICM % | 100% | 789% |

*Nota: Estamos corrigindo, nesta oportunidade, o total do previsto da meta 13.2, tendo em vista que a soma estava incorreta, alteramos de 1.400 para 1.600.

JUSTIFICATIVAS

Metas 13.1 e 13.2. A meta condicionada foi atingida sem custos diretos, por meio de projetos vinculados à Lei do Fomento (Teatro e Dança), Prêmio Zé Renato e Proac – e em alguns casos como troca por cessão de espaço ou proposta de artistas e grupos que enfatizaram a importância de realizar as apresentações/temporadas nos espaços cênicos da Oficina, garantindo visibilidade e start inicial para o projeto, com a presença de críticos de arte especializados, que sempre acompanham a nossa programação, o que levou a superação da meta de público muito acima do esperado.

Metas 14.1 e 14.2. Superamos a expectativa de atividades e público esperado para o período, pois a Oficina se mantém forte na proposta de trabalho em rede junto a grupos, coletivos, artistas e instituições do entorno. Assim, artistas e instituições entendem a Unidade como local de contrapartida de ações fomentadas e de troca e aprendizado.

Metas 15.1 e 15.2. A partir de grande articulação de parcerias foi possível superar as metas propostas com grande espaçamento. Estas atividades foram totalmente custeadas por Microempreendedores Individuais, onde a realização requer “habilitação profissional” embora não seja remunerado. Portanto, não onerou o Contrato de Gestão.

| 3.6. PROGRAMA DE GESTÃO EXECUTIVA, TRANSPARÊNCIA E GOVERNANÇA 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº | Ação | Nº | Atributo Mensuração | Mensuração | Previsão Quadrimestral | Previsto | Realizado |
| 16 | Captar Recursos | 16.1 | Meta-Produto | Número de Relatório de projetos em Editais, Programas institucionais, Parcerias, etc. | 1º Quadrimestre |  |  |
|  |  |  |  |  | 2º Quadrimestre |  |  |
|  |  |  |  |  | 3º Quadrimestre | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  | Meta Anual | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  | ICM % | 100% | 100% |
|  |  | 16.2 | Meta-Resultado | Captação de Recursos no exercício (R$) | 1º Quadrimestre |  |  |
|  |  |  |  |  | 2º Quadrimestre |  |  |
|  |  |  |  |  | 3º Quadrimestre | 918.000,00 | 2.315.928,00 |
|  |  |  |  |  | Meta Anual | 918.000,00 | 2.315.928,00 |
|  |  |  |  |  | ICM % | 100% | 252% |

JUSTIFICATIVAS

Meta 16.1. Duas propostas foram aprovadas pela Lei de Incentivo da Secretaria Especial do Ministério da Cultura:

- PRONAC 236504 - Plano Anual Programa Oficinas Culturais. O valor aprovado para captação é de R$ 2.360.817,41, e

- PRONAC 238356 – Plano Anual Programa Formativo, sendo R$ 1.970.677,15 o montante para captação.

Durante o período de captação, os dois Planos não receberam incentivo para execução das atividades propostas.

O Projeto “O Grafite nos 50 anos do Hip Hop” foi apresentada para a Emenda Parlamentar da Vereadora Sandra Santana e aprovado. O recurso no montante de R$ 220.000,00 foi empenhado no final de 2023 e será liberado após a finalização do trâmite processual para assinatura do Termo de Fomento com a Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo.

Além disso, apresentamos proposta para os Editais:

- Edital Banco do Brasil: Interior em Cena (Mostra de Teatro do Qualificação em Artes) - R$ 500.000 (não aprovado)

- Edital Banco do Brasil: Didática da Encenação Modernista (Projeto da Oficina Oswald de Andrade) - R$ 800.000 (não aprovado)

- Funarte: Oficinas Culturais: MIA 2024 - R$ 500.000 (não aprovado)

Meta 16.2. A proposta do Projeto “Cultura em SP Pós 2020: Aprimoramento, Prática e Reflexão” foi apresentada para a Emenda Parlamentar da Vereadora Lecy Brandão e aprovada. O Termo de Fomento nº 141/2023 foi formalizado com Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas. O recurso no montante de R$ 100.000,00 foi repassado no final de 2023 para execução do Projeto em 2024.

Por meio de parcerias firmadas para realização de atividades nas Oficinas Culturais, captamos o valor não financeiro na ordem de R$ 2.179.968,29 conforme relação abaixo, que possibilitou a expressiva superação da meta pactuada.

| Item | Atividade | Parceiro | Valor (R$) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | OFICINA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS - PROAC 2023 (GUARATINGUETÁ) | Prefeitura Municipal de Estância Turística de Guaratinguetá | 220,00 |
| 2 | OFICINA DE CRIAÇÃO LITERÁRIA: MEMÓRIA HERDADA, MEMÓRIA FUTURA  MOD.1 (ILHA COMPRIDA - FLI) | Município de Ilha Comprida | 680,00 |
| 3 | OFICINA DE CRIAÇÃO LITERÁRIA: MEMÓRIA HERDADA, MEMÓRIA FUTURA  MOD.2 (ILHA COMPRIDA - FLI) | Município de Ilha Comprida | 680,00 |
| 4 | OFICINA: QUEM CONTA UM CONTO AUMENTA UM CANTO - MOD. 1 (ITARIRI - FLI 2023) | Prefeitura Municipal de Itariri | 320,00 |
| 5 | OFICINA: QUEM CONTA UM CONTO AUMENTA UM CANTO - MOD. 2 (ITARIRI - FLI 2023) | Prefeitura Municipal de Itariri | 280,00 |
| 6 | OFICINA: BÁSICO DE FOTOGRAFIA DIGITAL (JUMIRIM) | Prefeitura de Jumirim | 144,00 |
| 7 | OFICINA: ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA PROAC (PENÁPOLIS) | Secretaria de Cultura e Turismo da Prefeitura de Penápolis | 538,00 |
| 8 | OFICINA DE GRAFFITI: NO OLHO DA RUA (SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS) | Prefeitura Municipal de Santa Cruz das Palmeiras | 1.144,81 |
| 9 | WORKSHOP: ELABORAÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS CULTURAIS E NEGÓCIOS CRIATIVOS (VOTUPORANGA) | Secretaria Municipal da Cultura e Turismo de Votuporanga | 985,00 |
| 10 | ESPETÁCULO: PARQUE INDUSTRIAL | Cooperativa Paulista de Teatro | 291.016,04 |
| 11 | EXIBIÇÃO: VISCERAL - UM ESPETÁCULO INTERMÍDIA | Brancalyone Produções | 25.000,00 |
| 12 | ESPETÁCULO: UM ARCO-ÍRIS COLORINDO O CÉU | Barracão Cultural Produções Artísticas S/S Ltda - ME | 40.000,00 |
| 13 | OFICINA: O SOM DA VIOLA (ADAMANTINA) | Ademir de Souza Paula | 150,00 |
| 14 | OFICINA DE CANÇÕES INSTANTÂNEAS (ARAÇATUBA) | Prefeitura Municipal de Araçatuba | 715,00 |
| 15 | LABORATÓRIO LÚDICO PEDAGÓGICO (BASTOS) | Prefeitura do Município de Bastos | 62,00 |
| 16 | OFICINA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROJETOS CULTURAIS (BROTAS) | Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas | 300,00 |
| 17 | DANÇAS BRASILEIRAS: DO PASSO À CRIAÇÃO (CERQUILHO) | Prefeitura Municipal de Cerquilho | 150,00 |
| Item | Atividade | Parceiro | Valor (R$) |
| 18 | OFICINA: ANIMACEL (DESCALVADO) | Prefeitura do Município de Descalvado | 200,00 |
| 19 | OFICINA DE CRIAÇÃO LITERÁRIA: MEMÓRIA HERDADA, MEMÓRIA FUTURA  MÓDULO 2 (ILHABELA - FLI) | Prefeitura Municipal da Estância Balneárea de Ilhabela | 60,00 |
| 20 | OFICINA: O SOM DA VIOLA (IRAPURU) | Prefeitura Municipal de Irapuru | 120,00 |
| 21 | OFICINA DE INICIAÇÃO TEATRAL (IRAPURU) | Prefeitura Municipal de Irapuru | 150,00 |
| 22 | OFICINA: BÁSICO DE FOTOGRAFIA DIGITAL (ITARARÉ) | Prefeitura de Itararé | 480,00 |
| 23 | OFICINA: DRAMATURGIA EM PROCESSO (JACAREÍ) | Fundação Cultural de Jacareí | 800,00 |
| 24 | OFICINA: ESCRITA DE PROJETOS CULTURAIS NO SISTEMA PROAC ICMS (LAVRINHAS) | Prefeitura Municipal de Lavrinhas | 1.000,00 |
| 25 | OFICINA: O SOM DA VIOLA (LUTÉCIA) | Prefeitura Municipal de Lutécia | 507,48 |
| 26 | OFICINA DE INICIAÇÃO TEATRAL (NOVA INDEPENDÊNCIA) | Departamento Municipal de Cultura e Turismo de Nova Independência | 51,00 |
| 27 | OFICINA: EXPERIMENTOS EM DANÇAS URBANAS (PIRAJU) | Prefeitura da Estância Turística de Piraju | 1.938,00 |
| 28 | OFICINA DE INTERPRETAÇÃO TEATRAL (PIRAJU) | Prefeitura da Estância Turística de Piraju | 1.500,00 |
| 29 | OFICINA DE INTERPRETAÇÃO TEATRAL (RIBEIRÃO BRANCO) | Prefeitura Municipal de Ribeirão Branco | 70,00 |
| 30 | OFICINA: A VOZ DAS MULHERES NEGRAS NA LITERATURA BRASILEIRA (RIBEIRÃO DO SUL) | Prefeitura Municipal de Ribeirão do Sul | 60,00 |
| 31 | OFICINA DE CIRCO (TAGUAÍ) | Município de Taguaí | 450,00 |
| 32 | OFICINA: BÁSICO DE FOTOGRAFIA DIGITAL (TAGUAÍ) | Município de Taguaí | 750,00 |
| 33 | OFICINA DE VIDEOCLIPE (TAQUARITUBA) | Prefeitura do Município de Taquarituba | 360,00 |
| 34 | OFICINA: BÁSICO DE FOTOGRAFIA DIGITAL (TAQUARITUBA) | Prefeitura do Município de Taquarituba | 319,00 |
| 35 | OFICINA DE POESIA: ATELIÊ LITERÁRIO - CONVIVE COM TEUS POEMAS, ANTES DE ESCREVÊ-LOS - MOD.2 (APIAÍ - FLI) | Prefeitura Municipal de Apiaí | 250,00 |
| 36 | ASPECTOS DA PRODUÇÃO E PROJETOS CULTURAIS (BOTUCATU) | Prefeitura Municipal de Botucatu | 700,00 |
| 37 | ASPECTOS DA PRODUÇÃO E PROJETOS CULTURAIS (CERQUILHO) | Prefeitura Municipal de Cerquilho | 216,00 |
| 38 | OFICINA: ANIMACEL (VISTA ALEGRE DO ALTO) | Município de Vista Alegre do Alto | 281,00 |
| 39 | OFICINA: MEDIAÇÃO DE LEITURA PARA O ENCANTO (VISTA ALEGRE DO ALTO) | Município de Vista Alegre do Alto | 326,60 |
| 40 | OFICINA DE DRAMATURGIA PARA INICIANTES | Ygor Fiori | 4.800,00 |
| 41 | ESPETÁCULOS: PEDREIRA! + POSIÇÃO AMOROSA | MOVICENA PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA ME | 15.000,00 |
| 42 | ESPETÁCULO "TRÍPTICO: NÃO ELA, ELE E CULPA" | Olivia Daniele Machado Majzoub | 11.200,00 |
| 43 | ESPETÁCULO: A FARSA DO AÇÚCAR QUEIMADO OU A MULHER QUE VIROU PUDIM | Cooperativa Paulista de Teatro | 50.000,00 |
| 44 | ESPETÁCULO: "ATÉ QUANDO VOCÊ CABE EM MIM? | Katia Cristina Calsavara | 8.800,00 |
| 45 | LEITURA PÚBLICA E LANÇAMENTO DO LIVRO "JANTAR CRU" | Ygor Fiori | 4.900,00 |
| 46 | ESPETÁCULO: OVOÉ, A OPERETA DO OVO | ASSOCIACAO CULTURAL SEM FINS LUCRATIVOS PRONTO SORRIR | 17.000,00 |
| 47 | EXIBIÇÃO COMENTADA: EPIFANIAS DO FIM DO MUNDO | Valquiria Moura Vieira | 3.500,00 |
| 48 | ESPETÁCULO: CINCO POEMAS PARA A SENHORA R | Mauricio Cardoso Marques | 124.000,00 |
| 49 | ESPETÁCULO: FADOS E OUTROS AFINS | MOVICENA PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA ME | 32.750,00 |
| 50 | EXPOSIÇÃO: JARAGUÁ 1135M | Instituto Adelina | 15.000,00 |
| 51 | EXPOSIÇÃO: ÉPOCA DISTANTE E ÉPOCA ATUAL [그때 그리고 지금] | Associação dos Artistas Coreanos do Brasil | 130.000,00 |
| 52 | ESPETÁCULO: CINDERELA (NOVA TEMPORADA) | Referendum Serviços Teatrais | 110.000,00 |
| 53 | PERFORMANCE: ASAS PARA ANA C | Cristina Simões da Rocha | 40.000,00 |
| Item | Atividade | Parceiro | Valor (R$) |
| 54 | 1° FESTIVAL CONTA K CONTO | COLMEIA PRODUÇÕES LTDA. | 100.000,00 |
| 55 | ESPETÁCULO: FLORESTA | Alexandre Ferreira Dal Farra Martins | 14.900,00 |
| 56 | ESPETÁCULO: UM TETO TODO SEU | Mauricio Inacio Freitas | 12.000,00 |
| 57 | LANÇAMENTO DO DOC TERRITÓRIOS: CRIANÇAS CAMINHANTES NA CIDADE DE SÃO PAULO + ESPETÁCULO: COM AS COISAS | MOVICENA PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA ME | 17.000,00 |
| 58 | ESPETÁCULO: D'EXISTIR | MOVICENA PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA ME | 35.000,00 |
| 59 | ESPETÁCULO: CRIATURA, UMA AUTÓPSIA | MOVICENA PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA ME | 15.000,00 |
| 60 | MOSTRA MULHERES EM CENA  7° EDIÇÃO | Cia Fragmento de Dança | 60.000,00 |
| 61 | EXPOSIÇÃO: OFICINA DO SUOR | Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho | 75.437,20 |
| 62 | ESPETÁCULO: EU NÃO SOU SÓ ISSO | Cooperativa Paulista de Teatro | 18.525,00 |
| 63 | 9º MIA - FESTIVAL DE MÚSICA INSTRUMENTAL | Prefeitura Municipal de Araçatuba | 215.725,36 |
| 64 | 11º FLI - FESTIVAL LITERÁRIO DO VALE DO RIBEIRA | Prefeitura Municipal de Registro | 123.421,35 |
| 65 | FLI & SÃO SEBASTIÃO LITERÁRIA - EDIÇÃO ESPECIAL | Prefeitura Municipal de São Sebastião | 226.149,40 |
| 66 | CICLO DE CULTURA TRADICIONAL 2023 ¦ BARRETOS | Prefeitura Municipal de Barretos | 32.000,00 |
| 67 | CICLO DE CULTURA TRADICIONAL 2023 ¦ CANANÉIA | Prefeitura Municipal de Cananéia | 45.000,00 |
| 68 | CICLO DE CULTURA TRADICIONAL 2023 ¦ ITANHAÉM | Prefeitura Municipal de Itanhaém | 35.000,00 |
| 69 | CICLO DE CULTURA TRADICIONAL 2023 ¦ TATUÍ | Prefeitura Municipal de Tatuí | 16.392,00 |
| 70 | CICLO DE CULTURA TRADICIONAL 2023 ¦ TAUBATÉ | Prefeitura Municipal de Taubaté | 30.547,00 |
| 71 | JOGOS RAPSÓDICOS: A MÚSICA E A DANÇA POPULAR NA APRENDIZAGEM DAS ARTES CÊNICAS (ARAÇATUBA) | Prefeitura Municipal de Araçatuba | 680,00 |
| 72 | PALESTRA: MAIRA, A ALEGRE CAMPEÃ (ARAÇATUBA) | Prefeitura Municipal de Araçatuba | 680,00 |
| 73 | WORKSHOP: CRIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE GROOVES E LEVADAS ORIGINAIS (BATUCANDO ARAÇATUBA) | Prefeitura Municipal de Araçatuba | 800,00 |
| 74 | INTRODUÇÃO ÀS PRÁTICAS AÉREAS CIRCENSES  NOVOS ACTOS (ARAÇATUBA) | Prefeitura Municipal de Araçatuba | 140,00 |
| 75 | OFICINA: ANIMACEL (BARRETOS) | Prefeitura da Estância Turística do Município de Barretos | 636,00 |
| 76 | OFICINA: A CRIAÇÃO DA CENA SOLO (COTIA) | Prefeitura de Cotia | 650,00 |
| 77 | OFICINA DE INTERPRETAÇÃO TEATRAL (ITARARÉ) | Prefeitura Municipal de Itararé | 501,20 |
| 78 | LABORATÓRIO LÚDICO PEDAGÓGICO (LUTÉCIA) | Prefeitura Municipal de Lutécia | 1.123,60 |
| 79 | OFICINA DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS CULTURAIS PARA EDITAIS PÚBLICOS (REGISTRO) | Prefeitura de Registro | 80,00 |
| 80 | OFICINA: TEATRO PARA A TERCEIRA IDADE (SÃO PEDRO) | Prefeitura de São Pedro | 480,40 |
| 81 | OFICINA: DOCUMENTÁRIO - DO ROTEIRO À EDIÇÃO (BERNARDINO DE CAMPOS) | Município de Bernardino de Campos | 500,00 |
| 82 | TEATRO DE MAMULENGO: DA CONFECÇÃO À AÇÃO (GUARIBA) | Prefeitura Municipal de Guariba | 360,00 |
| 83 | OFICINA: CLOWN PARA INICIANTES (NOVA EUROPA) | Município de Nova Europa | 83,00 |
| 84 | OFICINA DE TEATRO: CONSTRUÇÃO E DESCONSTRUÇÃO DA PERSONAGEM (RIBEIRÃO CORRENTE) | Prefeitura Municipal de Ribeirão Corrente | 250,00 |
| 85 | OFICINA: ANIMACEL (SANTA CRUZ DO RIO PARDO) | Prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo | 196,00 |
| 86 | OFICINA: CLOWN PARA INICIANTES (SANTA CRUZ DO RIO PARDO) | Prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo | 196,00 |
| 87 | OFICINA DE CRIAÇÃO LITERÁRIA: MEMÓRIA HERDADA, MEMÓRIA FUTURA  MÓDULO 2 (SÃO SEBASTIÃO - FLI) | Fundass | 958,25 |
| 88 | OFICINA: DRAMATURGIA EM PROCESSO (VOTUPORANGA) | Prefeitura de Votuporanga | 333,60 |
| 89 | MOSTRA DE VIDEO DANÇA  BANDOMANIFESTA | MOVICENA PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA ME | 28.000,00 |
| 90 | ESPETÁCULO: AGAMEMNON VOLTEI DO SUPERMERCADO E DEI UMA SURRA NO MEU FILHO | Cooperativa Paulista de Teatro | 96.000,00 |
| 91 | CONCERTO: QUILOMBO MUSICAL | OFAN – Orquestra de Formação Alberto Nepomuceno | 8.800,00 |
| 92 | PERFORMANCE: COM AS COISAS | MOVICENA PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA ME | 17.000,00 |
| Item | Atividade | Parceiro | Valor (R$) |
| 93 | OFICINA DE INICIAÇÃO TEATRAL (PIRAPOZINHO) | Município de Pirapozinho | 89,00 |
| 94 | OFICINA: QUEM CONTA UM CONTO AUMENTA UM CANTO - MOD. 1 (JUQUIÁ - FLI 2023) | Prefeitura de Juquiá | 800,00 |
| 95 | OFICINA: QUEM CONTA UM CONTO AUMENTA UM CANTO - MOD. 2 (JUQUIÁ - FLI 2023) | Prefeitura de Juquiá | 800,00 |
| 96 | OFICINA: CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS COMO INSTRUMENTAL NA SALA DE AULA (MONGAGUÁ) | Prefeitura de Mongaguá | 2.000,00 |
| 97 | PALESTRA: O QUE É FUNK? VALOR SOCIAL, CULTURAL E MUSICAL (MONGAGUÁ) | Prefeitura de Mongaguá | 3.200,00 |
| 98 | OFICINA DE TEATRO: CONSTRUÇÃO E DESCONSTRUÇÃO DA PERSONAGEM (PORTO FERREIRA) | Prefeitura Municipal de Porto Ferreira | 350,00 |
| 99 | OFICINA DE CIRCO PARA GAROTAS E MULHERES (MONGAGUÁ) | Prefeitura de Mongaguá | 2.260,00 |
|  | Total 2023 |  | 2.179.968,29 |

| 3.7. PROGRAMA DE EDIFICAÇÕES 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº | Ação | Nº | Atributo Mensuração | Mensuração | Previsão Quadrimestral | Previsto | Realizado |
| 17 | Serviços de Recuperação, Atualização e Readequação das Instalações do Complexo Oficina Cultural Oswald de Andrade | 17.1 | Meta-Resultado | Relatório Anual | 1º Quadrimestre |  |  |
|  |  |  |  |  | 2º Quadrimestre |  |  |
|  |  |  |  |  | 3º Quadrimestre | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  | Meta Anual | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  | ICM % | 100% | 100% |

JUSTIFICATIVA

Meta 17.1. Relatório anexo.

# 4. ANEXO COMPROVAÇÃO DE METAS

- Detalhamento das metas Oficinas Culturais | 3º Quadrimestre 2023

Oficina Cultural Alfredo Volpi

| Data |  | Atividade | Realizada Por | Local | Nº de Atividades | Nº de público atendido |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Início | final |  |  |  |  |  |
| 1/9 | 27/10 | Orquestra de viola caipira - desenvolvimento de projetos e escolha de repertório | Renato de Sá | presencial | 1 | 11 |
| 2/9 |  | Encruzilhadas da ecologia - uma abordagem eco interseccional | Natali Conceição | presencial | 1 | 11 |
| 5/9 | 21/10 | Exposição - intuito: graffiti ambientação urbana | Oficina Cultural Alfredo Volpi | presencial | 1 | 974 |
| 5/9 | 31/10 | Oficina de fotografia - photoreportercelular | Rubens Machado Esteves | presencial | 1 | 20 |
| 6/9 | 25/10 | Oficina de danças urbanas: maloke-se e mova-se | Tiago Silva | presencial | 1 | 14 |
| 8/9 |  | Show pare e ouça - Orquestra Volpi de viola caipira no núcleos de convivência para idosos | Renato de Sá | presencial | 1 | 65 |
| 12/9 | 19/9 | Filme: A baleia | CAPS Adulto II Itaquera | presencial | 1 | 17 |
| 14/9 |  | Seminário CDCM Casa Viviane - direitos reprodutivos em foco: justiça, políticas públicas e estigmas | CDCM Casa Viviane | presencial | 1 | 76 |
| 14/9 | 26/10 | Viola caipira –- desenvolvimento de repertório II | Renato de Sá | presencial | 1 | 21 |
| 14/9 | 26/10 | Violão popular -desenvolvimento de repertório básico | Renato de Sá | presencial | 1 | 17 |
| 15/9 |  | Sarau art e vida - CAPS AD Itaquera | CAPS AD Itaquera | presencial | 1 | 127 |
| 16/9 | 28/10 | Oficina de esculturas em argila | Vank | presencial | 1 | 16 |
| 16/9 | 30/9 | Catalogando a horta comunitária da OC Alfredo Volpi | Natali Conceição | presencial | 1 | 11 |
| 16/9 |  | Show pare e ouça - Orquestra Volpi de viola caipíra no ceu paz | Renato de Sá | presencial | 1 | 512 |
| 18/9 |  | Colagem, identidade e ancestralidade | Moara Tupinambá | presencial | 1 | 52 |
| 26/9 | 3/10 | Filme: Lazzaro Felice | CAPS Adulto II Itaquera | presencial | 1 | 17 |
| 26/9 |  | Espetáculo: de repente... poesia - "uma história popular das escolas literárias" | Carlos Godoy –Cia Mapinguary | presencial | 1 | 53 |
| 28/9 | 14/10 | Exposição - marchetaria: uma joia rara! | Yghorpaz | presencial | 1 | 441 |
| 29/9 |  | Visita guiada na exposição Pindorama: existem indígenas em SP | Oficina Cultural Alfredo Volpi | presencial | 1 | 36 |
| 29/9 |  | Mostra do processo: pa-lavrar | Oficina Cultural Alfredo Volpi | presencial | 1 | 20 |
| 30/9 |  | Show pare e ouça - Orquestra Volpi de viola caipíra no sarau do Centro de Acolhimento para Adultos da Barra Funda | Renato de Sá | presencial | 1 | 103 |
| 2/10 | 30/12 | Exposição “Pote Sagrado - força ancestral” - 8º Preta Leste | Heloisa de Lima | presencial | 1 | 468 |
| 3/10 | 7/11 | Oficina de tranças afro: trançando o mukunã | Lais Camilo | presencial | 1 | 13 |
| 3/10 |  | Teatro à la carte: autores brasileiros | Marco Antônio Carvalho Barreto Fialho Júnior | presencial | 1 | 355 |
| 3/10 |  | Teatro à la carte: cenas do folclore | Marco Antônio Carvalho Barreto Fialho Júnior | presencial | 1 | 218 |
| 4/10 |  | Gênero, corpo e maternidade | Oficina Cultural Alfredo Volpi | presencial | 1 | 67 |
| 4/10 |  | Luta pela terra no Brasil | Oficina Cultural Alfredo Volpi | presencial | 1 | 45 |
| 6/10 |  | Gênero e questões operárias | Oficina Cultural Alfredo Volpi | presencial | 1 | 49 |
| 7/10 | 28/10 | Bioconstrução –- manutenção do forno de barro da OC Alfredo Volpi | Natali Conceição | presencial | 1 | 8 |
| 9/10 | 5/11 | Culinária: Ajeum com São Benedito | Ana Souza | presencial | 1 | 42 |
| 10/10 | 17/10 | Filme: O fabuloso destino Amélie Poulain | CAPS Adulto II Itaquera | presencial | 1 | 10 |
| 10/10 |  | Samba das pretas | Natali Conceição | presencial | 1 | 64 |
| 14/10 |  | Bate-papo - a capoeira é uma mulher preta | Grupo de Capoeira Filosofia e instrutora Jaguatirica | presencial | 1 | 82 |
| 14/10 |  | Roda de capoeira - a capoeira é uma mulher preta | Grupo de Capoeira Filosofia e instrutora Jaguatirica | presencial | 1 | 82 |
| 14/10 |  | Espetáculo energía - Cuca Maravilha | Cuca Maravilha | presencial | 1 | 22 |
| 19/10 | 26/10 | Encontros abertos de samba rock com Janaina Gisele | Janaina Gisele | presencial | 1 | 35 |
| 21/10 |  | A dança do traço | Coletivo Partilhando o Dançar | presencial | 1 | 11 |
| 24/10 | 31/10 | Filme: Meu pé de laranja lima | CAPS Adulto II Itaquera | presencial | 1 | 10 |
| 28/10 |  | Espetáculo The Lixous - palhaço Canela Seca | Cia Levianos | presencial | 1 | 15 |
| 1/11 |  | Mostra final: maloke-se e mova-se | Tiago Silva | presencial | 1 | 10 |
| 1/11 | 30/11 | Exposição de esculturas em argila | Vank | presencial | 1 | 315 |
| 3/11 |  | Eles cantam jurema - abertura da 8ª Preta Leste | Heloisa de Lima | presencial | 1 | 82 |
| 4/11 | 16/12 | Bioconstrução -– continuidade da construção da escada da OC Alfredo Volpi | Natali Conceição | presencial | 1 | 15 |
| 5/11 |  | Apresentação com Pretas Bás - Ajeum com São Benedito | Verinha Curado (Cachê Gestão) | presencial | 1 | 42 |
| 7/11 |  | Visita guiada na exposição “Pote Sagrado - força ancestral” (1) | Heloisa de Lima | presencial | 1 | 15 |
| 7/11 | 14/11 | Filme: Felicidade por um fio | CAPS Adulto II Itaquera | presencial | 1 | 17 |
| 8/11 |  | Chegada de São Benedito à exposição "Pote Sagrado - força ancestral" | Heloisa de Lima | presencial | 1 | 10 |
| 8/11 |  | Corpo e melodia em cena: oficina de jogos teatrais e musicais - aulão com elas - 8ª Preta Leste | Ana Souza | presencial | 1 | 15 |
| 9/11 | 14/12 | Iniciação à viola caipira | Renato de Sá | presencial | 1 | 15 |
| 9/11 | 14/12 | Violão popular –- desenvolvimento de repertório básico II | Renato de Sá | presencial | 1 | 24 |
| 10/11 |  | Era uma casa muito engraçada - espetáculo na E. E. Sapopemba | Álvaro Lages | presencial | 1 | 95 |
| 10/11 | 15/12 | Orquestra de viola caipira – desenvolvimento de repertório | Renato de Sá | presencial | 1 | 11 |
| 11/11 |  | Mediação afroliterária e oficina afrobrincante | Brincando na Kebrada | presencial | 1 | 22 |
| 11/11 |  | Show pare e ouça - Orquestra Volpi de viola caipíra no cifa | Renato de Sá | presencial | 1 | 65 |
| 12/11 |  | Bloco batakerê no CEU Parque do Carmo | Pedro Peu | presencial | 1 | 80 |
| 14/11 |  | Visita guiada na exposição “Pote Sagrado - força ancestral” (2) | Heloisa de Lima | presencial | 1 | 11 |
| 14/11 |  | Tambor e musicalização: autoconhecimento rítmico - aulão com elas - 8ª Preta Leste | Loiá Fernandes | presencial | 1 | 10 |
| 18/11 |  | Vivência de artesanato indígena tukano | Grupo de Artes Dyroa Baya | presencial | 1 | 20 |
| 20/11 |  | Tambor de crioula de São Benedito Juçaral dos Pretos | Kelly Santos | presencial | 1 | 72 |
| 21/11 | 28/11 | Filme: A gente se vê ontem | CAPS Adulto II Itaquera | presencial | 1 | 12 |
| 23/11 |  | Dança com P.: afrobeat e dança afro - aulão com elas - 8ª Preta Leste | Vanessa Soares | presencial | 1 | 8 |
| 24/11 |  | Espetáculo: as histórias que vivem em mim | Oficina Cultural Alfredo Volpi | presencial | 1 | 32 |
| 25/11 |  | Cortejo - participação especial e homenagem ao Mestre Gilmar da Nação Estrela Brilhante de Igarassu | Heloisa de Lima | presencial | 1 | 200 |
| 25/11 |  | Cortejo 8ª Preta Leste com a CIA Lelê de Oyá | Heloisa de Lima | presencial | 1 | 200 |
| 29/11 |  | Bate-papo: danças urbanas - breaking de repente | Anelise Mayumi | presencial | 1 | 120 |
| 29/11 |  | Espetáculo: breaking de repente | Anelise Mayumi | presencial | 1 | 120 |
| 5/12 | 5/12 | Cultura anticapacitista: uma virada na inclusão cultural | Francine Fernandes | on-line | 1 | 15 |
| Total |  |  |  |  | 67 | 5.863 |

Oficina Cultural Maestro Juan Serrano

| Data |  | Atividade | Realizada Por | Local | Nº de Atividades | Nº de público atendido |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Início | final |  |  |  |  |  |
| 14/9 | 28/9 | A indústria criativa da personalização artística de tapete: oficinas de ofício como geração de renda | Looca | presencial | 1 | 12 |
| 5/9 | 26/9 | A voz cantada e o teatro | Eric D'Ávila | presencial | 1 | 13 |
| 15/9 | 22/9 | Automação sonora em grafite interativo | Guilherme Dinelli | presencial | 1 | 33 |
| 1/9 | 29/9 | Capoeira para iniciados | Professor Red Nose | presencial | 1 | 19 |
| 4/9 | 11/9 | Construção de livro-carrossel tridimensional | Liana Yuri | presencial | 1 | 16 |
| 23/9 |  | Conta outra - uma contação de histórias envolvente ¦ polo irradiador cultural | Grupo A Jaca Est | presencial | 1 | 200 |
| 11/9 | 9/10 | Criação de aplicativo para celular | Guilherme Dinelli | presencial | 1 | 10 |
| 14/9 | 28/9 | Iluminação cênica: projeto oficinas técnicas | Ivan Vilabella | presencial | 1 | 15 |
| 6/9 |  | Lelé livreto em o grito da independência - projeto tendas culturais | Wilson Antunes | presencial | 1 | 44 |
| 12/9 | 26/9 | Maquiagem cênica para o ofício teatral | Valéria Liper | presencial | 1 | 12 |
| 14/9 | 21/9 | Marcenaria para mulheres! - núcleo de capacitação artística para mulheres | Luis Guimarães | presencial | 1 | 10 |
| 4/9 | 25/9 | Mobília com madeira reutilizada: oficinas de ofício como geração de renda | Nucí Miranda | presencial | 1 | 13 |
| 6/9 | 27/9 | Oficina teatral: o corpo e o gesto através do uso da máscara - módulo II ¦ polo irradiador cultural | Wilson Antunes | presencial | 1 | 10 |
| 16/9 | 23/9 | Robótica: semáforo inteligente com arduíno | DoRobotKits Tecnologia e Educação | presencial | 1 | 10 |
| 14/9 | 19/10 | Saltimbancos: processo de montagem teatral | Ivan Vilabella | presencial | 1 | 13 |
| 4/9 | 25/9 | Workshop livre de maculelê: uma expressão folclórica | Professor Red Nose | presencial | 1 | 17 |
| 6/9 | 27/9 | Zumba e seus movimentos dançantes | Glau Fit | presencial | 1 | 12 |
| 6/9 | 4/10 | Quebrada - o musical”: técnicas para interpretação teatral | Pedro Abhull | presencial | 1 | 12 |
| 12/10 |  | 100 minutos de fitdance - 10º festival de artes da Oficina Cultural Juan Serrano | Glau Fit | presencial | 1 | 140 |
| 12/10 |  | Animação canina: o clube da patrulha - 10º festival de artes da Oficina Cultural Juan Serrano | Cia Teatral Condoreira | presencial | 1 | 215 |
| 12/10 |  | Arte coletiva - 10º festival de artes da Oficina Cultural Juan Serrano | Manu Muniz | presencial | 1 | 110 |
| 12/10 |  | Caracterização facial lúdica - 10º festival de artes da Oficina Cultural Juan Serrano | Nanda Arte | presencial | 1 | 55 |
| 12/10 |  | DJ sonora na pista - 10º festival de artes da Oficina Cultural Juan Serrano | DJ Sonora | presencial | 1 | 350 |
| 12/10 |  | Escultura em balão inflável - 10º festival de artes da Oficina Cultural Juan Serrano | Nanda Arte | presencial | 1 | 55 |
| 12/10 |  | Mario e Luigi: a aventura no teatro - 10º festival de artes da Ooficina Cultural Juan Serrano | Cia Teatral Condoreira | presencial | 1 | 270 |
| 12/10 |  | Música brasileira para crianças - 10º festival de artes da Oficina Cultural Juan Serrano | Val Santos | presencial | 1 | 180 |
| 12/10 |  | Painel instragramável: 40 anos mario bros. game - 10º festival de artes da Oficina Cultural Juan Serrano | Oficina Cultural Juan Serrano | presencial | 1 | 80 |
| 12/10 |  | Palhaçaria com palhaço lelé - 10º festival de artes da Oficina Cultural Juan Serrano | Wilson Antunes | presencial | 1 | 215 |
| 12/10 |  | Pocket show: Royce do cavaco 40 anos de sucesso - 10º festival de artes da Oficina Cultural Juan Serrano | Royce do Cavalo | presencial | 1 | 430 |
| 12/10 |  | Show das princesas - 10º festival de artes da Oficina Cultural Juan Serrano | Cia Teatral Condoreira | presencial | 1 | 210 |
| 3/10 | 24/10 | Acrobacias de solo | Beatriz Duarte | presencial | 1 | 23 |
| 5/10 | 26/10 | Arpejos, escalas e canto: violão popular - módulo V | Ailton Rios | presencial | 1 | 10 |
| 15/10 |  | Baby show e uma pequena sereia - espetáculo musical no projeto semente do amanhã | Cia Teatral Condoreira | presencial | 1 | 100 |
| 7/10 | 28/10 | Biquíni em crochê manual: oficinas de ofício como geração de renda | Nucí Miranda | presencial | 1 | 12 |
| 3/10 | 24/10 | Canto e percepção musical de Saltimbancos | Eric D'Ávila | presencial | 1 | 10 |
| 4/10 | 25/10 | Esquetes teatrais: o corpo, o gesto o uso da máscara ¦ polo irradiador cultural | Wilson Antunes | presencial | 1 | 12 |
| 16/10 | 23/10 | Fliperama maker: criação e montagem de jogos | Guilherme Dinelli | presencial | 1 | 32 |
| 10/10 | 31/10 | Hatha yoga | Jaqueline Barreto | presencial | 1 | 12 |
| 20/10 |  | Internet das coisas: automação residencial com celular | Guilherme Dinelli | presencial | 1 | 10 |
| 18/10 | 22/11 | Interpretação teatral: “quebrada - o musical II" | Pedro Abhull | presencial | 1 | 10 |
| 9/10 | 30/10 | Lettering para iniciantes: ilustrando letras - oficinas de ofício como geração de renda | Isabelle Z. | presencial | 1 | 12 |
| 9/10 | 30/10 | Prática livre em maculelê | Professor Red Nose | presencial | 1 | 24 |
| 22/10 |  | A arte do bambolê circense no projeto "cultura de paz na comunidade" | Beatriz Duarte | presencial | 1 | 100 |
| 22/10 |  | Espetáculo musical: baby show e uma pequena sereia - no projeto "cultura de paz na comunidade" | Cia Teatral Condoreira | presencial | 1 | 100 |
| 22/10 |  | Palhaçaria com o palhaço Ratinho no projeto "cultura de paz na comunidade" | Palhaço Ratinho | presencial | 1 | 100 |
| 15/10 |  | Palhaço Ratinho - palhaçaria no projeto semente do amanhã | Palhaço Ratinho | presencial | 1 | 100 |
| 21/10 |  | Lelé livreto - contação lúdica no literarte: festival de literatura e arte | Wilson Antunes | presencial | 1 | 100 |
| 21/10 |  | Livros - feira lúdica no literarte: festival de literatura e arte | Oficina Cultural Juan Serrano | presencial | 1 | 100 |
| 21/10 |  | Pintura - artes visuais no literarte: festival de literatura e arte | Coletivo Brunam | presencial | 1 | 80 |
| 2/10 | 23/10 | Serralheria artística: núcleo de capacitação artística para mulheres | Luis Guimarães | presencial | 1 | 12 |
| 3/10 |  | Tecnologia em arduíno: theremin - instrumento musical ultrassônico | Guilherme Dinelli | presencial | 1 | 10 |
| 6/10 | 27/10 | Vivência prática em capoeira | Professor Red Nose | presencial | 1 | 33 |
| 4/10 | 25/10 | Zumba: bem-estar físico e mental | Glau Fit | presencial | 1 | 15 |
| 7/11 | 28/11 | Acrobacia aérea circense | Janaina Yuki Ikeda | presencial | 1 | 21 |
| 8/11 | 9/11 | Ateliê aberto em grafite | Looca | presencial | 1 | 22 |
| 14/11 | 28/11 | Cenografia artística em espuma expansiva: oficinas de ofício como geração de renda | Lu Chiavone | presencial | 1 | 12 |
| 14/11 | 28/11 | Encadernação artesanal: técnica de costura longstitch - oficinas de ofício como geração de renda | Dricco Simões | presencial | 1 | 12 |
| 27/11 |  | Pão artesanal para hambúrguer: experiência gastronômica | Priscila Zambone | on-line | 1 | 391 |
| 23/11 |  | Sem padrões: o majestoso plano de Alice | Frigideira CIA de Teatro | presencial | 1 | 40 |
| 9/11 | 30/11 | Violão popular: 100% prática para iniciantes | Ailton Rios | presencial | 1 | 10 |
| 10/11 | 24/11 | Vivência musical inclusiva: talentos especiais ¦ polo irradiador cultural | Val Santos | presencial | 1 | 12 |
| 13/12 |  | Caça ao natal: espetáculo itinerante - projeto tendas culturais | Arte DUO-23 | presencial | 1 | 40 |
| 12/12 |  | Lelé livreto em contos de natal - projeto tendas culturais | Wilson Antunes | presencial | 1 | 38 |
| 11/12 | 15/12 | Perfumes natalinos: produção artesanal - oficinas de ofício como geração de renda | Guilherme Barbosa | presencial | 1 | 32 |
| 4/12 |  | Estímulo musical - projeto talentos especiais na virada inclusiva | Val Santos | presencial | 1 | 30 |
| 4/12 | 8/12 | Instalação sensorial: luz no escuro - projeto talentos especiais na virada inclusiva | Oficina Cultural Juan Serrano | presencial | 1 | 171 |
| 4/12 | 8/12 | Jogos tradicionais de mesa - projeto talentos especiais na virada inclusiva | Oficina Cultural Juan Serrano | presencial | 1 | 163 |
| 5/12 |  | Capoeira inclusiva - projeto talentos especiais na virada inclusiva | Professor Ryan | presencial | 1 | 48 |
| 5/12 |  | TDHA ¦ uma história de superação com betinho, o menino valente - projeto talentos especiais na virada inclusiva | TRIATOS PRODUÇÕES ARTÍSTICAS | presencial | 1 | 35 |
| 7/12 |  | Podcast: formação com inclusão - projeto talentos especiais na virada inclusiva | Jerusa Conselheira e Danielle Percinoto | on-line | 1 | 228 |
| 8/12 |  | Rota acessível: vivência cidadã - projeto talentos especiais na virada inclusiva | Fernando Bugnotti | presencial | 1 | 48 |
| 2/12 | 9/12 | Utensílios domésticos natalinos: oficinas de ofício como geração de renda | Nucí Miranda | presencial | 1 | 12 |
| 6/12 | 13/12 | Zumba: workshop de dança | Glau Fit | presencial | 1 | 18 |
| Total |  |  |  |  | 73 | 5181 |

Oficina Cultural Oswald de Andrade (Seminários)

| Data |  | Atividade | Realizada Por | Local | Nº de Atividades | Nº de público atendido |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Início | final |  |  |  |  |  |
| 24/10 |  | Oficina de contato e improvisação: dança e movimento para todos | Cia Nalini de Dança (GO) | presencial | 1 | 23 |
| 13/9 | 23/9 | Mostra mulheres em cena – 7° edição | Cia Fragmento de Dança | presencial | 1 | 506 |
| Total |  |  |  |  | 2 | 529 |

Oficina Cultural Oswald de Andrade

| Data |  | Atividade | Realizada Por | Local | Nº de Atividades | Nº de público atendido |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Início | final |  |  |  |  |  |
| 3/6 | 2/12 | Feira de troca de livros_2023 | Patrícia de Cássia Barreto | presencial | 0 | 40 |
| 1/9 | 30/9 | Exposição: sentir o percurso – autorretratos no bordado autoral | Laerte Késsimos | presencial | 1 | 22 |
| 2/9 |  | Lançamento do acervo virtual: luis arrieta 50 anos | Talita Bretas | presencial | 1 | 57 |
| 2/9 | 18/11 | Oficina de interpretação para o audiovisual: da boca de cena ao close - módulo 2 | Zeca Bittencourt, Neto In e Marianna Straccialini | presencial | 1 | 24 |
| 4/9 | 27/9 | Curso: estufa de futuros – produção da ideia à realização | Cynthia Margareth | presencial | 1 | 26 |
| 4/9 | 27/11 | Ateliê aberto de gravura | Merien Rodrigues | presencial | 1 | 18 |
| 4/9 | 11/12 | Grupo de estudos: pesquisa, preservação e difusão de acervos artísticos: oswald de andrade - memória em movimento | Talita Bretas e Fabio Almeida de Carvalho | presencial | 1 | 15 |
| 5/9 | 24/10 | Oficina: texto e performance - práticas de dramaturgia | Alexandre Dal Farra | presencial | 1 | 20 |
| 11/9 | 30/10 | Oficina: o feminino em federico garcia lorca - uma perspectiva Jungiana | Patrícia Teixeira | presencial | 1 | 17 |
| 13/9 | 15/9 | Laboratório de escritas críticas - artes das cenas | Ana Teixeira, Deise Santos de Brito e Heloisa Helena | presencial | 1 | 13 |
| 13/9 | 8/11 | Extensões - curadoria como mediação, mediação como curadoria: seminário nômade | Lilian Amaral, Pio Santana e Rejane Coutinho | presencial | 1 | 147 |
| 14/9 | 16/9 | Exibição do filme: Um longe incontestável de infinito | Thor Vaz | presencial | 1 | 48 |
| 14/9 | 30/11 | Oficina de gumprint - módulo II | Cleiri Cardoso | presencial | 1 | 6 |
| 14/9 | 14/12 | Oficina: gravura de relevo em cores | Francisco Maringelli e Merien Rodrigues | presencial | 1 | 14 |
| 14/9 | 11/10 | Exposição: Entrelinhas | Goma Grupa | presencial | 1 | 5.753 |
| 15/9 | 20/10 | Oficina "Ver e traçar - figura humana a partir da percepção arquitetônica" | Teresa Berlinck | presencial | 1 | 25 |
| 18/9 | 21/9 | Oficina: corpo cômico | Vinícius Oliveira Albuquerque | presencial | 1 | 39 |
| 19/9 | 28/9 | Oficina: o arena conta tiradentes - exercícios teatrais | Mirtes Mesquita | presencial | 1 | 10 |
| 2/10 | 6/10 | Festival de cine Colômbia migrante | Aleksey | presencial | 1 | 30 |
| 3/10 | 10/10 | Oficina: a performance e o site specific | Pio Santana | presencial | 1 | 27 |
| 4/10 | 25/11 | Ateliê de publicação impressa - 4ª ediçâo | Lina Ibañez | presencial | 1 | 22 |
| 5/10 | 7/10 | Espetáculo: Eu não sou só isso | Cia Arthur-Arnaldo de Teatro | presencial | 1 | 150 |
| 6/10 | 27/10 | Cine Oswaldão - noite do terror | Valdir de Jesus Rivaben | presencial | 1 | 20 |
| 7/10 | 7/10 | Oficina: territórios de acompanhamento e escuta | Ana Elizabeth León Gonzalez | presencial | 1 | 20 |
| 7/10 | 14/11 | Mostra: emergir - Leituras expandidas com livros pop-ups | Liana Yuri | presencial | 1 | 972 |
| 9/10 | 12/10 | 24th festcurtasbh - itinerância.2023 | Valdir de Jesus Rivaben | presencial | 1 | 1 |
| 9/10 | 25/10 | A morte da estrela: ações formativo-afetivas | Associação Cultural Corpo Rastreado | presencial | 1 | 15 |
| 9/10 | 9/10 | Workshop: voz e movimento: corpas e figuras | Andreia Nhur | presencial | 1 | 9 |
| 12/10 | 13/10 | Espetáculo: Mama sy yiá | Danças polifônicas | presencial | 1 | 46 |
| 12/10 | 14/10 | Histórias e infâncias | Aigo Livros | presencial | 1 | 24 |
| 12/10 | 12/10 | Performance: pintando poesia | Ricardo Iazzetta | presencial | 1 | 50 |
| 14/10 | 14/10 | Show: mundo aflora | Angelo Bartolomeu Carvalho Mundy | presencial | 1 | 56 |
| 16/10 |  | Desvendando "palhaços periféricos": oficina de dramaturgia para o circo-teatro | Companhia Catraca do Riso | presencial | 1 | 6 |
| 17/10 | 18/10 | Oficina: crie seu livro pop-up | Liana Yuri | presencial | 1 | 16 |
| 18/10 | 18/10 | Roda de conversa: perspectivas contemporâneas e realidades das comunidades imigrantes em contexto de trabalho com confecção | Coletivo Cholitas da Babilônia | presencial | 1 | 33 |
| 19/10 | 16/11 | Oficina on-line: chevalier technique- como captar recursos de forma eficaz | Laura Lopes dos Santos | on-line | 1 | 24 |
| 19/10 | 18/11 | Exposição: Afeiçoar–se | Jussara Marangoni | presencial | 1 | 8012 |
| 20/10 | 21/10 | Espetáculo: Pia mater | Grupo Laje | presencial | 1 | 64 |
| 21/10 | 25/11 | Oficina: paisagens do corpo - laboratório de poses e sessão de modelo vivo | Samanta Barros | presencial | 1 | 20 |
| 21/10 | 28/10 | Oficina: fanzines rápidos com mixed media | Léo Daruma | presencial | 1 | 25 |
| 23/10 | 31/10 | Oficina: corpo criador | Danilo Dal Farra | presencial | 1 | 27 |
| 25/10 | 26/10 | Oficina: performance urbana feminista | Desvio Coletivo | presencial | 1 | 13 |
| 25/10 |  | Workshop: break'integração | Grupo Unity Warriors | presencial | 1 | 13 |
| 26/10 |  | Espetáculo: Titiksha | Cia Nalini de Dança (GO) | presencial | 1 | 20 |
| 27/10 | 28/10 | Espetáculo: Dingling | Cia de Dança Teatro Xirê | presencial | 1 | 70 |
| 28/10 |  | Oficina: teatro físico e a biomecânica | Eduardo Bodstein | presencial | 1 | 41 |
| 1/11 | 29/11 | Oficina: todo corpo dança | Gisoul | presencial | 1 | 18 |
| 4/11 | 25/11 | Oficina de eutonia –uma pedagogia para o movimento | Rosa Hercoles | presencial | 1 | 19 |
| 6/11 | 11/12 | Oficina: Aprofundando o fazer teatral | Jair de Assumpção | presencial | 1 | 19 |
| 6/11 | 13/11 | Oficina de encadernação: estrutura cruzada | Joyce Melguiso | presencial | 1 | 12 |
| 7/11 | 12/12 | Oficina de dramaturgia: texto e performance - módulo prático | Alexandre Dal Farra | presencial | 1 | 10 |
| 9/11 | 25/11 | Oficina "criando mundos: fundamentos de direção, roteiro e narrativa" | Marcos de Brito e Eduardo Santana | presencial | 1 | 35 |
| 9/11 | 30/11 | Oficina "estranha: performance e outros corpos possíveis" | Dudx | presencial | 1 | 10 |
| 10/11 | 24/11 | Oficinas: exposição "Afeiçoar-se" | Corina Ishikura | presencial | 1 | 10 |
| 10/11 |  | Performance: cítrica_s | Tatiana Cotrim e Tatiana Brandão | presencial | 1 | 15 |
| 13/11 | 21/11 | Laboratório de artes performáticas | Lucila Andreozzi Funez | presencial | 1 | 19 |
| 13/11 |  | Roda de conversa: infâncias em movimento | William Gutierre | on-line | 1 | 10 |
| 18/11 |  | Oficina: colagens, samples imagéticos e os afrofuturismos | Ramo e Rodrigo Zaim | presencial | 1 | 16 |
| 21/11 |  | Exibição comentada do documentário: omi dourada | William Gutierre | presencial | 1 | 60 |
| 21/11 | 22/11 | Oficina: dança além dos muros | Rodrigo Alcântara | presencial | 1 | 20 |
| 23/11 |  | Debate: produções nas artes da cena | Coletivo Diário e Rodrigo Alcântara | presencial | 1 | 19 |
| 27/11 | 30/11 | Oficina “o terror da a24 – curadoria de uma produtora independente e ascensão do gênero” | Filippo Pitanga e Carissa Vieira | presencial | 1 | 24 |
| 29/11 |  | Leitura dramatizada da peça “"Um fax para colombo”" com Denise Stoklos | Denise Stoklos | presencial | 1 | 54 |
| 2/12 |  | Teatralidades-aquilombamento: várias formas de pensar-ser-estar em cena e no mundo, lançamento de livro + bate papo | Soraya Martins ¦ Ellen Da Silva Paula ¦ Gabriel Cândido | presencial | 1 | 23 |
| 2/12 |  | Oficina: teatralidades contemporâneas negras: movimento, fissura e fabulação | Soraya Martins | presencial | 1 | 6 |
| 4/12 |  | Espetáculo: corpo sobre tela | Marcos Abranches | presencial | 1 | 23 |
| 4/12 |  | Oficina para todos os corpos | Marcos Abranches | presencial | 1 | 6 |
| 5/12 | 7/12 | Oficina de prática teatral multicultural (surdos e ouvintes) | Cintia Alves e Fábio de Sá | presencial | 1 | 12 |
| 8/12 |  | Desfile: collab moda inclusiva & casa de criadores | Daniela Auler, Marcelo Jabur e Gabriela Sanches | presencial | 1 | 23 |
| 9/12 |  | Roda de conversa ¦ exposição: Afeiçoar-se | Corina Ishikura | presencial | 1 | 23 |
| 13/12 |  | Jam de contato improvisação | Núcleo Improvisação em Contato | presencial | 1 | 20 |
| 13/12 |  | Lançamento do documentário “10 anos em 50” | Núcleo Improvisação em Contato | presencial | 1 | 20 |
| 14/12 | 20/12 | Exposição de fotos: comemoração dos 10 anos do núcleo improvisação em contato | Núcleo Improvisação em Contato | presencial | 1 | 453 |
| 15/12 |  | Exibição do filme: Jibóia | Dora Selva | presencial | 1 | 16 |
| 20/12 |  | Espetáculo: Caduca | Cintia Alves | presencial | 1 | 41 |
| Total |  |  |  |  | 74 | 17.156 |

Programa de Formação em Gestão Cultural

| Data |  | Atividade | Realizada Por | Local | Nº de Atividades | Nº de público atendido |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Início | final |  |  |  |  |  |
| 25/9 |  | Webinar ¦ Datificação e extrativismo digital: valor cultural e valor econômico na era das plataformas | Fernanda Glória Bruno, Silvana Helena Gomes Bahia, João Roque da Silva Júnior | on-line | 1 | 146 |
| 30/10 |  | Webinar ¦ Presencial, on-line e imersão: novas formas de pensar o consumo e a participação na produção cultural | Fernanda Glória Bruno, Silvana Helena Gomes Bahia, João Roque da Silva Júnior | on-line | 1 | 198 |
| 27/11 |  | Webinar ¦ um passo além: pensando as relações entre arte, educação e inteligências artificiais | Juliana Michelli S. Oliveira, Leonardo Moraes, Potyratê Úi Tupinambá e João Roque | on-line | 1 | 311 |
| Total |  |  |  |  | 3 | 655 |

Programa Cultura Tradicional e Contemporaneidade

| Data |  | Atividade | Realizada Por | Local | Nº de Atividades | Nº de público atendido |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Início | final |  |  |  |  |  |
| 16/9 |  | Catira 25 de agosto | Catira 25 de Agosto | presencial | 1 | 40 |
|  |  | Catira espora de prata | Francisco Sant Ana Junior | presencial |  | 40 |
|  |  | Exibição do filme "o som da tradição" seguida de bate-papo | Gui Diniz, Francisco Santana, Sueli Fernandes e Carlos Anesio da Silva | presencial |  | 60 |
|  |  | Ivan Vilela | Ivan Vilela | presencial |  | 42 |
|  |  | Mestre de cerimônias: Jota Carvalho | Jota Carvalho | presencial |  | 85 |
| 30/9 |  | Contos Caipiras + Trocação de Histórias | Nossa Trupe Teatral | presencial | 1 | 90 |
|  |  | Encontro de cururueiros: Buenão, José Pinto & Rubinho Véio | Buenão, José Pinto e Rubinho Véio | presencial |  | 90 |
|  |  | Exibição do filme "Raiz e Alma - um registro da cultura do Cururu em Tatuí" seguida de bate-papo | Cleonice de Andrade, Jaime Pinheiro, Ivan Camargo e Antonio Filogênio | presencial |  | 100 |
|  |  | Seresteiros com ternura | Seresteiros com Ternura | Presencial |  | 43 |
| 14/10 |  | Cheganças e partidas nas ondas do mar | Cia. Burucutu | presencial | 1 | 55 |
|  |  | Exibição do filme "Sobre-viver caiçara:Itanhaém" | Renata Giovannetti, Fabíola Moraes, Ronaldo Lopes e Fátima Pires | presencial |  | 68 |
|  |  | Grupo de fandango da associação dos jovens da Juréia | Jovens da Juréia | presencial |  | 53 |
| 11/11 |  | Canto, dança e cultura ancestral | Aldeia Ma'endu'a Porã, Coral Aldeia Pakurity (Ilha do Cardoso) e Mborai nhembojera (aldeia takuari-ty) | presencial | 1 | 48 |
|  |  | Exibição do filme "dança dos guerreiros" seguida de bate-papo | Mayra Sigwalt, Kerexu Ret, Wera Alcides e Wera Xiju | presencial |  | 56 |
|  |  | Show: brisa flow | Brisa De La Cordillera | presencial |  | 67 |
| 19/11 |  | Baque mulher Taubaté | Cristiana Gimenes producoes | presencial | 1 | 63 |
|  |  | Exibição do filme "caminho entre cores e sons" seguida de bate-papo | Flávio Itajubá e Coletivo Cultura na Kombi, Mestre Maurício Soares, Rafaela Valente e Thiago Moura Figueredo | presencial |  | 67 |
|  |  | Maracatu baque do vale | Flávio Augusto de Faria | presencial |  | 71 |
| 30/11 |  | Ciclo de Cultura Tradicional 2023 Online | Antonio Filogenio de Paula Junior, Guilherme Diniz, Bruno Urzua, Renata Giovannetti, William de Oliveira Lima, Sidney Karai Veríssimo | on-line | 1 | 301 |
| Total |  |  |  |  | 6 | 1.439 |

Programa Festivais, Mostras e Oficinas Na Rua

| Data |  | Atividade | Realizada Por | Local | Nº de Atividades | Nº de público atendido |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Início | final |  |  |  |  |  |
| 7/10 |  | Distorcer raízes - histórias de tempo e deslocamento | Daniela Outi, Eda Nagayama, Isabel Lagedo, Helena Silvestre e Nicia Guerriero | presencial | 1 | 80 |
|  |  | Fli entrevista ailton krenak | Viviane Luiz, Ailton Krenak, Cristine Takuá e Neide Palumbo | presencial |  | 300 |
|  |  | Fli entrevista janaina de figueiredo | Janaina de Figueiredo, Raquel Matsushita, Junião e Isabel Galvanese | presencial |  | 68 |
|  |  | Flisarau | Batalha do Verso, Lucas Afonso, Jovens em Atuação, Coral da Aldeia Rio Silveira, A ESTTG, Sarau Chão Caiçara, Sarau Semeando Poesia e Casa Brasileira | presencial |  | 250 |
|  |  | Oficina de caderno de sonhos e intenções | Leila | presencial |  | 32 |
|  |  | Om co tô? Quem co sô? Prom co vô? | Luciano Draetta | presencial |  | 26 |
|  |  | Ondas do mar | Lavínia de Matos | presencial |  | 256 |
|  |  | Parindo cabaças | Giselda Perê | presencial |  | 71 |
|  |  | Sessão de autógrafos: “futuro e memória: escrevivências do litoral norte” | Eda Nagayama, Isabel Lagedo e Helena Silvestre | presencial |  | 15 |
|  |  | Troca gratuita de livros | Oficinas Culturais - Sede | presencial |  | 620 |
|  |  | Tulipa ruiz convida juçara marçal e assucena | Tulipa Ruiz | presencial |  | 330 |
| Total |  |  |  |  | 1 | 2.048 |

Programa Oficina de Formação para o Interior

| Data |  | Atividade | Realizada Por | Local | Nº de Atividades | Nº de público atendido |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Início | final |  |  |  |  |  |
| 1/9 |  | Atrizes e atores brasileiros: a atuação contemporânea (on-line) | Ney Piacentini | on-line | 1 | 68 |
| 1/9 |  | Cegueira, teatro e cinema, o que tem a ver?, com Dudu Mello (on-line) | Amanda Mittz, Mayara Silva e Dudu Mello | on-line | 1 | 46 |
| 1/9 |  | Grandes pensadores da arte (on-line) | Franthiesco Ballerini | on-line | 1 | 52 |
| 1/9 |  | Horizontalidade e verticalidade no gesto de aprender - reflexão sobre as diferenças entre “conhecer” e “se informar” sob a ótica das novas gerações (on-line) | Marina Wisnik e Henrique Pires | on-line | 1 | 586 |
| 1/9 |  | O teatro como encruzilhada: núcleo de convergência e irradiação de linguagens (on-line) | Marina Wisnik e Camila Mota | on-line | 1 | 639 |
| 1/9 |  | Tecnologia e acessibilidade aliadas aos processos de inclusão de pessoas com deficiência, com Tabata Contri (on-line) | Amanda Mittz, Mayara Silva e Tabata Contri | on-line | 1 | 49 |
| 2/9 | 3/9 | Oficina: planejamento e gestão de grupos e espaços culturais (Ibitinga) | Hélvio Tamoio | Ibitinga | 1 | 10 |
| 2/9 |  | Oficina: preciso escrever um projeto, e agora? (Tietê) | Mariana Navarro | Tietê | 1 | 7 |
| 3/9 | 10/9 | Oficina: fotografias para adiar o fim do mundo (Bebedouro) | Natália Vieira | Bebedouro | 1 | 11 |
| 4/9 | 25/9 | Oficina: iniciação ao teatro (Dois Córregos) | Marcio Pimentel | Dois Córregos | 1 | 11 |
| 4/9 | 11/9 | Oficina: introdução à fotografia criativa (Peruíbe) | Melissa Szymanski | Peruíbe | 1 | 17 |
| 4/9 |  | A fotografia cega de joão maia (a arte da acessibilidade) (on-line) | Amanda Mittz, Mayara Silva e João Maia | on-line | 1 | 46 |
| 4/9 |  | Carta do achamento a El-Rei D. Manuel, Pero Vaz de Caminha (obras da FUVEST e Unicamp) (on-line) | Fabiana Vascon | on-line | 1 | 14 |
| 4/9 | 28/9 | Oficina: álbum de família com colagem (on-line) | Sofia Lemos | on-line | 1 | 39 |
| 4/9 | 13/9 | Oficina: elaboração e gestão de projetos culturais e negócios criativos (on-line) | Junior Cecon | on-line | 1 | 45 |
| 4/9 | 13/9 | Oficina: fotografia básica - turma a (on-line) | Tiago Alexandre | on-line | 1 | 22 |
| 5/9 |  | Palestra: literatura, oralidade, presença negra em São Paulo (on-line) | Michel Yakini-Iman | on-line | 1 | 14 |
| 6/9 |  | Marília de Dirceu, Tomás Antônio Gonzaga (obras da FUVEST e Unicamp) (on-line) | Fabiana Vascon | on-line | 1 | 10 |
| 8/9 | 9/9 | Oficina de escrita: memória & infância (São Bento do Sapucaí) | Eda Nagayama | São Bento do Sapucaí | 1 | 7 |
| 9/9 |  | Oficina: stop motion - animação com massinha (Bariri) | Eliana Ribeiro | Bariri | 1 | 6 |
| 11/9 | 13/9 | Oficina: mediação de leitura literária e espaços de atuação (São Bento do Sapucaí) | Thayame Porto | São Bento do Sapucaí | 1 | 7 |
| 11/9 |  | O Ateneu, Raul Pompeia (obras da FUVEST e Unicamp) (on-line) | Fabiana Vascon | on-line | 1 | 7 |
| 12/9 | 13/9 | Oficina: mediação de leitura para o encanto (Matão) | Felínio Freitas | Matão | 1 | 18 |
| 12/9 | 21/9 | Oficina: mídias sociais para a área cultural (Pindamonhangaba) | Sílvia Maria Souza | Pindamonhangaba | 1 | 19 |
| 12/9 | 31/10 | Clube de leitura: afiando o machado (on-line) | Eliana Ribeiro | on-line | 1 | 24 |
| 12/9 | 21/9 | Oficina: teatro de improvisação (on-line) | Fernando Rodrigues | on-line | 1 | 26 |
| 12/9 |  | Prestação de contas: o desafio dos artistas frente aos números (on-line) | Vitor Souza | on-line | 1 | 44 |
| 13/9 | 20/9 | Oficina: teatro para melhor idade (Alumínio) | Merlin Kern | Alumínio | 1 | 7 |
| 13/9 | 20/9 | Oficina: contação de histórias como instrumental na sala de aula (Mongaguá) | Gloriete Luz | Mongaguá | 1 | 18 |
| 13/9 |  | A tarde, Olavo Bilac (obras da FUVEST e Unicamp) (on-line) | Fabiana Vascon | on-line | 1 | 6 |
| 13/9 | 21/9 | Encontros líricos: óperas faust, de gounoud, e mefistofele, de boito (on-line) | Sergio Casoy | on-line | 1 | 47 |
| 14/9 |  | Palestra: o que é funk? valor social, cultural e musical (Mongaguá) | Thiagson | Mongaguá | 1 | 186 |
| 16/9 | 23/9 | Teatro de mamulengo: da confecção à ação (Franca) | Weslley Borges | Franca | 1 | 18 |
| 16/9 | 17/9 | Oficina de interpretação teatral (Itararé) | Merlin Kern | Itararé | 1 | 9 |
| 16/9 | 30/9 | Oficina: fotografias para adiar o fim do mundo (Jaboticabal) | Natália Vieira | Jaboticabal | 1 | 7 |
| 16/9 | 23/9 | Oficina: curta na prática (Jacareí) | Wagner Rodrigo | Jacareí | 1 | 2 |
| 18/9 | 19/9 | Oficina: semeando capoeira (Matão) | Daniel Akata | Matão | 1 | 18 |
| 18/9 | 19/9 | Oficina: fotografia para além do imediato (Potim) | Alvaro dos Santos Vellei | Potim | 1 | 6 |
| 18/9 | 19/9 | Oficina: preciso escrever um projeto, e agora? (São Manuel) | Mariana Navarro | São Manuel | 1 | 11 |
| 18/9 |  | Casa velha, Machado de Assis (obras da FUVEST e Unicamp) (on-line) | Fabiana Vascon | on-line | 1 | 15 |
| 18/9 |  | Desmistificando a libras (on-line) | Elaine Sampaio | on-line | 1 | 10 |
| 18/9 | 27/9 | Oficina: capoeira para todos (on-line) | Michele Baptista | on-line | 1 | 8 |
| 18/9 | 26/9 | Oficina: mixagem de áudio - turma b (on-line) | Lindenberg Oliveira | on-line | 1 | 38 |
| 19/9 | 20/9 | Aspectos da produção e projetos culturais (Cubatão) | Ivan Montanari | Cubatão | 1 | 19 |
| 19/9 | 21/9 | Oficina: panorama histórico da música (Olímpia) | Sandro Muniz | Olímpia | 1 | 4 |
| 19/9 | 20/9 | Oficina: mediação de leitura para o encanto (Vista Alegre do Alto) | Felínio Freitas | Vista Alegre do Alto | 1 | 33 |
| 19/9 | 28/9 | Oficina: a história do som no cinema (on-line) | Beto Strada | on-line | 1 | 28 |
| 19/9 | 28/9 | Oficina: expressão vocal - a voz criativa (on-line) | Nilson Muniz | on-line | 1 | 37 |
| 20/9 | 21/9 | Oficina de contação de histórias (Pacaembu) | Paula Bittencourt | Pacaembu | 1 | 20 |
| 20/9 | 28/9 | Oficina: fotografia básica - turma b (on-line) | Tiago Alexandre | on-line | 1 | 32 |
| 20/9 |  | Quincas Borba, Machado de Assis (obras da FUVEST e Unicamp) (on-line) | Fabiana Vascon | on-line | 1 | 16 |
| 21/9 | 28/9 | Oficina: planejamento e gestão de grupos e espaços culturais (Bariri) | Hélvio Tamoio | Bariri | 1 | 7 |
| 23/9 | 30/9 | Oficina de produção de quadrinhos (Orlândia) | Arnaldo Martinez | Orlândia | 1 | 3 |
| 23/9 | 29/10 | Workshop intensivo de dança clássica: estudos de composição (Paulo de Faria) | Juliana Marino | Paulo de Faria | 1 | 47 |
| 24/9 |  | Aaspectos da produção e projetos culturais (Botucatu) | Ivan Montanari | Botucatu | 1 | 11 |
| 24/9 |  | Oficina: novas leis de cultura para fortalecimento do sistema municipal de cultura (Cruzeiro) | Jacqueline Baumgratz | Cruzeiro | 1 | 9 |
| 25/9 | 26/9 | Oficina de desenvolvimento de projetos culturais para editais públicos (Jacupiranga) | Nádia Mangolini | Jacupiranga | 1 | 8 |
| 25/9 |  | Alice no país das maravilhas, Lewis Carroll (obras da FUVEST e Unicamp) (on-line) | Fabiana Vascon | on-line | 1 | 16 |
| 25/9 | 29/9 | Certificação das edificações: segurança e acessibilidade - sisem (on-line) | Silvana Cambiaghi | on-line | 1 | 31 |
| 25/9 | 28/9 | Oficina: escrevi um livro. e agora? (on-line) | Lizandra Magon de Almeida | on-line | 1 | 37 |
| 26/9 | 28/9 | Oficina: panorama histórico da música (Dourado) | Sandro Muniz | Dourado | 1 | 3 |
| 26/9 | 27/9 | Oficina: elaboração de projetos culturais (Ilha Comprida) | Amanda Alves Prado | Ilha Comprida | 1 | 21 |
| 26/9 | 27/9 | Oficina: mediação de leitura para o encanto (Porangaba) | Felínio Freitas | Porangaba | 1 | 23 |
| 26/9 | 27/9 | Aspectos da produção e projetos culturais (Tatuí) | Ivan Montanari | Tatuí | 1 | 11 |
| 27/9 | 28/9 | Oficina: preciso escrever um projeto, e agora? (Apiaí) | Mariana Navarro | Apiaí | 1 | 14 |
| 27/9 | 28/9 | Oficina: animacel (Barretos) | Eliana Ribeiro | Barretos | 1 | 6 |
| 27/9 | 28/9 | Oficina de desenvolvimento de projetos culturais para editais públicos (Registro) | Nádia Mangolini | Registro | 1 | 11 |
| 27/9 |  | Mensagem, Fernando Pessoa (obras da FUVEST e Unicamp) (on-line) | Fabiana Vascon | on-line | 1 | 12 |
| 28/9 | 29/9 | Oficina: elaboração de projetos culturais (Cananéia) | Amanda Alves Prado | Cananéia | 1 | 12 |
| 28/9 | 29/9 | Aspectos da produção e projetos culturais (Itatinga) | Ivan Montanari | Itatinga | 1 | 12 |
| 29/9 |  | Oficina: preciso escrever um projeto, e agora? (Itaoca) | Mariana Navarro | Itaóca | 1 | 11 |
| 30/9 |  | Oficina de desenvolvimento de projetos culturais para editais públicos (Cajati) | Nádia Mangolini | Cajati | 1 | 12 |
| 30/9 | 1/10 | Aspectos da produção e projetos culturais (Cerquilho) | Ivan Montanari | Cerquilho | 1 | 18 |
| 30/9 | 1/10 | Oficina: estudos em dança contemporânea - memória e criação (Itanhaém) | Mimi Naoi | Itanhaém | 1 | 17 |
| 30/9 |  | Oficina: elaboração de projetos culturais (Itariri) | Amanda Alves Prado | Itariri | 1 | 27 |
| 2/10 |  | Alguma poesia, carlos drummond de andrade (obras da fuvest e unicamp) (on-line) | Fabiana Vascon | on-line | 1 | 23 |
| 2/10 |  | Capucho, maior que verso, maior que prosa (on-line) | Amanda Mittz | on-line | 1 | 27 |
| 2/10 |  | História da arte: da pintura rupestre ao realismo (on-line) | Franthiesco Ballerini | on-line | 1 | 58 |
| 2/10 | 5/10 | Oficina: a voz das mulheres negras na literatura brasileira (Bauru) | Bruna Motta | Bauru | 1 | 7 |
| 2/10 | 3/10 | Oficina: fotografia para além do imediato (Lagoinha) | Alvaro dos Santos Vellei | Lagoinha | 1 | 27 |
| 2/10 | 30/10 | Oficina: interpretação - rasaboxes (Piracicaba) | JULIANA CALLIGARIS | Piracicaba | 1 | 29 |
| 2/10 | 4/10 | Oficina: mixagem de áudio - turma a (on-line) | Lindenberg Oliveira | on-line | 1 | 23 |
| 2/10 | 11/10 | Oficina: o texto teatral como acontecimento - a palavra como matéria da cena (on-line) | Victor Nóvoa | on-line | 1 | 43 |
| 2/10 | 6/10 | Oficina: praticando a produção cultural - desenvolvendo uma ideia - turma a (on-line) | Renato Modesto | on-line | 1 | 32 |
| 2/10 | 5/10 | Oficina: teatro de rua (Cosmópolis) | Marcelo Roya | Cosmópolis | 1 | 5 |
| 2/10 |  | Pessoas com deficiência na literatura brasileira, com Amanda Soares (a arte da acessibilidade) (on-line) | Amanda Mittz | on-line | 1 | 39 |
| 2/10 |  | Produção cultural e pessoas com deficiência, com Manoella Back e Desiree Helissa (on-line) | Amanda Mittz | on-line | 1 | 27 |
| 3/10 | 24/10 | Oficina de produção cultural: da elaboração de projetos à produção - artes visuais e audiovisual (on-line) | Eva Laurenti | on-line | 1 | 61 |
| 3/10 | 4/10 | Oficina: básico de fotografia digital (Coronel Macedo) | Cleiner Micceno | Coronel Macedo | 1 | 11 |
| 3/10 | 5/10 | Oficina: escrita de projetos culturais no sistema PROAC ICMS (Cruzeiro) | Vanderléia Barboza | Cruzeiro | 1 | 36 |
| 3/10 | 10/10 | Oficina: fotografia com smartphone - turma a (on-line) | Thaty Naila | on-line | 1 | 33 |
| 3/10 | 5/10 | Oficina: o som da viola (Assis) | Ademir de Souza Paula | Assis | 1 | 3 |
| 4/10 | 5/10 | Aspectos da produção e projetos culturais (são vicente) | Ivan Montanari | São Vicente | 1 | 23 |
| 4/10 | 5/10 | Jogos teatrais para professores (pinhalzinho) | Katia de Carvalho Lazarini | Pinhalzinho | 1 | 14 |
| 4/10 | 5/10 | Oficina: animacel (Vista Alegre do Alto) | Eliana Ribeiro | Vista Alegre do Alto | 1 | 17 |
| 4/10 | 5/10 | Oficina: audiovisual como ferramenta de aprendizagem (Lagoinha) | Alvaro dos Santos Vellei | Lagoinha | 1 | 5 |
| 4/10 | 5/10 | Oficina: criação para festivais, mostras e eventos culturais (Guaratinguetá) | Patrícia Ioco | Guaratinguetá | 1 | 12 |
| 4/10 | 4/10 | Seminário dos ratos, Lygia Fagundes Telles (obras da fuvest e unicamp) (on-line) | Fabiana Vascon | on-line | 1 | 17 |
| 5/10 | 6/10 | Oficina de produção de quadrinhos (Descalvado) | Arnaldo Martinez | Descalvado | 1 | 5 |
| 5/10 |  | Palestra: a prontidão da atriz e do ator na cena (on-line) | JULIANA CALLIGARIS | on-line | 1 | 25 |
| 6/10 |  | Para contar histórias, beba poesia - turma a | Débora Kikuti | São Sebastião | 1 | 52 |
| 6/10 |  | Para contar histórias, beba poesia - turma b | Débora Kikuti | São Sebastião | 1 | 51 |
| 7/10 |  | Oficina de caderno de sonhos e intenções | Leila | São Sebastião | 1 | 33 |
| 7/10 |  | Jogos rapsódicos: a música e a dança popular na aprendizagem das artes cênicas (araçatuba) | Luiz Carlos Laranjeiras | Araçatuba | 1 | 6 |
| 7/10 | 8/10 | Oficina: planejamento e gestão de grupos e espaços culturais (catanduva) | Hélvio Tamoio | Catanduva | 1 | 9 |
| 9/10 |  | Canções escolhidas, cartola (obras da fuvest e unicamp) (on-line) | Fabiana Vascon | on-line | 1 | 12 |
| 9/10 | 16/10 | Comunicação institucional para museus: possibilidades e desafios - sisem (on-line) | ANDRÉ FONSECA | on-line | 1 | 67 |
| 9/10 | 11/10 | Oficina: a arte de contar histórias (Brotas) | Thayame Porto | Brotas | 1 | 9 |
| 9/10 | 16/10 | Oficina: audiovisual como ferramenta de aprendizagem (on-line) | Alvaro dos Santos Vellei | on-line | 1 | 30 |
| 9/10 | 10/10 | Produção de documentários de impacto social (cubatão) | Eduardo Ferreira | Cubatão | 1 | 18 |
| 10/10 | 19/10 | Oficina: roteiro para séries (on-line) | MARCELO MARCHI | on-line | 1 | 48 |
| 11/10 |  | Oficina: roteiro para séries (on-line) | Fabiana Vascon | on-line | 1 | 17 |
| 12/10 |  | Introdução às práticas aéreas circenses – novos actos (araçatuba) | Flavia Moreira Santos | Araçatuba | 1 | 18 |
| 14/10 | 15/10 | Oficina: catira de todos (Balbinos) | Fernanda Colli | Balbinos | 1 | 36 |
| 14/10 |  | Tssssss...goooooollllll - futebol e arte urbana (leme) | Emerson Prata | Leme | 1 | 11 |
| 16/10 |  | Niketche, uma história da poligamia, paulina chiziane (obras da fuvest e unicamp) (on-line) | Fabiana Vascon | on-line | 1 | 8 |
| 16/10 | 18/10 | Oficina de musicalização: Villa-Lobos para todos (on-line) | Dani Mattos | on-line | 1 | 23 |
| 16/10 | 30/10 | Oficina: o inconsciente criativo (on-line) | Patrícia Teixeira | on-line | 1 | 36 |
| 16/10 | 17/10 | Oficina: preciso escrever um projeto, e agora? (Botucatu) | Mariana Navarro | Botucatu | 1 | 11 |
| 17/10 | 18/10 | Oficina: meu primeiro projeto cultural (Mogi Mirim) | Vitor Souza | Mogi Mirim | 1 | 8 |
| 18/10 |  | Angústia, graciliano ramos (obras da fuvest e unicamp) (on-line) | Fabiana Vascon | on-line | 1 | 12 |
| 18/10 | 19/10 | Encontros líricos: ópera os pescadores de pérolas, de bizet (on-line) | Sergio Casoy | on-line | 1 | 29 |
| 18/10 | 20/10 | Oficina: eutonia - atravessamentos da pele, a dança e o autocuidado (on-line) | Claudia Palma | on-line | 1 | 26 |
| 18/10 | 19/10 | Oficina: fotografia para além do imediato (Lavrinhas) | Alvaro dos Santos Vellei | Lavrinhas | 1 | 33 |
| 19/10 | 20/10 | Aspectos da produção e projetos culturais (tapiraí) | Ivan Montanari | Tapiraí | 1 | 10 |
| 21/10 |  | Oficina de iniciação teatral (pirapozinho) | Fernanda Missiaggia | Pirapozinho | 1 | 4 |
| 21/10 | 22/10 | Oficina de teatro: construção e desconstrução da personagem (Porto Ferreira) | Elaine Oliveira | Porto Ferreira | 1 | 6 |
| 21/10 | 28/10 | Oficina: a criação da cena solo (Cotia) | Marcos Lemes | Cotia | 1 | 7 |
| 21/10 | 28/10 | Oficina: música e expressões (São Pedro) | Maikão | São Pedro | 1 | 13 |
| 21/10 | 28/10 | Oficina: temas polêmicos na literatura infantil (Guaiçara) | Fernanda Munhão | Guaiçara | 1 | 7 |
| 23/10 | 24/10 | Oficina de músicas, jogos e brincadeiras na educação (Birigui) | Rosy Mary Scalabrini | Birigüi | 1 | 25 |
| 23/10 | 30/10 | Oficina livre de pintura a guache (on-line) | Felipe Fejão | on-line | 1 | 28 |
| 23/10 | 25/10 | Oficina: angola de contato (Torrinha) | Alexandre Tripiciano | Torrinha | 1 | 7 |
| 23/10 | 24/10 | Oficina: audiovisual como ferramenta de aprendizagem (Taubaté) | Alvaro dos Santos Vellei | Taubaté | 1 | 4 |
| 23/10 | 30/10 | Oficina: estado, presença e jogo na arte da palhaçaria (Campo Limpo Paulista) | Caco Mattos | Campo Limpo Paulista | 1 | 18 |
| 23/10 | 25/10 | Oficina: teatro para a terceira idade (São Pedro) | Fernanda Abegg | São Pedro | 1 | 8 |
| 23/10 |  | Olhos d’água, Conceição Evaristo (obras da fuvest e unicamp) (on-line) | Fabiana Vascon | on-line | 1 | 15 |
| 24/10 | 31/10 | Oficina: mídias sociais para a área cultural (Jacareí) | Sílvia Maria Souza | Jacareí | 1 | 8 |
| 24/10 | 7/11 | Oficina de audiovisual: luz! celular! ação! (são luiz do paraitinga) | Fernando Stelzer | São Luiz do Paraitinga | 1 | 8 |
| 24/10 | 31/10 | Oficina: fotografia com smartphone - turma b (on-line) | Thaty Naila | on-line | 1 | 22 |
| 24/10 | 31/10 | Oficina: praticando a produção cultural - desenvolvendo uma ideia - turma b (on-line) | Renato Modesto | on-line | 1 | 40 |
| 24/10 | 26/10 | Oficina: produção de documentários de baixíssimo orçamento (cosmópolis) | Daniel Fagundes | Cosmópolis | 1 | 4 |
| 25/10 |  | Nós matamos o cão tinhoso!, luís bernardo honwana (obras da fuvest e unicamp) (on-line) | Fabiana Vascon | on-line | 1 | 19 |
| 25/10 | 27/10 | Oficina: audiovisual como ferramenta de aprendizagem (São José dos Campos) | Alvaro dos Santos Vellei | São José dos Campos | 1 | 8 |
| 25/10 | 26/10 | Oficina: meu primeiro projeto cultural (Várzea Paulista) | Vitor Souza | Várzea Paulista | 1 | 12 |
| 26/10 |  | Oficina: novas leis de cultura para fortalecimento do sistema municipal de cultura (Taubaté) | Jacqueline Baumgratz | Taubaté | 1 | 14 |
| 26/10 | 27/10 | Oficina: teatro improvisação (Jacareí) | Fernando Rodrigues | Jacareí | 1 | 2 |
| 27/10 |  | Palestra: Maira, a alegre campeã (Araçatuba) | Maira Ranzeiro | Araçatuba | 1 | 14 |
| 30/10 |  | Campo geral, guimarães rosa (obras da fuvest e unicamp) (on-line) | Fabiana Vascon | on-line | 1 | 14 |
| 30/10 | 1/11 | Oficina: contato improvisação (Ribeirão Branco) | Merlin Kern | Ribeirão Branco | 1 | 14 |
| 31/10 |  | Oficina fotografia de rua, dos mestres ao instagram (Boituva) | Maneco Magnesio Guimarães | Boituva | 1 | 12 |
| 31/10 | 1/11 | Oficina: introdução à fotografia digital (Álvaro de Carvalho) | Bruna Grassi | Álvaro de Carvalho | 1 | 3 |
| 1/11 |  | Dois irmãos, Milton Hatoum (obras da FUVEST e Unicamp) (on-line) | Fabiana Vascon | on-line | 1 | 12 |
| 1/11 | 29/11 | Híbrida ação – oficina de iniciação ao videodança (on-line) | Tatiana Justel e Carlos Oliveira | on-line | 1 | 16 |
| 1/11 | 13/11 | Oficina: primo levi, testemunha do século xx (on-line) | Valentina Cantori | on-line | 1 | 53 |
| 6/11 | 13/11 | Oficina: álbum de família - práticas artísticas e fabulações (on-line) | Renata Cavalcante | on-line | 1 | 13 |
| 6/11 | 14/11 | Oficina: prestação de contas - turma a (on-line) | Nádia Mangolini | on-line | 1 | 27 |
| 6/11 |  | Palestra: distribuição e divulgação de curtas-metragens (on-line) | Diego Edu Fernandes | on-line | 1 | 18 |
| 6/11 | 8/11 | Oficina: escrita de projetos culturais no sistema proac icms (taubaté) | Vanderléia Barboza | Taubaté | 1 | 15 |
| 7/11 | 16/11 | Laboratório de ensaio e narrativa: construção de portfólio fotográfico (on-line) | Ana Laura Gamboggi e Sandra Tucci | on-line | 1 | 25 |
| 7/11 | 14/11 | Oficina: literatura de cordel (on-line) | Gleiton Silva | on-line | 1 | 18 |
| 7/11 |  | Palestra: arte e ensino no brasil - o processo de criação na arte, na educação e na vida (on-line) | Lucimar Bello | on-line | 1 | 23 |
| 7/11 | 8/11 | Laboratório lúdico pedagógico (Lutécia) | Nicolly Lara | Lutécia | 1 | 25 |
| 7/11 | 8/11 | Oficina: música e expressões (Pinhalzinho) | Maikão | Pinhalzinho | 1 | 14 |
| 8/11 | 9/11 | Gestão de programação cultural em bibliotecas (on-line) | Luiza Thesin | on-line | 1 | 19 |
| 8/11 | 10/11 | Mediação de leitura - mário de andrade (Flisol - Araraquara) | Nerita Pio | Araraquara | 1 | 132 |
| 8/11 | 9/11 | Oficina de aprimoramento para cantores (Arujá) | Katia Baroni | Arujá | 1 | 4 |
| 9/11 |  | Palestra: arte e ensino no brasil - passado, presente e futuro (on-line) | Christina Rizzi | on-line | 1 | 16 |
| 9/11 |  | Por onde anda macunaíma (Flisol - Araraquara) | Paulo Delfini | Araraquara | 1 | 20 |
| 10/11 |  | Mesa literária áfrica brasil (Flisol - Araraquara) | Eliana Alves Cruz | Araraquara | 1 | 80 |
| 11/11 |  | Workshop: criação e desenvolvimento de grooves e levadas originais (Batucando Araçatuba) | Mauricio Zottarelli | Araçatuba | 1 | 41 |
| 11/11 | 18/11 | Oficina: o jongo (Bragança Paulista) | Nego Moreira | Bragança Paulista | 1 | 8 |
| 11/11 |  | Oficina de máscaras - personas anônimas (Guararema) | Daniel Normal | Guararema | 1 | 5 |
| 13/11 |  | Desmistificando a libras (on-line) | Elaine Sampaio | on-line | 1 | 11 |
| 13/11 | 14/11 | Oficina: teatro para melhor idade (Itatiba) | Merlin Kern | Itatiba | 1 | 8 |
| 13/11 | 14/11 | Oficina: storytelling - narrativas para um universo audiovisual (Várzea Paulista) | Beto Sporkens | Várzea Paulista | 1 | 6 |
| 14/11 | 22/11 | Oficina de crítica cinematográfica - cinefantasy (on-line) | Bruno Carmelo | on-line | 1 | 35 |
| 16/11 | 30/11 | Oficina de escrita e formatação de roteiros fílmicos (on-line) | Jacqueline Durans | on-line | 1 | 71 |
| 16/11 | 17/11 | Oficina: a arte de contar histórias (Campinas) | Thayame Porto | Campinas | 1 | 10 |
| 16/11 | 17/11 | Oficina: novas leis de cultura para fortalecimento do sistema municipal de cultura (Caraguatatuba) | Jacqueline Baumgratz | Caraguatatuba | 1 | 4 |
| 16/11 | 21/11 | Oficina: fotografando shows, espetáculos e bastidores (Cosmópolis) | Bruna Grassi | Cosmopolis | 1 | 4 |
| 21/11 | 5/12 | Exposição em artes visuais - da concepção à realização (on-line) | Sandra Tucci e Heloisa Leite | on-line | 1 | 54 |
| 21/11 | 23/11 | Oficina de expografia em museus - sisem (on-line) | Thainá Castro Costa | on-line | 1 | 52 |
| 21/11 | 22/11 | Encontros d’africa - aspectos sociais e culturais da música africana (Bertioga) | Alessandro Pikeno e Caio Ignácio | Bertioga | 1 | 5 |
| 21/11 | 23/11 | Oficina de montagem de exposição de obra de arte (Embu das Artes) | Juliana Ladun | Embu | 1 | 12 |
| 21/11 | 23/11 | Oficina de danças brasileiras (Guaratinguetá) | Iana Lopes Alvarez | Guaratinguetá | 1 | 5 |
| 21/11 | 22/11 | Oficina: mídias sociais para a área cultural (São José dos Campos) | Sílvia Maria Souza | São José dos Campos | 1 | 20 |
| 22/11 | 23/11 | Encontros líricos: ópera l'elisir d'amore, de gaetano donizetti (on-line) | Sergio Casoy | on-line | 1 | 23 |
| 22/11 | 29/11 | Oficina: fontes de financiamento para o mercado audiovisual brasileiro (on-line) | Eva Laurenti e Nando Dias Gomes | on-line | 1 | 42 |
| 22/11 | 29/11 | Oficina: prestação de contas - turma b (on-line) | Nádia Mangolini | on-line | 1 | 21 |
| 22/11 | 23/11 | Oficina fotografia de rua, dos mestres ao instagram (Biritiba-Mirim) | Maneco Magnesio Guimarães | Biritiba-Mirim | 1 | 14 |
| 22/11 | 23/11 | Oficina: storytelling - narrativas para um universo audiovisual (Mogi Mirim) | Beto Sporkens | Mogi Mirim | 1 | 7 |
| 22/11 | 23/11 | Oficina: introdução à fotografia digital (Torrinha) | Bruna Grassi | Torrinha | 1 | 6 |
| 22/11 |  | Ateliê literário: convive com teus poemas, antes de escrevê-los - turma a | Isabel Pizzingrilli | Salesopolis | 1 | 9 |
| 22/11 |  | Ateliê literário: convive com teus poemas, antes de escrevê-los - turma b | Isabel Pizzingrilli | Salesopolis | 1 | 10 |
| 22/11 | 4/12 | Oficina: percussão - bucket drumming (Potim) | Mauro Duarte | Potim | 1 | 17 |
| 23/11 |  | Oficina: sarau palavrear (on-line) | Caroline Maciel | on-line | 1 | 18 |
| 23/11 | 7/12 | Oficina: catira de todos (Guaiçara) | Fernanda Colli | Guaiçara | 1 | 11 |
| 25/11 |  | Oficina de percussão brasileira (Mogi-Guaçu) | Fernando Barroso | Mogi Guaçu | 1 | 4 |
| 26/11 |  | Oficina: produção de documentários de baixíssimo orçamento (Itatiba) | Daniel Fagundes | Itatiba | 1 | 5 |
| 27/11 | 6/12 | Oficina: produção de evento cultural na rua (on-line) | Pedro Oliveira | on-line | 1 | 31 |
| 27/11 | 4/12 | Oficina: vivência sonora - cantos de mar (on-line) | Mariana Furquim | on-line | 1 | 16 |
| 27/11 | 29/11 | Oficina: teatro de rua (Bragança Paulista) | Marcelo Roya | Bragança Paulista | 1 | 14 |
| 27/11 | 28/11 | Oficina: fotografia para além do imediato (Lins) | Alvaro dos Santos Vellei | Lins | 1 | 23 |
| 27/11 | 28/11 | Oficina: fotografando shows, espetáculos e bastidores (Valentim Gentil) | Bruna Grassi | Valentim Gentil | 1 | 14 |
| 28/11 | 7/12 | Captar é preciso: como garantir recursos para o meu projeto (on-line) | Vitor Souza | on-line | 1 | 25 |
| 28/11 | 7/12 | Poesia no corpo: criação literária para mulheres (on-line) | Carina Castro | on-line | 1 | 20 |
| 28/11 | 5/12 | Oficina: estudos em dança contemporânea - memória e criação (Biritiba-Mirim) | Mimi Naoi | Biritiba-Mirim | 1 | 12 |
| 29/11 |  | Palestra: literatura afrofuturista (on-line) | Mano Réu | on-line | 1 | 14 |
| 30/11 | 1/12 | Oficina: escrita de projetos culturais no sistema proac icms (caraguatatuba) | Vanderléia Barboza | Caraguatatuba | 1 | 9 |
| 30/11 |  | Oficina: gestão de programação cultural em bibliotecas (guararema) | Luiza Thesin | Guararema | 1 | 6 |
| 30/11 |  | Oficina: a arte de contar histórias (Itu) | Thayame Porto | Itu | 1 | 11 |
| 30/11 | 1/12 | Oficina: fotografia para além do imediato (Piquete) | Alvaro dos Santos Vellei | Piquete | 1 | 5 |
| 30/11 | 7/12 | Oficina: teatro para melhor idade (Itu) | Merlin Kern | Itu | 1 | 10 |
| 1/12 | 8/12 | Fotografia digital para a melhor idade (on-line) | Bruna Grassi | on-line | 1 | 25 |
| 2/12 |  | Oficina de contato improvisação (Novo Horizonte) | Camila Vinhas Itavo | Novo Horizonte | 1 | 6 |
| 4/12 | 6/12 | Oficina fotografia de rua, dos mestres ao instagram (Tapiraí) | Maneco Magnesio Guimarães | Tapiraí | 1 | 6 |
| 4/12 | 7/12 | Oficina de pandeiro - práticas na cultura popular brasileira (on-line) | Beto Oliveira | on-line | 1 | 29 |
| 4/12 | 8/12 | Oficina: práticas de criatividade em um espaço de autonomia (on-line) | Kéroly Gritti | on-line | 1 | 14 |
| 5/12 | 6/12 | Oficina: teatro improvisação (Campos do Jordão) | Fernando Rodrigues | Campos do Jordão | 1 | 17 |
| 5/12 | 6/12 | Oficina - implementação do sistema municipal de cultura (São Sebastião) | Vanderléia Barboza | São Sebastião | 1 | 8 |
| 6/12 |  | O processo criativo de consuelo de paula (on-line) | Consuelo de Paula | on-line | 1 | 13 |
| 7/12 | 9/12 | Oficina - implementação do sistema municipal de cultura (Bananal) | Vanderléia Barboza | Bananal | 1 | 7 |
| 7/12 |  | Encontro lírico: ópera pagliacci, de ruggero leoncavallo (on-line) | Sergio Casoy | on-line | 1 | 20 |
| 9/12 |  | Oficina: criação da personagem (Novo Horizonte) | Emerson Grotti | Novo Horizonte | 1 | 6 |
| 9/12 |  | Oficina: fomentos culturais - onde meu projeto se encaixa (Potim) | Tatiana Solimeo | Potim | 1 | 6 |
| 9/12 |  | Oficina fotografia de rua, dos mestres ao instagram (São Bernardo do Campo) | Maneco Magnesio Guimarães | São Bernardo do Campo | 1 | 9 |
| 9/12 | 10/12 | Oficina: fotografia para além do imediato (são sebastião) | Alvaro dos Santos Vellei | São Sebastião | 1 | 6 |
| 12/12 | 14/12 | Oficina: produção de eventos culturais no bairro (Campinas) | Pedro Oliveira | Campinas | 1 | 14 |
| Total |  |  |  |  | 229 | 5.833 |

Programa Intercâmbio

| Data |  | Atividade | Realizada Por | Local | Nº de Atividades | Nº de público atendido |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Início | final |  |  |  |  |  |
| 16/10 | 18/10 | Oficina: yawar k´ancha (sangre resplandeciente) | Teatro de Los Andes | presencial | 1 | 13 |
| 25/10 | 25/10 | Espetáculo: nega lilu | Cia Nalini de Dança (GO) | presencial | 1 | 20 |
| 1/11 | 4/11 | Espetáculo: ovelha dolly | Carvalhedo Produções | presencial | 1 | 35 |
| 1/11 | 6/11 | Oficina dramatúrgica: reinventando o cotidiano | Fernanda Jacob | presencial |  | 7 |
| 7/11 | 9/11 | Oficina: improvisação teatral e performance | Micheli Santini Cunha e Fernando de Carvalho | presencial |  | 30 |
| 8/11 | 11/11 | Espetáculo: orún de iago | Carvalhedo Produções | presencial |  | 28 |
| 7/12 | 9/12 | Laboratório de práticas de criação: corpo, desejo e abandono | Zé Reis | presencial | 1 | 15 |
| Total |  |  |  |  | 4 | 148 |

Programa de Residência Artística

| Data |  | Atividade | Realizada Por | Local | Nº de Atividades | Nº de público atendido |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Início | final |  |  |  |  |  |
| 2/10 | 10/10 | Oficina de performance: repetições/diferenças/documentos | Vova Bocharov | presencial | 1 | 36 |
| 18/12 | 19/12 | Transposiciones: laboratório de criação em dança | Carolina Minozzi, Patrícia Ferreira Árabe, Tamara Gómez e Vera Garat | presencial | 1 | 10 |
| 20/12 |  | Abertura da residência artística: transposiciones ¦ transposições | Carolina Minozzi, Patrícia Ferreira Árabe, Tamara Gómez e Vera Garat | presencial |  | 27 |
| Total |  |  |  |  | 2 | 73 |

Oficina Cultural Alfredo Volpi – Metas Condicionadas

| Data |  | Atividade | Realizada Por | Local | Nº de Atividades | Nº de público atendido |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Início | final |  |  |  |  |  |
| 4/10 |  | Rodas gigantes - formação de redes | Oficina Cultural Alfredo Volpi | presencial | 1 | 20 |
| 10/10 | 11/10 | Mostra zona - 20 em 22: rituais de partilha | T.F Cia de dança | presencial | 1 | 110 |
| 14/10 | 30/11 | Parque sonoro | Oficina Cultural Alfredo Volpi | presencial | 1 | 613 |
| 4/11 |  | Tecnologias ancestrais: tempo e memória | Kelly Santos | presencial | 1 | 17 |
| 9/11 | 5/12 | Exposição photoreportercelular | Rubens Machado Esteves | presencial | 1 | 348 |
| 10/11 | 14/12 | Exposição no SENAC Itaquera - intuito: graffiti ambientação urbana | Oficina Cultural Alfredo Volpi | presencial | 1 | 641 |
| 15/11 |  | Oyá por elas | Kelly Santos | presencial | 1 | 59 |
| 19/11 |  | Re-existência - uma performance de dança, música e poesia | Oficina Cultural Alfredo Volpi | presencial | 1 | 56 |
| 21/11 |  | Vivência : samba de coco | Oficina Cultural Alfredo Volpi | presencial | 1 | 22 |
| 22/11 |  | Exibição e bate-papo: documentário lado a lado ¦ zona leste SP | Oficina Cultural Alfredo Volpi | presencial | 1 | 15 |
| 5/12 | 12/12 | Filme: Perdi meu corpo | CAPS Adulto II Itaquera | presencial | 1 | 10 |
| 9/12 |  | Lançamento do livro infantil “o tesouro de amina” e mini sarau interativo | Flávia Oyátumbi | presencial | 1 | 35 |
| 9/12 |  | Vivência: “por que eu quero dançar!” | Anelise Mayumi | presencial | 1 | 10 |
| Total |  |  |  |  | 13 | 1.956 |

Oficina Cultural Maestro Juan Serrano – Metas Condicionadas

| Data |  | Atividade | Realizada Por | Local | Nº de Atividades | Nº de público atendido |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Início | final |  |  |  |  |  |
| 14/9 | 28/9 | Dedilhados, acordes e melodias: violão popular - módulo IV | Ailton Rios | presencial | 1 | 11 |
| 29/9 |  | Produção artesanal de queijos veganos: experiência gastronômica | Menina Brasileira - Cozinha Ecogastronômica | presencial | 1 | 316 |
| 12/10 |  | Rock-kids: clássicos de rock & blues - 10º festival de artes da Oficina Cultural Juan Serrano | Banda Revival | presencial | 1 | 220 |
| 15/10 |  | Zumba: aulão aberto no projeto semente do amanhã | Glau Fit | presencial | 1 | 100 |
| 21/10 |  | Alice - espetáculo teatral no literarte: festival de literatura e arte ponunduva | Dona Mirna Cia. de Arte | presencial | 1 | 100 |
| 21/10 |  | Blues rock - pocket show no literarte: festival de literatura e arte ponunduva | Banda Revival | presencial | 1 | 100 |
| 21/10 |  | Dança - aulão aberto de zumba no literarte: festival de literatura e arte | Glau Fit | presencial | 1 | 100 |
| 21/10 | 28/10 | Robótica lightbot: robô segue luz educativo | DoRobotKits Tecnologia e Educação | presencial | 1 | 10 |
| 13/11 | 27/11 | Lettering & customização em mdf - oficinas de ofício como geração de renda | Isabelle Z. | presencial | 1 | 10 |
| 22/11 | 29/11 | Mini-livro de bolso: confecção e reflexão sobre a consciência negra | Liana Yuri | presencial | 1 | 36 |
| 1/11 | 29/11 | Zumba: movimentos rítmicos | Glau Fit | presencial | 1 | 15 |
| Total |  |  |  |  | 11 | 1018 |

Oficina Cultural Oswald de Andrade – Metas Condicionadas

| Data |  | Atividade | Realizada Por | Local | Nº de Atividades | Nº de público atendido |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Início | final |  |  |  |  |  |
| 31/3 | 31/12 | Exibição on-line da peça: Heather | Cia Razões Inversas | on-line | 0 | 21 |
| 2/8 | 2/9 | Espetáculo: Entrelaçados | Companhia Nova de Teatro | presencial | 0 | 281 |
| 5/8 | 9/9 | Exposição: Lágrimas da terra | Cyra Moreira, Lucas Frizo e Valeria de Mendonça | presencial | 0 | 3927 |
| 15/8 | 5/9 | Ciclo de conversas: Um teto todo seu | Mauricio Inafre | presencial | 0 | 12 |
| 24/8 | 9/9 | Espetáculo: Um teto todo seu | Mauricio Inafre | presencial | 0 | 125 |
| 29/8 | 6/9 | Tríptico elas: amor em tempos de pandemia | Coletivo Caracóis | presencial | 0 | 40 |
| 4/9 | 23/10 | Mostra de filmes: Mazzaropi | Instituto Mazzaropi, José Cetra Filho e Camilo Torres | presencial | 1 | 104 |
| 6/9 | 16/9 | Espetáculo: Cíclico | Cia La Desdeñosa | presencial | 1 | 242 |
| 7/9 | 8/9 | Mostra: Partilhas cênicas | T. F. Cia de Dança | presencial | 1 | 64 |
| 12/9 | 16/9 | Espetáculo: d'existir | Mariana Muniz | presencial | 1 | 102 |
| 13/9 | 14/9 | Espetáculo: trinta anos esta noite ou o espelho negativo | Cais Produção Cultural Ltda | presencial | 1 | 48 |
| 16/9 |  | Lançamento do doc territórios: crianças caminhantes na cidade de são paulo + espetáculo: com as coisas | Grupo Lagartixa na Janela | presencial | 1 | 32 |
| 18/9 | 18/10 | Exposição: oficina do suor | Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, DS – SINAIT/SP (Delegacia do Sindicato dos Auditores Fiscais do Trabalho em São Paulo) | presencial | 1 | 12098 |
| 20/9 | 21/9 | Espetáculo: Refúgio | Núcleo Menos 1 Invisível | presencial | 1 | 62 |
| 21/9 |  | Exibição curta metragem “estrela solitária – amor, negritude e futebol” | Iwan Oliveira Silva | presencial | 1 | 25 |
| 26/9 | 30/9 | Espetáculo: Criatura, uma autópsia | Bruna Longo | presencial | 1 | 104 |
| 29/9 |  | Exibição comentada do espetáculo: Sankofa - cantando e recontando histórias do cangaço e da jova | Bando Jaçanã | presencial | 1 | 15 |
| 5/10 | 4/11 | Espetáculo "Tríptico: a morte da estrela" | Associação Cultural Corpo Rastreado | presencial | 1 | 572 |
| 28/10 | 25/11 | Exposição: Encruzaz afetyvaz | André Vitor de Andrade | presencial | 1 | 7919 |
| 4/11 | 2/12 | Oficina prática de dramaturgia: bioficção | Tomás Fleck | presencial | 1 | 16 |
| 7/11 | 23/11 | "Compondo sem filtro iv" – laboratório de dramaturgia | Dante Passarelli, Fernanda Zancope e Fabíola Soldado | Hibrido | 1 | 30 |
| 7/11 | 28/11 | Oficina: Sombra-Silêncio: significados da ausência | Leonardo Crochik | presencial | 1 | 11 |
| 8/11 | 18/11 | "O que te transborda?" - mostra de solos de dança flamenca contemporânea | Ale Kalaf Cia Flamenca | presencial | 1 | 50 |
| 8/11 | 18/11 | Espetáculo: o Brasil é bom | Georgette Fadel e William Simplício | presencial | 1 | 45 |
| 13/11 | 17/11 | Exibição: Casa limpa marido sujo | Tomada Cultural | presencial | 1 | 30 |
| 14/11 |  | Lançamento do documentário: emergir - leituras expandidas com livros pop-ups e finalização do projeto | Liana Yuri | presencial | 1 | 20 |
| 15/11 | 18/11 | Espetáculo: Violência idiota | Comitê Cibernético de Práticas Analógicas | presencial | 1 | 47 |
| 22/11 | 25/11 | Espetáculo: Onde desmoramos | Cia Corpos Outros | presencial | 1 | 38 |
| 23/11 | 2/12 | Projeto Espetáculo na Oswald | Bernadeth Alves (Fábricas de Cultura) | presencial | 1 | 290 |
| 24/11 | 25/11 | Espetáculo: d'água | Coletivo Diário | presencial | 1 | 50 |
| 1/12 |  | Seminário: dezembro vermelho - 35 anos da luta sobre a conscientização do HIV e AIDS | Museu Da Diversidade Sexual Do Estado De São Paulo (MDS) | presencial | 1 | 53 |
| 5/12 | 15/12 | Ciclo de reflexões: a dramaturgia nas artes cênicas | Samir Yazbek | presencial | 1 | 6 |
| 5/12 | 14/12 | Oficina: dança e dramaturgia em tempos de cibercultura | Ricardo Gali e Companhia Perversos Polimorfos | presencial | 1 | 12 |
| 9/12 |  | Leitura às cegas - bodas de sangue | Yago Dionízio | presencial | 1 | 32 |
| 9/12 |  | Leitura dramática: Anjo ferido, de Sara Stridsberg | Marcela Horta | presencial | 1 | 15 |
| 11/12 | 19/12 | Espetáculo: Consentimento | Hugo Possolo | presencial | 1 | 161 |
| 14/12 | 16/12 | Exibição: documentário "Me filma" | Victor Ribeiro | presencial | 1 | 19 |
| Total |  |  |  |  | 31 | 26.718 |

- Detalhamento das metas Qualificação em Artes – Teatro

Nº de Orientações, grupos, orientadores e participantes

| Município | Grupo | Orientador | Data | Nº de participantes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Araraquara | Cabeção Cansado | Cuca Bolafi | 02/09 | 2 |
|  |  | Jéssica Nascimento | 20/10 |  |
|  |  |  | 29/11 |  |
| Bananal | Cia Arte in'Cena | Lucas Ramos | 06/09 | 5 |
|  |  |  | 17/09 |  |
|  |  |  | 01/10 |  |
|  |  |  | 03/10 |  |
|  |  |  | 12/11 |  |
|  |  |  | 09/11 |  |
| Bauru | Eixo 6 Teatral | Edder Lopes | 12/09 | 4 |
|  |  |  | 30/09 |  |
|  |  |  | 10/10 |  |
|  |  |  | 31/10 |  |
|  |  |  | 04/11 |  |
|  |  |  | 26/11 |  |
| Bragança Paulista | Cia Fratri Alatere | André Sun | 11/11 | 4 |
| Cajati | Coletivo Arabesco | Jéssica Nascimento | 31/10 |  |
| Campinas | Grupo Nora | Erika Cunha | 22/09 | 4 |
| Campo Limpo Paulista | CLP - Companhia Municipal de Teatro | André Sun | 29/10 | 7 |
|  |  | Cuca Bolafi | 21/10 |  |
| Caraguatatuba | Cia Império Teatral | Laís Miranda | 03/09 | 5 |
|  |  |  | 17/09 |  |
|  |  |  | 22/10 |  |
|  |  |  | 08/10 |  |
|  | Mamulengo de Si Mesmo | Raphael Garcia | 29/10 | 5 |
|  |  |  | 28/10 |  |
|  | Cia Império Teatral | Laís Miranda | 19/11 | 5 |
|  |  |  | 30/11 |  |
|  | Mamulengo de Si Mesmo | Raphael Garcia | 26/11 | 2 |
| Cosmópolis | Abrakortina | Jéssica Nascimento | 01/09 |  |
|  |  | Vitor Inácio | 17/09 | 5 |
|  |  |  | 24/09 |  |
|  |  |  | 09/10 |  |
|  |  |  | 08/10 |  |
|  |  | Jéssica Nascimento | 26/11 |  |
|  |  | Vitor Inácio | 29/10 |  |
|  |  |  | 19/11 |  |
| Cubatão | Valsa pra Lua | Ana Luiza Bergamosco Hachey | 15/09 | 3 |
|  |  |  | 08/10 |  |
|  |  |  | 28/10 |  |
|  |  |  | 04/11 |  |
|  |  |  | 05/11 |  |

| Município | Grupo | Orientador | Data | Nº de participantes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dracena | Cia Luju de Teatro | Wellington Candido | 30/09 | 4 |
|  |  |  | 09/09 |  |
|  |  |  | 28/10 |  |
|  |  |  | 07/10 |  |
|  |  |  | 04/11 |  |
|  |  |  | 11/11 |  |
| Ferraz de Vasconcelos | Arte In'Foco | José Geraldo | 20/11 | 5 |
| Guaratinguetá | Cia de Teatro Popular Amador Rir é o Melhor Remédio | Aline Dantas | 16/09 | 6 |
|  |  | André Sun | 29/09 |  |
|  | Sucudumbu | Barbara Lima | 23/09 | 2 |
|  |  |  | 24/09 |  |
|  | Ditiramba Trupe | Martin Schurman | 02/09 | 2 |
|  |  |  | 23/09 |  |
|  | Cia de Teatro Popular Amador Rir é o Melhor Remédio | André Sun | 28/10 | 6 |
|  | Sucudumbu | Barbara Lima | 28/10 | 2 |
|  |  |  | 29/10 |  |
|  | Ditiramba Trupe | Martin Schurman | 21/10 | 2 |
|  |  |  | 07/10 |  |
|  | Sucudumbu | Barbara Lima | 12/11 | 2 |
|  |  |  | 11/11 |  |
|  | Ditiramba Trupe | Martin Schurman |  | 2 |
| Ibiúna | Cia Liber D'Arte | José Geraldo | 16/09 | 7 |
|  |  |  | 30/09 |  |
|  |  |  | 06/10 |  |
|  |  |  | 29/10 |  |
|  |  |  | 17/11 |  |
|  |  |  | 04/11 |  |
|  |  |  | 11/11 |  |
| Indaiatuba | T Art | Domingos Peres | 03/09 | 8 |
|  |  |  | 10/09 |  |
|  |  |  | 24/09 |  |
|  |  |  | 29/10 |  |
|  |  |  | 02/11 |  |
|  |  |  | 05/11 |  |
|  |  |  | 19/11 |  |
| Itanhaém | Galpão de Teatro de Itanhaém | Edgar Castro | 09/09 | 9 |
|  |  | Lucas Leite | 04/11 |  |
| Itariri | Pé de Gente | Larissa | 16/09 | 8 |
|  |  |  | 29/09 |  |
|  |  |  | 28/10 |  |
|  |  |  | 21/10 |  |
|  |  |  | 25/11 |  |
|  |  |  | 26/11 |  |
|  |  | Lucas Leite | 15/11 |  |

| Município | Grupo | Orientador | Data | Nº de participantes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Jundiaí | Cena 4 | André Sun | 26/09 | 8 |
|  |  |  | 05/09 |  |
|  | Cia. O que tem, Maria? | Cia Tramp de Palhaços | 04/09 | 2 |
|  | Coletivo Eter | Cia Tramp de Palhaços | 17/09 | 2 |
|  |  |  | 03/09 |  |
|  |  |  | 07/10 |  |
|  |  |  | 22/10 |  |
|  | Cia. O que tem, Maria? | Cia Tramp de Palhaços | 23/10 | 2 |
|  |  | André Sun | 15/11 |  |
|  | Coletivo Eter | Cia Tramp de Palhaços | 19/11 | 2 |
|  |  |  | 04/11 |  |
|  | Cia. O que tem, Maria? | Cia Tramp de Palhaços | 09/11 | 2 |
| Lorena | Cássio B | Dani Schintini | 03/09 | 10 |
|  |  |  | 23/09 |  |
|  |  |  | 06/10 |  |
|  |  |  | 21/10 |  |
|  |  |  | 11/11 |  |
|  |  |  | 05/11 |  |
| Macatuba | Mythus Teatro | Raphael Garcia | 30/09 | 5 |
|  |  |  | 10/09 |  |
|  |  |  | 08/10 |  |
|  |  |  | 29/10 |  |
|  |  |  | 20/11 |  |
|  |  |  | 25/11 |  |
| Mogi das Cruzes | Rosário Vivo | Renato Martins | 08/09 | 3 |
|  |  |  | 23/09 |  |
|  |  |  | 21/10 |  |
|  |  |  | 28/10 |  |
|  |  | Lucas Leite | 25/11 |  |
|  |  | Renato Martins | 04/11 |  |
|  |  |  | 18/11 |  |
| Ourinhos | Terceiro Sinal | Menades e Satiros | 25/09 | 3 |
|  |  |  | 16/10 |  |
|  |  |  | 31/10 |  |
| Palestina | Cia entre Palcos | Bianca Oliveira | 02/09 | 4 |
|  |  |  | 23/09 |  |
|  | Cia Maschera | Louie Rodrigues | 16/09 | 3 |
|  | Cia entre Palcos | Louie Rodrigues | 18/11 | 4 |
|  |  |  | 11/11 |  |
|  |  |  | 28/10 |  |
| Piracicaba | Ronaumrose | Eduardo Brito | 18/11 | 5 |
|  |  |  | 19/11 |  |

| Município | Grupo | Orientador | Data | Nº de participantes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Presidente Prudente | Pagu Cia de Teatro | Jéssica Nascimento | 29/09 | 4 |
|  | Cia das Loucas | Marcella Mori | 10/09 | 3 |
|  |  |  | 16/09 |  |
|  |  |  | 21/10 |  |
|  |  |  | 08/10 |  |
|  | Pagu Cia de Teatro | Jéssica Nascimento | 12/11 | 4 |
|  | Cia das Loucas | Marcella Mori | 12/11 | 3 |
|  |  |  | 11/11 |  |
| Ribeirão Preto | Gorki | Edgar Castro | 17/09 | 6 |
|  |  |  | 24/10 |  |
|  |  |  | 28/11 |  |
|  |  |  | 29/11 |  |
| Santa Barbara d'Oeste | NAC | Cuca Bolafi | 16/09 | 6 |
|  |  |  | 10/09 |  |
|  |  |  | 01/10 |  |
|  |  |  | 06/10 |  |
|  |  |  | 25/11 |  |
|  |  |  | 26/11 |  |
| São José do Rio Preto | Cia Cênica | Flávio Rodrigues | 09/09 | 6 |
|  |  |  | 10/09 |  |
|  |  |  | 03/09 |  |
|  |  |  | 27/10 |  |
|  |  |  | 28/10 |  |
|  | Cia Apocaliptica | Flávio Rodrigues | 28/10 | 5 |
|  |  |  | 27/10 |  |
|  | Cia Cênica | Flávio Rodrigues | 23/11 | 9 |
|  |  |  | 24/11 |  |
|  | Cia Apocaliptica | Flávio Rodrigues | 23/11 | 5 |
| São José dos Campos | A Casa das Lagartixas | Eduardo Brito | 25/09 | 4 |
|  |  |  | 30/09 |  |
|  | Núcleo Agora | Erika Cunha | 17/09 | 4 |
|  |  |  | 03/09 |  |
|  |  |  | 01/10 |  |
|  | A Casa das Lagartixas | Eduardo Brito | 11/11 | 4 |
|  |  |  | 26/11 |  |
|  |  |  | 03/11 |  |
|  | Núcleo Agora | Erika Cunha | 04/11 | 6 |
|  |  |  | 05/11 |  |
| São Vicente | Taetro de Teatro | Dani Schintini | 24/09 | 11 |
|  |  |  | 12/11 |  |
| Sorocaba | Uma de nós | Jéssica Nascimento | 24/09 | 6 |
|  |  |  | 11/11 |  |
| Teodoro Sampaio | Viva a Arte | Menades e Satiros | 24/09 | 5 |
|  |  |  | 15/09 |  |
|  |  |  | 06/10 |  |
|  |  |  | 29/10 |  |
|  |  |  | 11/11 |  |
|  |  |  | 19/11 |  |
| Município | Grupo | Orientador | Data | Nº de participantes |
| Tupã | Fênix | Jandilson | 02/09 | 8 |
|  |  |  | 01/09 |  |
|  | Ágape | Jandilson | 01/09 | 7 |
|  |  |  | 28/10 |  |
|  | Fênix | Jandilson | 01/10 | 8 |
|  |  |  | 29/10 |  |
|  |  |  | 11/11 |  |
|  |  |  | 25/11 |  |
|  | Ágape | Jandilson | 11/11 | 7 |
| Votuporanga | Terceiro Ato | Edder Lopes | 27/09 | 6 |
|  |  |  | 29/10 |  |
| Total de Municípios | Total de Grupos | Total de Orientadores e Estagiários | Total de Orientações | Total de Participantes |
| 34 | 45 | 26 | 187 | 298 |

Nº de Encontros de Orientação em formato de atividades para grupos, orientadores e público externo

| Atividade | Coordenação | Data | Local | Nº de participantes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Oficina "Introdução às Meias-Máscaras Balinesas" | André Sun | 21/out | Festival de Teatro Balaio do Gato em Ribeirão Preto | 6 |
| Mediador do Espetáculo: Agitar não é agir ou decisão é força" | Edgar Castro | 20/out | Festival de Teatro Balaio do Gato em Ribeirão Preto | 7 |
| Oficina de Teatro de Máscaras | Edgar Castro | 21/nov | VQV - Festival de Teatro Adolescente Vamos que Venimos - Santo André | 22 |
| Mediação do espetáculo "Armazem do Eugênio" | André Sun | 03/09 | FESTIVALE | 12 |
| Oficina: Procedimentos da Escrita Cênica | Fernanda Zancope | 15/11 | VQV - Festival de Teatro Adolescente Vamos que Venimos - Santo André | 10 |
| Oficina: Teatro Adolescente e ancestralidade | Aysha Nascimento | 17¦11 | VQV - Festival de Teatro Adolescente Vamos que Venimos - Santo André | 15 |
| Total de Público |  |  |  | 72 |

| Total de Encontros de Orientação com Atividades Formativas | Total de Participantes |
| --- | --- |
| 201 | 370 |

Nº de Mostra Final, Grupos e Público

| Categoria | Grupo | Município | Data | Público Atingido |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Especial | CABEÇÃO_cansado | Araraquara | 29/nov | 50 |
| Formação | Cia Arte in Cena | Bananal | 06/set | 80 |
| Estável | Eixo 6 Teatral | Bauru | 04/nov | 50 |
| Especial / Circulação | Cia Teatral Fratri Alatere | Bragança Paulista | 28/out | 50 |
| Especial | Cia Nora (Núcleo de Obras de Riso e Amargura). [antiga Cia da Natelha] | Campinas | 25/out | 53 |
| Especial | Cia Municipal de Teatro | Campo Limpo Paulista | 21/out | 90 |
| Formação | Cia Império Teatral | Caraguatatuba | 19/nov | 30 |
| Especial | Mamulengo De Si Mesmo | Caraguatatuba | 26/nov | 35 |
| Categoria | Grupo | Município | Data | Público Atingido |
| Formação | Grupo de Teatro Abrakortina | Cosmópolis | 19/nov | 75 |
| Formação | Valsa Pra Lua | Cubatão | 05/nov | 28 |
| Formação | Cia LuJu de Teatro | Dracena | 04/nov | 200 |
| GOG | Cia Arte Louco (Amarildo Jesus) | Ferraz de Vasconcelos | 04/nov | 8 |
| Formação | Cia de Teatro Popular Amador Rir é o Melhor Remédio | Guaratinguetá | 10/nov | 85 |
| Formação | Cia de Teatro Sucudumbu | Guaratinguetá | 12/nov | 35 |
| Formação | Ditirambá Trupe | Guaratinguetá | 11/nov | 25 |
| Especial | Cia Liber D'Arte | Ibiúna | 17/nov | 20 |
| Formação | T Art | Indaiatuba | 05/nov | 48 |
| Especial | Galpão Teatro de Itanhaém | Itanhaém | 07/out | 37 |
| Formação | Pé de Gente | Itariri/ Peruíbe | 30/nov | 120 |
| GOG | Coletivo Éter | Jundiai | 04/nov | 25 |
| Estável | Cena 4 Produções | Jundiaí | 23/nov | 30 |
| Especial | Cia. O que tem, Maria? | Jundiaí | 04/nov | 30 |
| Estável | Cia Cássio B de Teatro | Lorena | 11/nov | 198 |
| Estável | MYTHUS Teatro | Macatuba | 20/nov | 35 |
| Formação | Rosário Vivo | Mogi das Cruzes | 28/out | 20 |
| Especial | Grupo de Teatro Terceiro Sinal | Ourinhos | 31/out | 250 |
| Formação | Cia Entre Palcos | Palestina | 25/nov | 81 |
| Especial | Cia Teatral Ronaumrose | Piracicaba | 28/out | 165 |
| Formação | Cia das Loucas | Presidente Prudente | 11/nov | 45 |
| Especial | Pagu Cia de Teatro | Presidente Prudente | 12/nov | 45 |
| Estável | Grupo Teatral Gorki | Ribeirão Preto | 20/out | 300 |
| Estável | Núcleo Artístico Corpus - NAC | Santa Bárbara D’Oeste | 25/nov | 457 |
| Estável | Cênica | São José do Rio Preto | 23/nov | 88 |
| Especial | Cia. Apocalíptica | São José do Rio Preto | 23/nov | 5 |
| Estável | A casa das LAgartixas | São José dos Campos | 08/out | 40 |
| Estável | Cênica | São José do Rio Preto | 23/nov | 88 |
| Estável | Núcleo Ágora de Teatro | São José dos Campos | 05/nov | 90 |
| Especial | Taetro de Teatro | São Vicente | 12/nov | 50 |
| Especial / Circulação | Uma de Nós- ateliê teatral | Sorocaba | 29/out | 80 |
| GOG | Viva Arte Cia de Teatro | Teodoro Sampaio | 11/nov | 30 |
| Especial / Circulação | Grupo Ágape de Teatro | Tupã | 11/nov | 60 |
| Estável | Grupo Fênix | Tupã | 11/nov | 100 |
| Especial | Coletivo Terceiro Ato | Votuporanga | 29/out | 30 |
| Público Total |  |  |  | 3416 |

| 3º Quadrimestre - Programa de Qualificação em Artes - Teatro |  |
| --- | --- |
| Total de Público Mostra | 5042 |
| Total de Público Mostras de Compartilhamento | 3416 |
| Total de participantes | 298 |
| Total de Atividades formativas | 211 |

- Detalhamento das metas Qualificação em Artes - Dança

Nº de Orientações, grupos, orientadores e participantes

| Município | Grupo | Orientador | Data | Nº de participantes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cajati | Coletivo Arabesco | Caroline Garcia | 16/09 |  |
|  |  | Maria Fernanda Niciolli | 24/09 |  |
|  |  | Caroline Garcia | 03/10 | 5 |
|  |  |  | 13/10 |  |
|  |  | Caroline Garcia | 16/10 |  |
|  |  | Nina Giovelli | 28/10 |  |
|  |  | Caroline Garcia | 12/11 |  |
|  |  |  | 11/11 |  |
| Campinas | Companhia de Dança Vanessa França | Danilo Nonato | 15/09 |  |
|  |  | Edvan Monteiro | 08/09 |  |
|  |  |  | 22/09 |  |
|  |  | Eduardo Fukushima | 01/09 | 12 |
|  |  | Edvan Monteiro | 27/10 |  |
|  |  |  | 06/10 |  |
|  |  | Evandro Hegel | 13/10 |  |
| Campo Limpo Paulista | Companhia Municipal de Dança de CLP | Danilo Nonato | 26/09 |  |
|  |  |  | 12/09 |  |
|  |  |  | 12/09 |  |
|  |  | Samira | 19/09 | 12 |
|  |  | Danilo Nonato | 10/10 |  |
|  |  |  | 24/10 |  |
|  |  |  | 07/11 |  |
|  |  |  | 14/11 |  |
|  |  | Rafael Carrion | 09/11 |  |
| Cotia | Andanças | Rafael Carrion | 23/09 |  |
|  |  |  | 03/09 |  |
|  |  | Edvan Monteiro | 09/10 | 7 |
|  |  | Evandro Hegel | 27/10 |  |
|  |  | Rafael Carrion | 24/10 |  |
|  |  |  | 31/10 |  |
|  |  |  | 09/10 |  |
|  |  |  | 07/11 |  |
|  |  |  | 29/11 |  |
|  |  |  | 14/11 |  |
| Guarujá | Cia Jovem de Dança do Guaruja | Caroline Garcia | 17/09 |  |
|  |  | Ló Guimarães | 01/09 |  |
|  |  |  | 02/09 |  |
|  |  | Ló Guimarães | 16/09 |  |
|  |  | Evandro Hegel | 08/10 | 8 |
|  |  | Ló Guimarães | 21/10 |  |
|  |  |  | 14/10 |  |
|  |  | Eduardo Fukushima | 15/11 |  |
|  |  | Ló Guimarães | 03/11 |  |
|  |  |  | 16/11 |  |
| Jundiaí | Núcleo Híbrido de Pesquisa Cênica | Rubens Barbosa | 24/09 |  |
|  |  | Ló Guimarães | 29/10 | 4 |
|  |  | Rafael Carrion | 01/10 |  |

| Município | Grupo | Orientador | Data | Nº de participantes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Monte Mor |  | Maria Fernanda | 22/10 | 10 |
|  | Projeto Revoar | Nina Giovelli | 24/10 |  |
|  |  | Danilo Nonato | 28/11 |  |
| Piracicaba | RZ - Danças Urbanas | Evandro Hegel | 03/09 |  |
|  |  |  | 16/09 |  |
|  |  | Jessica Soares | 02/09 |  |
|  |  | Ló Guimarães | 09/09 | 12 |
|  |  | Evandro Hegel | 01/10 |  |
|  |  |  | 28/10 |  |
|  |  |  | 12/11 |  |
|  |  |  | 25/11 |  |
|  |  | Maria Fernanda | 11/11 |  |
|  |  | Samira | 05/11 |  |
| Porto Feliz | Ecos do Rio | Samira | 17/09 |  |
|  |  | Danilo Nonato | 29/10 |  |
|  |  | Samira | 08/10 |  |
|  |  | Evandro Hegel | 05/11 | 5 |
|  |  | Samira | 28/11 |  |
|  |  |  | 02/11 |  |
|  |  |  | 12/11 |  |
| Ribeirão Preto | Plataforma 23 | Caroline Garcia | 31/10 |  |
|  |  | Danilo Nonato | 17/10 |  |
|  |  | Eduardo Fukushima | 30/09 | 2 |
|  |  |  | 01/10 |  |
|  |  |  | 15/10 |  |
|  |  |  | 14/10 |  |
|  |  | Maria Fernanda | 06/11 |  |
|  |  |  | 07/11 |  |
|  |  | Eduardo Fukushima | 03/11 |  |
|  |  |  | 04/11 |  |
|  |  |  | 05/11 |  |
| São Carlos | Corporagem de Jardinosias | Edvan Monteiro | 01/09 | 3 |
|  |  | Maria Fernanda | 30/09 |  |
|  |  | Edvan Monteiro | 16/10 |  |
|  |  | Samira | 27/10 |  |
|  |  | Ló Guimarães | 15/11 |  |
| São Sebastião | Estúdio de Dança Anderson Rodrigues | Ló Guimarães | 30/09 |  |
|  |  | Rubens Barbosa | 02/09 |  |
|  |  |  | 16/09 |  |
|  |  | Caroline Garcia | 21/10 |  |
|  |  | Eduardo Fukushima | 08/10 | 10 |
|  |  | Rubens Barbosa | 07/10 |  |
|  |  |  | 21/10 |  |
|  |  |  | 12/11 |  |
|  |  |  | 10/11 |  |
|  |  |  | 11/11 |  |

| Município | Grupo | Orientador | Data | Nº de participantes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Taubaté | Iluminação Fluida | Nina Giovelli | 10/09 |  |
|  |  | Rafael Carrion | 17/09 |  |
|  |  | Nina Giovelli | 08/10 | 5 |
|  |  |  | 22/10 |  |
|  |  | Rubens Barbosa | 01/10 |  |
|  |  | Nina Giovelli | 12/11 |  |
|  |  |  | 26/11 |  |
| Total de Municípios | Total de Grupos | Total de Orientadores e Estagiários | Total de Orientações | Total de Participantes |
| 13 | 13 | 13 | 100 | 95 |

| Total de Encontros de Orientação com Atividades Formativas | Total de Participantes |
| --- | --- |
| 100 | 95 |

Nº de Mostra de Processos, Grupos e Público

| Espetáculo | Grupo | Tema | Município | Público |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Espetáculo: sEUss | Ó1é Cia de Dança ¦ Campinas | Infantil | Campinas (2 apresentações) | 640 |
| Espetáculo: Entre Águas | Cia Jovem de dança do Guarujá | Livre | Guarujá | 210 |
| Espetáculo: Fragrância | Cia de Dança Vanessa França | Livre | Campinas | 215 |
| Espetáculo: Me ajuda a Fazer Eu | Grupo Andanças | Livre | Cotia | 215 |
| Jam Session | Lívia Seixas | livre |  | 130 |
| Mesa: A experiência da orientação com líderes e cias de dança |  | Livre |  | 102 |
| Espetáculo: (in)visível | CLP Cia Municipal de Dança | Livre | Campo Limpo Paulista | 280 |
| Espetáculo: Muralha | RZ Cia de Danças Urbanas | Livre | Piracicaba | 280 |
| Espetáculo: Acúmulo | Plataforma23 | Livre | Ribeirão Preto | 280 |
| Mesa: A experiência da orientação com orientadores |  | Livre |  | 102 |
| Espetáculo: Urubu | Coletivo Iluminação Fluida | Livre | Taubaté | 270 |
| Espetáculo: Eu vim de lá | Studio de Dança Anderson Rodrigues | Livre | São Sebastião | 270 |
| Espetáculo: Vermelho | Núcleo Híbrido de Pesquisa Cênica | violência de gênero | Jundiaí | 260 |
| Espetáculo: Tambores | cia de Dança Ecos do Rio | Livre | Porto Feliz | 200 |
| Espetáculo: Nós | Coletivo de dança Arabesco | Livre | Cajati | 200 |
| Espetáculo: Minha rede, nossa | Trio Corporagem de Jardinosias | Livre | São Carlos (Rua) | 350 |
| Espetáculo: Eu vim de lá | Studio de Dança Anderson Rodrigues | Livre | São Sebastião (Rua) | 200 |
| Espetáculo: Muralha | RZ Cia de Danças Urbanas | Livre | Piracicaba (Rua) | 200 |
| Público Total |  |  |  | 4404 |

Nº de Mostra de Compartilhamento, Grupos e Público

| Categoria | Grupo | Município | Público Atingido |
| --- | --- | --- | --- |
| Estável | Coletivo de Dança Arabesco | Cajati | 400 |
| Estável | Cia Ecos do Rio | Porto Feliz | 100 |
| Estável | CIA Jovem de Dança do Guarujá | Guarujá | 250 |
| Estável | Plataforma23 | Ribeirão Preto | 25 |
| Estável | Studio de dança Anderson Rodrigues | São Sebastião | 250 |
| Estável | Iluminação Fluida | São Carlos | 100 |
| Estável | Companhia de Dança Vanessa França | Taubaté | 42 |
| Estável | Cia Municipal de Dança | Campinas | 100 |
| Estável | RZ Companhia de Danças Urbanas | Campo Limpo Paulista | 140 |
| Estável | Grupo Andanças | Piracicaba | 30 |
| Público Total |  |  | 1437 |

| 3º Quadrimestre - Programa Qualificação em Artes - Dança |  |
| --- | --- |
| Total de Público Mostra | 4404 |
| Total de Público Mostras de Compartilhamento | 1437 |
| Total de participantes | 102 |
| Total de Atividades formativas | 100 |